## Отчет
Унифицированная Форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100
Код
[5 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Заказчик (Генподрядчик): |  |  |  |  | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик (Субподрядчик): |  | МУП "ЧГКЭС" |  |  | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№1-10 кВ, фид.№9-10 кВ ПС «Чернушка» участок от опоры №9 до РП№5
наименование, адрес
Объект: |  | г.Чернушка
наименование
Вид деятельности по ОКДП
номер
дата
Вид операции
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[5 empty] | c | по
|  |  | 1 | 2022-09-16 | 2022-08-01 | 2022-09-16
СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат № 3
Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): |  |  |  |  | 324510.3
С использованием: |  | СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01
№ пп | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
|  |  |  | с начала прове- дения работ | с начала года | в т.ч. за отчет- ный период
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  |  | 2514725.81 | 2514725.81 | 824838.99
в том числе:
и т.д.:
[5 empty] | Итого | 824838.99
[5 empty] | Итого к оплате | 824838.99
Составил: инженер ПТО (А.А. Муратшин)
Утвердил: директор (Д.И. Шангараев)