## Отчет
Унифицированная Форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Заказчик: | [11 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: |  | МУП "ЧГКЭС" | [9 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№1-10 кВ, фид.№9-10 кВ ПС «Чернушка» участок от опоры №9 до РП№5
наименование, адрес
Объект: |  | г. Чернушка
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | Дата составления |  |  | Отчетный период
[11 empty] | c |  | по
[7 empty] | 1 | 2022-08-01 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-07-31
АКТ о приемке выполненных работ № 2
Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 324510.3
С использованием: |  |  | СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01
№ пп |  | Шифр норматива | Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций | Ед. изм. | Кол-во единиц | Ст-ть ед., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих-стро- ителей,чел.ч
№ пп | поз. по см. |  |  |  |  | ВСЕГО | экспл. машин | материалы | ВСЕГО с НР и СП | основной з/пл | экспл. ма- шин | материалы
машинистов
[6 empty] | основной з/пл | в т.ч. з/пл маш. |  |  |  | в т.ч. з.пл маш. |  | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Раздел 1. ВЛЗ-10 кВ
1 | 1 | ФЕРм 08-02-305-04 | Траверса на опоре | шт | 1 | 6.2244 | 5.04 | 0 | 95.06 | 30.98 | 49.95 | 0 | 0.12915 | 0.13
[6 empty] | 1.1844 | 0.609 |  |  |  | 15.49 |  | 0.045 | 0.05
кОТ=0.315 , кЭМ=0.3 , кОТМ=0.3 , кМР=0 , кОБ=0 , кЗТ=0.315 , кЗТМ=0.3 , НР =30.4% =14.13 руб
|  | О.П. ч.8, п.1.8.3.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.05 , ЭМ=1 , ОТМ=1 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.05 , ЗТМ=1
|  | Демонтаж. МДС81-37.2004п.3.2.1.4) | ПЗ=1 , ОТ=0.3 , ЭМ=0.3 , ОТМ=0.3 , МР=0 , ОБ=0 , ЗТ=0.3 , ЗТМ=0.3
|  | Индексы III кв. 2022 г. | ОТ=25.82 ЭМ=9.91 ОТМ=25.82 МР=0 ОБ=0
2 | 2 | ФЕРм 08-02-305-04 | Траверса на опоре | шт | 1 | 20.828 | 16.8 | 0.08 | 313.5 | 100.7 | 166.49 | 0 | 0.4305 | 0.43
[6 empty] | 3.948 | 2.03 |  |  |  | 51.64 |  | 0.15 | 0.15
кОТ=1.05 , кЗТ=1.05 , НР =30.4% =46.31 руб
|  | О.П. ч.8, п.1.8.3.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.05 , ЭМ=1 , ОТМ=1 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.05 , ЗТМ=1
|  | Индексы III кв. 2022 г. | ОТ=25.82 ЭМ=9.91 ОТМ=25.82 МР=0 ОБ=0
3 | 3 | ФЕРм 08-02-305-01 | Хомут на опоре | шт | 1 | 32.59 | 30.24 | 0.04 | 406.17 | 59.39 | 299.68 | 0 | 0.252 | 0.25
[6 empty] | 2.31 | 3.65 |  |  |  | 95.53 |  | 0.27 | 0.27
кОТ=1.05 , кЗТ=1.05 , НР =30.4% =47.1 руб
|  | О.П. ч.8, п.1.8.3.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.05 , ЭМ=1 , ОТМ=1 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.05 , ЗТМ=1
|  | Индексы III кв. 2022 г. | ОТ=25.82 ЭМ=9.91 ОТМ=25.82 МР=0 ОБ=0
4 | 4 | ФЕРм 08-01-052-01 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1 | шт | 95 | 8.2062 | 2.047 | 0.81 | 19260.84 | 13121.72 | 1927.2 | 0 | 0.55545 | 52.77
[6 empty] | 5.3492 | 0.299 |  |  |  | 733.29 |  | 0.023 | 2.19
кОТ=1.2075 , кЭМ=1.15 , кОТМ=1.15 , кЗТ=1.2075 , кЗТМ=1.15 , НР =30.4% =4211.92 руб
|  | МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.8. | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15
|  | О.П. ч.8, п.1.8.3.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.05 , ЭМ=1 , ОТМ=1 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.05 , ЗТМ=1
|  | Индексы III кв. 2022 г. | ОТ=25.82 ЭМ=9.91 ОТМ=25.82 МР=0 ОБ=0
5 | 5 | ФЕР 33-04-009-06 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии | км | 0.433 | 3296.541 | 2266.052 | 404.59 | 19959.52 | 6997.22 | 9723.69 | 0 | 65.8145 | 28.5
[6 empty] | 625.899 | 326.9795 |  |  |  | 3656.11 |  | 29.026 | 12.57
кОТ=1.15 , кЭМ=1.15 , кОТМ=1.15 , кЗТ=1.15 , кЗТМ=1.15 , НР =30.4% =3238.61 руб
|  | МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.8. | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15
|  | Индексы III кв. 2022 г. | ОТ=25.82 ЭМ=9.91 ОТМ=25.82 МР=0 ОБ=0
6 | 6 | ФЕР 33-04-040-03 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры | шт | 32 | 70.0235 | 50.1055 | 0 | 38993.94 | 16457.67 | 15889.5 | 0 | 2.3345 | 74.7
[6 empty] | 19.918 | 6.5435 |  |  |  | 5406.71 |  | 0.6325 | 20.24
кОТ=1.15 , кЭМ=1.15 , кОТМ=1.15 , кЗТ=1.15 , кЗТМ=1.15 , НР =30.4% =6646.77 руб
|  | МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.8. | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15
|  | Индексы III кв. 2022 г. | ОТ=25.82 ЭМ=9.91 ОТМ=25.82 МР=0 ОБ=0
7 | 7 | ФЕРм 08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100 м | 0.24 | 913.4532 | 82.3975 | 589.29 | 2162.18 | 1497.56 | 196.02 | 0 | 25.7198 | 6.17
[6 empty] | 241.7656 | 7.222 |  |  |  | 43.89 |  | 0.575 | 0.14
кОТ=1.2075 , кЭМ=1.15 , кОТМ=1.15 , кЗТ=1.2075 , кЗТМ=1.15 , НР =30.4% =468.6 руб
|  | О.П. ч.8, п.1.8.3.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.05 , ЭМ=1 , ОТМ=1 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.05 , ЗТМ=1
|  | МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.8. | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15
|  | Индексы III кв. 2022 г. | ОТ=25.82 ЭМ=9.91 ОТМ=25.82 МР=0 ОБ=0
8 | 8 | ФЕР 33-04-030-02 | Установка разрядников вручную | компл | 3 | 66.4221 | 16.629 | 2.93 | 5297.38 | 3630.29 | 494.41 | 0 | 5.2889 | 15.87
[6 empty] | 46.8631 | 2.9325 |  |  |  | 227.22 |  | 0.253 | 0.76
кОТ=1.2075 , кЭМ=1.15 , кОТМ=1.15 , кЗТ=1.2075 , кЗТМ=1.15 , НР =30.4% =1172.68 руб
|  | О.П. ч.8, п.1.8.3.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.05 , ЭМ=1 , ОТМ=1 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.05 , ЗТМ=1
|  | МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.8. | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15
|  | Индексы III кв. 2022 г. | ОТ=25.82 ЭМ=9.91 ОТМ=25.82 МР=0 ОБ=0
Итого по разделу "Раздел 1. ВЛЗ-10 кВ" | [8 empty] | 86488.59 | 41895.53 | 28746.94 | 0 |  | 178.82
[11 empty] | 10229.88 |  |  | 36.37
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 70642.47
|  |  | Оплата труда рабочих | [5 empty] | 41895.53
|  |  | Машины и механизмы | [5 empty] | 28746.94
|  |  | Оплата труда машинистов | [5 empty] | 10229.88
|  |  | Материалы | [5 empty] | 0
|  |  | Накладные расходы | [5 empty] | 15846.12
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 86488.59
Раздел 2. Раздел 2. Материалы ВЛЗ-10 кВ
9 | 9 |  | СИП 3 1х95 | м | 1330 | 93.5667 | 0 | 93.5667 | 124443.67 | 0 | 0 | 124443.67 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | 10 |  | Разрядник | шт. | 8 | 3748.88 | 0 | 3748.88 | 29991.04 | 0 | 0 | 29991.04 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | 11 |  | Вязка спиральная | шт. | 46 | 63.93 | 0 | 63.93 | 2940.78 | 0 | 0 | 2940.78 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | 12 |  | Зажим ответвительный 150 | шт. | 12 | 853.975 | 0 | 853.975 | 10247.7 | 0 | 0 | 10247.7 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 | 13 |  | Изолятор ПС-70 | шт. | 66 | 438.88 | 0 | 438.88 | 28966.08 | 0 | 0 | 28966.08 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 | 14 |  | Зажим натяжной НБ-2 | шт. | 27 | 281.04 | 0 | 281.04 | 7588.08 | 0 | 0 | 7588.08 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
15 | 15 |  | Ушко У1-7-16 | шт. | 33 | 124.43 | 0 | 124.43 | 4106.19 | 0 | 0 | 4106.19 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 | 16 |  | Изолятор ШФ-20Г | шт. | 29 | 268.23 | 0 | 268.23 | 7778.67 | 0 | 0 | 7778.67 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
17 | 17 |  | Колпачки К-7 | шт. | 26 | 5.3335 | 0 | 5.3335 | 138.67 | 0 | 0 | 138.67 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
18 | 18 |  | Скоба СК-7-1А | шт. | 6 | 81.02 | 0 | 81.02 | 486.12 | 0 | 0 | 486.12 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
19 | 19 |  | Серьга ОРО-7-16 | шт. | 25 | 58.1948 | 0 | 58.1948 | 1454.87 | 0 | 0 | 1454.87 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
20 | 20 |  | Серьга СРС-7-16 | шт. | 11 | 60.1582 | 0 | 60.1582 | 661.74 | 0 | 0 | 661.74 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
21 | 21 |  | Серьга СРС-7-16 | шт. | 24 | 62.125 | 0 | 62.125 | 1491 | 0 | 0 | 1491 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
22 | 22 |  | Хомут Х-42 | шт. | 3 | 157.7767 | 0 | 157.7767 | 473.33 | 0 | 0 | 473.33 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
23 | 23 |  | Наконечник болтовой | шт. | 3 | 150.5667 | 0 | 150.5667 | 451.7 | 0 | 0 | 451.7 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
24 | 24 |  | Зажим ответвительный | шт. | 3 | 226.21 | 0 | 226.21 | 678.63 | 0 | 0 | 678.63 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
25 | 25 |  | Траверса ТМ-2001 | шт. | 1 | 2137.59 | 0 | 2137.59 | 2137.59 | 0 | 0 | 2137.59 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
26 | 26 |  | Колпачки К-7 | шт. | 7 | 4.7829 | 0 | 4.7829 | 33.48 | 0 | 0 | 33.48 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
27 | 27 |  | Круг ф14мм | м. | 18 | 68.0556 | 0 | 68.0556 | 1225 | 0 | 0 | 1225 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
28 | 28 |  | Хомут Х-500 | шт. | 3 | 558.89 | 0 | 558.89 | 1676.67 | 0 | 0 | 1676.67 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
29 | 29 |  | Траверса | шт. | 3 | 2095.8333 | 0 | 2095.8333 | 6287.5 | 0 | 0 | 6287.5 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
30 | 30 |  | Зажим натяжной | шт. | 6 | 178.85 | 0 | 178.85 | 1073.1 | 0 | 0 | 1073.1 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
31 | 31 |  | Полоса 20х4 | м. | 24 | 61.1113 | 0 | 61.1113 | 1466.67 | 0 | 0 | 1466.67 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
32 | 32 |  | Электрод заземления | шт. | 3 | 607.75 | 0 | 607.75 | 1823.25 | 0 | 0 | 1823.25 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу "Раздел 2. Материалы ВЛЗ-10 кВ" | [8 empty] | 237621.53 | 0 | 0 | 237621.53 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 237621.53
|  |  | Материалы | [5 empty] | 237621.53
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 237621.53
|  |  | Итого по всем разделам | [5 empty] | 324110.12
В том числе (справочно)
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 308264
|  |  | Оплата труда рабочих | [5 empty] | 41895.53
|  |  | Машины и механизмы | [5 empty] | 18517.06
|  |  | Оплата труда машинистов | [5 empty] | 10229.88
|  |  | Материалы | [5 empty] | 237621.53
|  |  | Фонд оплаты труда (справочно) | [5 empty] | 52125.41
|  |  | Накладные расходы | [5 empty] | 15846.12
|  |  | Дополнительные транспортные расходы | [5 empty] | 400.18
|  |  | Всего по акту | [5 empty] | 324510.3
Сумма прописью: |  |  | Триста двадцать четыре тысячи пятьсот десять рублей 30 копеек
|  | ( | 324510.3 | )
|  | Составил: инженер ПТО (А.А. Муратшин) |  |  |  |  | Утвердил: директор (Д.И. Шангараев)