## стр.1
Приложение N 13 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[13 empty] | за | 3 |  | квартал |  | 2022 | года
[12 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[17 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 | год
[15 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № СЭД-46-05-05-09 от 31.10.2019 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Иденти- фикатор инвести- ционного проекта | Первона- чальная стоимость прини- маемых к учету основных средств и немате- риальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год N | [69 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1: 1.2.2.2.5; 2: Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№1-10 кВ, фид.№9-0,4 кВ ПС «Чернушка» участок от опоры №9 до РП№5, г. Чернушка; 3: М_ВЛ-01; 4: 3.144; 5.2: 3.144; 5.5: 1.9 | [15 empty] | 3.144 |  |  | 1.9 | [10 empty] | 1.6385 |  |  | 1 | [10 empty] | 1.6385 |  |  | 1 |  |  |  | 3.144 |  |  | 1.9 | [9 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1: 1.2.1.2.10; 2: Реконструкция ТП№30 (замена силового трансформатора №1 ТМ-1000 кВА на ТМГ-1000 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина; 3: М_ТП-01; 4: 0.57142; 5.2: 0.57142; 5.3: 1 | [15 empty] | 0.57142 | 1 | [33 empty] | 1.015 | 1 | [11 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1: 1.2.1.2.11; 2: Реконструкция ТП№25 (замена силового трансформатора ТМ-180 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Комсомольская; 3: М_ТП-02; 4: 0.25009; 5.2: 0.25009; 5.3: 0.25 | [8 empty] | 0.25009 | 0.25 | [19 empty] | 0.25009 | 0.25 | [12 empty] | 0.25009 | 0.25 | [18 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Фактическая стоимость силового трансформатора выше, чем сметная, т.к. смета составлялась в ценах 2019 года, а трансформатор приобрели в 2022 году
1: 1.2.1.2.12; 2: Реконструкция ТП№88 (замена силового трансформатора №2 ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Пушкина; 3: М_ТП-03; 4: 0.30815; 5.2: 0.30815; 5.3: 0.4 | [8 empty] | 0.30815 | 0.4 | [19 empty] | 0.30815 | 0.4 | [12 empty] | 0.30815 | 0.4 | [18 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Фактическая стоимость силового трансформатора выше, чем сметная, т.к. смета составлялась в ценах 2019 года, а трансформатор приобрели в 2022 году
1: 1.2.1.2.13; 2: Реконструкция ТП№86 (замена силового трансформатора №1 ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Коммунистическая; 3: М_ТП-04; 4: 0.24283; 5.2: 0.24283; 5.3: 0.25 | [15 empty] | 0.24283 | 0.25 | [33 empty] | 0.39 | 0.25 | [11 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1: 1.2.1.2.14; 2: Реконструкция ТП№85 (замена силового трансформатора №1 ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Красноармейская; 3: М_ТП-05; 4: 0.31267; 5.2: 0.31267; 5.3: 0.4 | [8 empty] | 0.31267 | 0.4 | [19 empty] | 0.31267 | 0.4 | [12 empty] | 0.31267 | 0.4 | [18 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Фактическая стоимость силового трансформатора выше, чем сметная, т.к. смета составлялась в ценах 2019 года, а трансформатор приобрели в 2022 году
1: 1.6.7; 2: Межевание земельных участков под объектами электросетевого хозяйства; 3: М_М-01; 4: 0.625; 5.1: 0.625; 5.5: 25 | [21 empty] | 0.625 |  |  |  | 25 | [37 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1: 1.6.8; 2: Установление охранных зон на отмежеванные объекты электросетевого хозяйства; 3: М_ОЗ-01; 4: 0.25; 5.1: 0.25; 5.5: 25 | [21 empty] | 0.25 |  |  |  | 25 | [37 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 5.7041 | 0.875 | 4.8291 | 2.3 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87091 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9582 | 1.25 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.5094 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5094 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.549 | 1.25 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0