## Отчет
Унифицированная Форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 322005
Заказчик: | [11 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: |  | МУП "Чернушинские городские коммунальные электрические сети" | [9 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  | Реконструкция ТП№30 (замена силового трансформатора №1 ТМ-1000 кВА на ТМГ-1000 кВА)
наименование, адрес
Объект: |  | г. Чернушка, ул. Ленина
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | Дата составления |  |  | Отчетный период
[11 empty] | c |  | по
[7 empty] | 1 | 2022-07-29 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-07-31
АКТ о приемке выполненных работ № 1
Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 846201.83
С использованием: |  |  | СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01
№ пп |  | Шифр норматива | Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций | Ед. изм. | Кол-во единиц | Ст-ть ед., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих-стро- ителей,чел.ч
№ пп | поз. по см. |  |  |  |  | ВСЕГО | экспл. машин | материалы | ВСЕГО с НР и СП | основной з/пл | экспл. ма- шин | материалы
машинистов
[6 empty] | основной з/пл | в т.ч. з/пл маш. |  |  |  | в т.ч. з.пл маш. |  | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Раздел 1. Электромонтажные работы
1 | 1 | ФЕРм 08-01-062-02 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т | шт | 1 | 795.339 | 599.886 | 0 | 13164.1788 | 5046.5965 | 5944.8703 | 0 | 20.3175 | 20.3175
[6 empty] | 195.453 | 81.351 |  |  |  | 2100.4828 |  | 6.372 | 6.372
кОТ=0.675 , кЭМ=0.675 , кОТМ=0.675 , кМР=0 , кОБ=0 , кЗТ=0.675 , кЗТМ=0.675 , НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=25.82 ЭМ=9.91 ОТМ=25.82 МР=0 ОБ=0
2 | 2 | ФЕРм 08-01-062-02 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т | шт | 1 | 2302.668 | 1199.772 | 711.99 | 26328.3576 | 10093.1929 | 11889.7405 | 0 | 40.635 | 40.635
[6 empty] | 390.906 | 162.702 |  |  |  | 4200.9656 |  | 12.744 | 12.744
кОТ=1.35 , кЭМ=1.35 , кОТМ=1.35 , кЗТ=1.35 , кЗТМ=1.35 , НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=25.82 ЭМ=9.91 ОТМ=25.82 МР=0 ОБ=0
3 | 3 | ФЕРпг 01-01-01-016 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 2.92 | 7.36 | 6.25 | 0 | 308.7807 | 83.6878 | 180.8575 | 0 | 0.142 | 0.41464
[6 empty] | 1.11 | 0.82 |  |  |  | 61.8234 |  | 0.071 | 0.20732
НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=25.82 ЭМ=9.91 ОТМ=25.82 МР=0 ОБ=0
4 | 4 | ФЕРпг 01-01-01-016 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 2.75 | 7.36 | 6.25 | 0 | 290.8037 | 78.8156 | 170.3281 | 0 | 0.142 | 0.3905
[6 empty] | 1.11 | 0.82 |  |  |  | 58.2241 |  | 0.071 | 0.19525
НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=25.82 ЭМ=9.91 ОТМ=25.82 МР=0 ОБ=0
5 | 5 | ФЕРпг 01-01-02-016 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 2.92 | 7.36 | 6.25 | 0 | 308.7807 | 83.6878 | 180.8575 | 0 | 0.142 | 0.41464
[6 empty] | 1.11 | 0.82 |  |  |  | 61.8234 |  | 0.071 | 0.20732
НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=25.82 ЭМ=9.91 ОТМ=25.82 МР=0 ОБ=0
6 | 6 | ФЕРпг 01-01-02-016 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 2.75 | 7.36 | 6.25 | 0 | 290.8037 | 78.8156 | 170.3281 | 0 | 0.142 | 0.3905
[6 empty] | 1.11 | 0.82 |  |  |  | 58.2241 |  | 0.071 | 0.19525
НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=25.82 ЭМ=9.91 ОТМ=25.82 МР=0 ОБ=0
7 | 7 | ФЕРпг 03-01-03-005 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 5 км | 1 т груза | 2.95 | 15.45 | 15.45 | 0 | 451.673 | 0 | 451.673 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=25.82 ЭМ=9.91 ОТМ=25.82 МР=0 ОБ=0
8 | 8 | ФЕРпг 03-01-03-005 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 5 км | 1 т груза | 2.75 | 15.45 | 15.45 | 0 | 421.0511 | 0 | 421.0511 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=25.82 ЭМ=9.91 ОТМ=25.82 МР=0 ОБ=0
Итого по разделу "Раздел 1. Электромонтажные работы" | [8 empty] | 41564.4294 | 15464.796 | 19409.7062 | 0 |  | 62.5628
[11 empty] | 6541.5435 |  |  | 19.9211
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 34874.5022
|  |  | Оплата труда рабочих | [5 empty] | 15464.796
|  |  | Машины и механизмы | [5 empty] | 12868.1627
|  |  | Оплата труда машинистов | [5 empty] | 6541.5435
|  |  | Материалы | [5 empty] | 0
|  |  | Накладные расходы | [5 empty] | 6689.9272
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 41564.4294
Раздел 2. Раздел 2. Материал
9 | 9 |  | Трансформатор силовой ТМГ 1000/10/0.4 | шт. | 1 | 804305.56 | 0 | 804305.56 | 804305.56 | 0 | 0 | 804305.56 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу "Раздел 2. Материал" | [8 empty] | 804305.56 | 0 | 0 | 804305.56 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 804305.56
|  |  | Материалы | [5 empty] | 804305.56
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 804305.56
|  |  | Итого по всем разделам | [5 empty] | 845869.9894
В том числе (справочно)
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 839180.0622
|  |  | Оплата труда рабочих | [5 empty] | 15464.796
|  |  | Машины и механизмы | [5 empty] | 12868.1627
|  |  | Оплата труда машинистов | [5 empty] | 6541.5435
|  |  | Материалы | [5 empty] | 804305.56
|  |  | Фонд оплаты труда (справочно) | [5 empty] | 22006.3395
|  |  | Накладные расходы | [5 empty] | 6689.9272
|  |  | Дополнительные транспортные расходы | [5 empty] | 331.84
|  |  | Всего по акту | [5 empty] | 846201.8294
Сумма прописью: |  |  | Восемьсот сорок шесть тысяч двести один рубль 83 копейки
|  | ( | 846201.8294 | )
|  | Составил: инженер ПТО (А.А. Муратшин) |  |  |  |  | Утвердил: директор (Д.И. Шангараев)