## Отчет
Унифицированная Форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Заказчик: | [11 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: |  | МУП "ЧГКЭС" | [9 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  | Замена 3 ф (с материалом) приборов учета
наименование, адрес
Объект: |  | г. Чернушка
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | Дата составления |  |  | Отчетный период
[11 empty] | c |  | по
[7 empty] | 4 | 2022-11-30 |  |  | 2022-11-01 |  | 2022-11-30
АКТ о приемке выполненных работ № 4
Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 148319.25
С использованием: |  |  | СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01
№ пп |  | Шифр норматива | Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций | Ед. изм. | Кол-во единиц | Ст-ть ед., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих-стро- ителей,чел.ч
№ пп | поз. по см. |  |  |  |  | ВСЕГО | экспл. машин | материалы | ВСЕГО с НР и СП | основной з/пл | экспл. ма- шин | материалы
машинистов
[6 empty] | основной з/пл | в т.ч. з/пл маш. |  |  |  | в т.ч. з.пл маш. |  | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Раздел 1. Электромонтажные работы
1 | 1 | ФЕРм 08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт | 7 | 2.616 | 0.534 | 0 | 577.1967 | 409.6751 | 38.3145 | 0 | 0.21 | 1.47
[6 empty] | 2.082 | 0.078 |  |  |  | 15.3481 |  | 0.006 | 0.042
кОТ=0.3 , кЭМ=0.3 , кОТМ=0.3 , кМР=0 , кОБ=0 , кЗТ=0.3 , кЗТМ=0.3 , НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=28.11 ЭМ=10.25 ОТМ=28.11 МР=0 ОБ=0
2 | 2 | ФЕРм 08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт | 7 | 9.23 | 1.78 | 0.51 | 1923.989 | 1365.5838 | 127.715 | 0 | 0.7 | 4.9
[6 empty] | 6.94 | 0.26 |  |  |  | 51.1602 |  | 0.02 | 0.14
НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=28.11 ЭМ=10.25 ОТМ=28.11 МР=0 ОБ=0
3 | 3 | ФЕРм 08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2 | 100 шт | 0.42 | 102.05 | 0 | 2 | 1540.2982 | 1181.2103 | 0 | 0 | 10.4 | 4.368
[6 empty] | 100.05 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=28.11 ЭМ=10.25 ОТМ=28.11 МР=0 ОБ=0
Итого по разделу "Раздел 1. Электромонтажные работы" | [8 empty] | 4041.4839 | 2956.4693 | 166.0295 | 0 |  | 10.738
[11 empty] | 66.5083 |  |  | 0.182
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 3122.4988
|  |  | Оплата труда рабочих | [5 empty] | 2956.4693
|  |  | Машины и механизмы | [5 empty] | 99.5212
|  |  | Оплата труда машинистов | [5 empty] | 66.5083
|  |  | Материалы | [5 empty] | 0
|  |  | Накладные расходы | [5 empty] | 918.9852
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 4041.4839
Раздел 2. Раздел 2. Материал
4 | 4 |  | Счетчик трехфазный прямого включения НЕВА | шт. | 7 | 20611.109 | 0 | 20611.109 | 144277.763 | 0 | 0 | 144277.763 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу "Раздел 2. Материал" | [8 empty] | 144277.763 | 0 | 0 | 144277.763 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 144277.763
|  |  | Материалы | [5 empty] | 144277.763
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 144277.763
|  |  | Итого по всем разделам | [5 empty] | 148319.2469
В том числе (справочно)
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 147400.2618
|  |  | Оплата труда рабочих | [5 empty] | 2956.4693
|  |  | Машины и механизмы | [5 empty] | 99.5212
|  |  | Оплата труда машинистов | [5 empty] | 66.5083
|  |  | Материалы | [5 empty] | 144277.763
|  |  | Фонд оплаты труда (справочно) | [5 empty] | 3022.9775
|  |  | Накладные расходы | [5 empty] | 918.9852
|  |  | Всего по акту | [5 empty] | 148319.2469
Сумма прописью: |  |  | Сто сорок восемь тысяч триста девятнадцать рублей 25 копеек
|  | ( | 148319.2469 | )
|  | Составил: инженер ПТО (А.А. Муратшин) |  |  |  |  | Утвердил: директор (Д.И. Шангараев)