## Отчет
Унифицированная Форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Заказчик: | [11 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: |  | МУП "ЧГКЭС" | [9 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  | Замена трансформаторов тока
наименование, адрес
Объект: |  | г. Чернушка
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | Дата составления |  |  | Отчетный период
[11 empty] | c |  | по
[7 empty] | 1 | 2022-12-30 |  |  | 2022-12-01 |  | 2022-12-31
АКТ о приемке выполненных работ № 1
Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 52161.89
С использованием: |  |  | СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01
№ пп |  | Шифр норматива | Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций | Ед. изм. | Кол-во единиц | Ст-ть ед., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих-стро- ителей,чел.ч
№ пп | поз. по см. |  |  |  |  | ВСЕГО | экспл. машин | материалы | ВСЕГО с НР и СП | основной з/пл | экспл. ма- шин | материалы
машинистов
[6 empty] | основной з/пл | в т.ч. з/пл маш. |  |  |  | в т.ч. з.пл маш. |  | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Раздел 1. Электромонтажные работы
1 | 1 | ФЕРм 08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ | шт | 24 | 9.936 | 2.922 | 0 | 6964.9206 | 4731.925 | 718.812 | 0 | 0.729 | 17.496
[6 empty] | 7.014 | 0.369 |  |  |  | 248.9422 |  | 0.03 | 0.72
кОТ=0.3 , кЭМ=0.3 , кОТМ=0.3 , кМР=0 , кОБ=0 , кЗТ=0.3 , кЗТМ=0.3 , НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=28.11 ЭМ=10.25 ОТМ=28.11 МР=0 ОБ=0
2 | 2 | ФЕРм 08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ | шт | 24 | 41.02 | 9.74 | 7.9 | 23216.4019 | 15773.0832 | 2396.04 | 0 | 2.43 | 58.32
[6 empty] | 23.38 | 1.23 |  |  |  | 829.8072 |  | 0.1 | 2.4
НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=28.11 ЭМ=10.25 ОТМ=28.11 МР=0 ОБ=0
3 | 3 | ФЕРм 08-02-147-01 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м | 0.665 | 40.347 | 13.422 | 0 | 756.3661 | 503.3131 | 91.4877 | 0 | 2.799 | 1.8613
[6 empty] | 26.925 | 1.506 |  |  |  | 28.1519 |  | 0.12 | 0.0798
кОТ=0.3 , кЭМ=0.3 , кОТМ=0.3 , кМР=0 , кОБ=0 , кЗТ=0.3 , кЗТМ=0.3 , НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=28.11 ЭМ=10.25 ОТМ=28.11 МР=0 ОБ=0
4 | 4 | ФЕРм 08-02-147-01 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м | 0.665 | 163.93 | 44.74 | 29.44 | 2521.2204 | 1677.7102 | 304.959 | 0 | 9.33 | 6.2044
[6 empty] | 89.75 | 5.02 |  |  |  | 93.8396 |  | 0.4 | 0.266
НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=28.11 ЭМ=10.25 ОТМ=28.11 МР=0 ОБ=0
Итого по разделу "Раздел 1. Электромонтажные работы" | [8 empty] | 33458.9089 | 22686.0314 | 3511.2987 | 0 |  | 83.8818
[11 empty] | 1200.7409 |  |  | 3.4658
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 26197.3302
|  |  | Оплата труда рабочих | [5 empty] | 22686.0314
|  |  | Машины и механизмы | [5 empty] | 2310.5579
|  |  | Оплата труда машинистов | [5 empty] | 1200.7409
|  |  | Материалы | [5 empty] | 0
|  |  | Накладные расходы | [5 empty] | 7261.5788
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 33458.9089
Раздел 2. Раздел 2. Материал
5 | 5 |  | Трансформатор тока ТТИ-А | шт. | 3 | 637.5 | 0 | 637.5 | 1912.5 | 0 | 0 | 1912.5 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | 6 |  | Трансформатор тока ТТИ-А | шт. | 18 | 579.7833 | 0 | 579.7833 | 10436.0994 | 0 | 0 | 10436.0994 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | 7 |  | Трансформатор тока ТТИ-А | шт. | 3 | 579.8 | 0 | 579.8 | 1739.4 | 0 | 0 | 1739.4 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | 8 |  | Кабель ВВГ 3х2.5 мм2 | м | 26.5 | 88.1502 | 0 | 88.1502 | 2335.9803 | 0 | 0 | 2335.9803 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | 9 |  | Кабель ВВГ 3х2.5 мм2 | м | 40 | 56.975 | 0 | 56.975 | 2279 | 0 | 0 | 2279 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу "Раздел 2. Материал" | [8 empty] | 18702.9797 | 0 | 0 | 18702.9797 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 18702.9797
|  |  | Материалы | [5 empty] | 18702.9797
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 18702.9797
|  |  | Итого по всем разделам | [5 empty] | 52161.8886
В том числе (справочно)
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 44900.3099
|  |  | Оплата труда рабочих | [5 empty] | 22686.0314
|  |  | Машины и механизмы | [5 empty] | 2310.5579
|  |  | Оплата труда машинистов | [5 empty] | 1200.7409
|  |  | Материалы | [5 empty] | 18702.9797
|  |  | Фонд оплаты труда (справочно) | [5 empty] | 23886.7723
|  |  | Накладные расходы | [5 empty] | 7261.5788
|  |  | Всего по акту | [5 empty] | 52161.8886
Сумма прописью: |  |  | Пятьдесят две тысячи сто шестьдесят один рубль 89 копеек
|  | ( | 52161.8886 | )
|  | Составил: инженер ПТО (А.А. Муратшин) |  |  |  |  | Утвердил: директор (Д.И. Шангараев)