## Отчет
Унифицированная Форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Заказчик: | [11 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: |  | МУП "ЧГКЭС" | [9 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  | Замена 1 ф (с материалом) приборов учета
наименование, адрес
Объект: |  | г.Чернушка
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | Дата составления |  |  | Отчетный период
[11 empty] | c |  | по
[7 empty] | 3 | 2022-11-30 |  |  | 2022-11-01 |  | 2022-11-30
АКТ о приемке выполненных работ № 3
Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 75128.61
С использованием: |  |  | СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01
№ пп |  | Шифр норматива | Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций | Ед. изм. | Кол-во единиц | Ст-ть ед., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих-стро- ителей,чел.ч
№ пп | поз. по см. |  |  |  |  | ВСЕГО | экспл. машин | материалы | ВСЕГО с НР и СП | основной з/пл | экспл. ма- шин | материалы
машинистов
[6 empty] | основной з/пл | в т.ч. з/пл маш. |  |  |  | в т.ч. з.пл маш. |  | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Раздел 1. Электромонтажные работы
1 | 1 | ФЕРм 08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | шт | 6 | 1.368 | 0.534 | 0 | 182.1449 | 115.4923 | 28.2593 | 0 | 0.084 | 0.504
[6 empty] | 0.834 | 0.078 |  |  |  | 10.8014 |  | 0.006 | 0.036
кОТ=0.3 , кЭМ=0.3 , кОТМ=0.3 , кМР=0 , кОБ=0 , кЗТ=0.3 , кЗТМ=0.3 , НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=23.08 ЭМ=8.82 ОТМ=23.08 МР=0 ОБ=0
2 | 2 | ФЕРм 08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | шт | 6 | 4.99 | 1.78 | 0.43 | 607.1497 | 384.9744 | 94.1976 | 0 | 0.28 | 1.68
[6 empty] | 2.78 | 0.26 |  |  |  | 36.0048 |  | 0.02 | 0.12
НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=23.08 ЭМ=8.82 ОТМ=23.08 МР=0 ОБ=0
3 | 3 | ФЕРм 08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2 | 100 шт | 0.24 | 102.05 | 0 | 2 | 722.6728 | 554.197 | 0 | 0 | 10.4 | 2.496
[6 empty] | 100.05 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=23.08 ЭМ=8.82 ОТМ=23.08 МР=0 ОБ=0
Итого по разделу "Раздел 1. Электромонтажные работы" | [8 empty] | 1511.9674 | 1054.6637 | 122.4569 | 0 |  | 4.68
[11 empty] | 46.8062 |  |  | 0.156
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 1177.1206
|  |  | Оплата труда рабочих | [5 empty] | 1054.6637
|  |  | Машины и механизмы | [5 empty] | 75.6506
|  |  | Оплата труда машинистов | [5 empty] | 46.8062
|  |  | Материалы | [5 empty] | 0
|  |  | Накладные расходы | [5 empty] | 334.8469
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 1511.9674
Раздел 2. Раздел 2. Материал
4 | 4 |  | Счетчик однофазный прямого включения НЕВА | шт. | 6 | 12269.44 | 0 | 12269.44 | 73616.64 | 0 | 0 | 73616.64 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу "Раздел 2. Материал" | [8 empty] | 73616.64 | 0 | 0 | 73616.64 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 73616.64
|  |  | Материалы | [5 empty] | 73616.64
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 73616.64
|  |  | Итого по всем разделам | [5 empty] | 75128.6074
В том числе (справочно)
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 74793.7606
|  |  | Оплата труда рабочих | [5 empty] | 1054.6637
|  |  | Машины и механизмы | [5 empty] | 75.6506
|  |  | Оплата труда машинистов | [5 empty] | 46.8062
|  |  | Материалы | [5 empty] | 73616.64
|  |  | Фонд оплаты труда (справочно) | [5 empty] | 1101.4699
|  |  | Накладные расходы | [5 empty] | 334.8469
|  |  | Всего по акту | [5 empty] | 75128.6074
Сумма прописью: |  |  | Семьдесят пять тысяч сто двадцать восемь рублей 61 копейка
|  | ( | 75128.6074 | )
|  | Составил: инженер ПТО (А.А. Муратшин) |  |  |  |  | Утвердил: директор (Д.И. Шангараев)