## стр.1
Приложение N 12 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 4 | квартал | 2022 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № 46-02-41-31 от 31.10.2022 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.года N, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1.2.2.2.5 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№1-10 кВ, фид.№9-0,4 кВ ПС «Чернушка» участок от опоры №9 до РП№5, г. Чернушка | М_ВЛ-01 | 2.6945 | 2.6923 |  | 0.002212 | 2.6942 | 2.6923 | 0 | 0 | 0 | 1.3654 | 2.5167 | 1.1493 | 0.17753 | 0.17753 |  | -2.69 | 0.17559 | 6.9772
1.2.1.2.10 | Реконструкция ТП№30 (замена силового трансформатора №1 ТМ-1000 кВА на ТМГ-1000 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | М_ТП-01 | 0.84138 | 0.8462 |  | -0.0048177 | 0.84138 | 0.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84138 | 0.8462 | 0 | 0 |  | -0.85102 | 0.0048177 | #DIV/0!
1.2.1.2.11 | Реконструкция ТП№25 (замена силового трансформатора ТМ-180 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Комсомольская | М_ТП-02 | 0.32945 | 0.33169 |  | -0.0022358 | 0.32945 | 0.33169 | 0 | 0 | 0.32945 | 0.33169 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.33392 | 0.33169 | #DIV/0! | Фактическая стоимость силового трансформатора выше, чем сметная, т.к. смета составлялась в ценах 2019 года, а трансформатор приобрели в 2022 году
1.2.1.2.12 | Реконструкция ТП№88 (замена силового трансформатора №2 ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Пушкина | М_ТП-03 | 0.40766 | 0.40927 |  | -0.0016048 | 0.40766 | 0.40927 | 0 | 0 | 0.40766 | 0.40927 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.41087 | 0.0016048 | #DIV/0! | Фактическая стоимость силового трансформатора выше, чем сметная, т.к. смета составлялась в ценах 2019 года, а трансформатор приобрели в 2022 году
1.2.1.2.13 | Реконструкция ТП№86 (замена силового трансформатора №1 ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Коммунистическая | М_ТП-04 | 0.32229 | 0.32558 |  | -0.0032927 | 0.32229 | 0.32558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32229 | 0.32558 | 0 | 0 |  | -0.32887 | 0.32558 | #DIV/0!
1.2.1.2.14 | Реконструкция ТП№85 (замена силового трансформатора №1 ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Красноармейская | М_ТП-05 | 0.41224 | 0.41345 |  | -0.0012152 | 0.41224 | 0.41345 | 0 | 0 | 0.41224 | 0.41345 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.41467 | 0.0012152 | #DIV/0! | Фактическая стоимость силового трансформатора выше, чем сметная, т.к. смета составлялась в ценах 2019 года, а трансформатор приобрели в 2022 году
1.2.3.5.3 | Замена 1 ф (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | М_За1ф-01 | 0.79696 | 0.92667 |  | -0.12971 | 0.79696 | 0.92667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79696 | 0.92667 |  | -1.0564 | 0.92667 | #DIV/0!
1.2.3.5.4 | Замена 3 ф (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | М_За3ф-01 | 1.4354 | 1.1792 |  | 0.25626 | 1.4354 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4354 | 1.1792 |  | -0.9229 | 1.1792 | #DIV/0!
1.2.3.5.5 | Замена трансформаторов тока у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | М_ЗаТТ-01 | 0.12235 | 0.051667 |  | 0.070683 | 0.12235 | 0.051667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12235 | 0.051667 |  | 0.019017 | 0.051667 | #DIV/0!
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 7.3622 | 7.1759 |  | 0.18629 | 7.362 | 7.1759 | 0 | 0 | 1.1494 | 2.5198 | 3.6803 | 2.3211 | 2.5323 |  |  | -6.9897 | 2.998