## стр.1
Приложение N 10 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2022 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № 46-02-41-31 от 31.10.2022 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.года N, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года N, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.2.2.2.5 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№1-10 кВ, фид.№9-0,4 кВ ПС «Чернушка» участок от опоры №9 до РП№5, г. Чернушка | М_ВЛ-01 | 3.2334 | 3.2307 | 0.0026544 | 3.233 | 3.2307 | 0 | 0 | 0 | 1.6385 | 3.02 | 1.3792 | 0.21304 | 0.21304 | 0.00233 | -0.00233 | -0.077152
1.2.1.2.10 | Реконструкция ТП№30 (замена силового трансформатора №1 ТМ-1000 кВА на ТМГ-1000 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | М_ТП-01 | 1.0097 | 1.0154 | -0.0057812 | 1.0097 | 1.0154 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0097 | 1.0154 | 0 | 0 | -0.0057812 | 0.0057812 | 0.57259
1.2.1.2.11 | Реконструкция ТП№25 (замена силового трансформатора ТМ-180 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Комсомольская | М_ТП-02 | 0.39534 | 0.39802 | -0.002683 | 0.39534 | 0.39802 | 0 | 0 | 0.39534 | 0.39802 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002683 | 0.002683 | 0.67866
1.2.1.2.12 | Реконструкция ТП№88 (замена силового трансформатора №2 ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Пушкина | М_ТП-03 | 0.48919 | 0.49112 | -0.0019258 | 0.48919 | 0.49112 | 0 | 0 | 0.48919 | 0.49112 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0019258 | 0.0019258 | 0.39367
1.2.1.2.13 | Реконструкция ТП№86 (замена силового трансформатора №1 ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Коммунистическая | М_ТП-04 | 0.38675 | 0.3907 | -0.0039512 | 0.38675 | 0.3907 | 0 | 0 | 0 |  | 0.38675 | 0.3907 | 0 | 0 | -0.0039512 | 0.0039512 | 1.0217
1.2.1.2.14 | Реконструкция ТП№85 (замена силового трансформатора №1 ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Красноармейская | М_ТП-05 | 0.49469 | 0.49615 | -0.0014582 | 0.49469 | 0.49615 | 0 | 0 | 0.49469 | 0.49615 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0014582 | 0.0014582 | 0.29477
1.2.3.5.3 | Замена 1 ф (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | М_За1ф-01 | 0.95635 | 1.106 | -0.14965 | 0.95635 | 1.106 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.95635 | 1.106 | -0.14965 | 0.14965 | 15.6478
1.2.3.5.4 | Замена 3 ф (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | М_За3ф-01 | 1.7225 | 1.415 | 0.30752 | 1.7225 | 1.415 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.7225 | 1.415 | 0.30752 | -0.30752 | -17.8527
1.2.3.5.5 | Замена трансформаторов тока у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | М_ЗаТТ-01 | 0.14682 | 0.062 | 0.08482 | 0.14682 | 0.062 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.14682 | 0.062 | 0.08482 | -0.08482 | -57.7714
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 8.8347 | 8.6051 | 0.22954 | 8.8344 | 8.6051 | 0 | 0 | 1.3792 | 3.0237 | 4.4164 | 2.7854 | 3.0387 | 2.796 | 0.22922 | -0.22922 | -57.0922