## стр.1
Приложение N 14 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
[9 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2022 |  | года
[9 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[13 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[11 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № 46-02-41-31 от 31.10.2022 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год N
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5
1.2.2.2.5 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№1-10 кВ, фид.№9-0,4 кВ ПС «Чернушка» участок от опоры №9 до РП№5, г. Чернушка | М_ВЛ-01 |  |  |  | 1.9 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.9 |  |  |  |  | 1
1.2.1.2.10 | Реконструкция ТП№30 (замена силового трансформатора №1 ТМ-1000 кВА на ТМГ-1000 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | М_ТП-01 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 1
1.2.1.2.11 | Реконструкция ТП№25 (замена силового трансформатора ТМ-180 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Комсомольская | М_ТП-02 |  | 0.25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.25
1.2.1.2.12 | Реконструкция ТП№88 (замена силового трансформатора №2 ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Пушкина | М_ТП-03 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.4
1.2.1.2.13 | Реконструкция ТП№86 (замена силового трансформатора №1 ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Коммунистическая | М_ТП-04 |  | 0.25 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.25
1.2.1.2.14 | Реконструкция ТП№85 (замена силового трансформатора №1 ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Красноармейская | М_ТП-05 |  | 0.4 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.4
1.2.3.5.3 | Замена 1 ф (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | М_За1ф-01 | [5 empty] | 80 |  |  |  |  | 80 | [19 empty] | 80
1.2.3.5.4 | Замена 3 ф (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | М_За3ф-01 | [5 empty] | 92 |  |  |  |  | 92 | [19 empty] | 92
1.2.3.5.5 | Замена трансформаторов тока у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | М_ЗаТТ-01 | [5 empty] | 16 |  |  |  |  | 16 | [19 empty] | 16
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  | 2.3 | 0 | 1.9 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять
поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.