## стр.1
Приложение N 17 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[9 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2022 |  | года
[10 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[13 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[12 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № 46-02-41-31 от 31.10.2022 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвести- ционного проекта | Финансирование капитальных вложений года N, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
1.2.2.2.5 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№1-10 кВ, фид.№9-0,4 кВ ПС «Чернушка» участок от опоры №9 до РП№5, г. Чернушка | М_ВЛ-01 | 3.2334 | 3.23 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.6385 |  | 0.40781 | 1.2306 |  | 1.3786 |  | 0.32936 | 1.0492 |  | 0.21304 |  | 0.21304 |  |  | 2.6945 | 2.6917 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.3654 |  | 0.33985 | 1.0255 |  | 1.1488 |  | 0.27447 | 0.87433 |  | 0.17753 |  | 0.17753
1.2.1.2.10 | Реконструкция ТП№30 (замена силового трансформатора №1 ТМ-1000 кВА на ТМГ-1000 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | М_ТП-01 | 1.0097 | 1.015 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.015 |  | 0.04987 | 0.96517 | [6 empty] | 0.84138 | 0.84586 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0.84586 |  | 0.041558 | 0.80431
1.2.1.2.11 | Реконструкция ТП№25 (замена силового трансформатора ТМ-180 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Комсомольская | М_ТП-02 | 0.39534 | 0.39802 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.39802 |  | 0.035803 | 0.36222 |  | 0 | [9 empty] | 0.32945 | 0.33169 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.33169 |  | 0.029836 | 0.30185
1.2.1.2.12 | Реконструкция ТП№88 (замена силового трансформатора №2 ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Пушкина | М_ТП-03 | 0.48919 | 0.49112 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.49112 |  | 0.040215 | 0.4509 |  | 0 | [9 empty] | 0.40766 | 0.40927 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.40927 |  | 0.033513 | 0.37575
1.2.1.2.13 | Реконструкция ТП№86 (замена силового трансформатора №1 ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Коммунистическая | М_ТП-04 | 0.38675 | 0.39047 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.39047 |  | 0.029824 | 0.36064 | [6 empty] | 0.32229 | 0.32539 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.32539 |  | 0.024853 | 0.30054
1.2.1.2.14 | Реконструкция ТП№85 (замена силового трансформатора №1 ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Красноармейская | М_ТП-05 | 0.49469 | 0.49615 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.49615 |  | 0.045242 | 0.4509 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.41224 | 0.41345 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.41345 |  | 0.037701 | 0.37575
1.2.3.5.3 | Замена 1 ф (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | М_За1ф-01 | 0.95635 | 1.112 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.112 |  |  |  | 1.112 | 0.79696 | 0.92667 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0.92667 |  |  |  | 0.92667
1.2.3.5.4 | Замена 3 ф (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | М_За3ф-01 | 1.7225 | 1.415 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.415 |  |  |  | 1.415 | 1.4354 | 1.1792 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 1.1792 |  |  |  | 1.1792
1.2.3.5.5 | Замена трансформаторов тока у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | М_ЗаТТ-01 | 0.14682 | 0.062 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.062 |  |  |  | 0.062 | 0.12235 | 0.051667 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0.051667 |  |  |  | 0.051667
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 8.8347 | 8.6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0237 | 0 | 0.52907 | 2.4947 | 0 | 2.7841 | 0 | 0.40906 | 2.375 | 0 | 2.802 | 0 | 0.21304 | 0 | 2.589 | 7.3622 | 7.1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5198 | 0 | 0.44089 | 2.0789 | 0 | 2.32 | 0 | 0.34088 | 1.9792 | 0 | 2.335 | 0 | 0.17753 | 0 | 2.1575