## стр.1
Приложение № 6.3
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов за 2022 год (представляется ежегодно)
Утверждаю директор ПКГУП "КЭС" Локтин В.А.
(подпись)
[5 empty] | " |  | 22 |  | " | марта | 20 | 23 | года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план * | факт | план * |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6
1 | Реконструкция ТП№30 (замена силового трансформатора №1 ТМ-1000 кВА на ТМГ-1000 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | 1 МВА | 1 МВА | 1 МВА |  |  |  |  | 1 МВА
2 | Реконструкция ТП№25 (замена силового трансформатора ТМ-180 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Комсомольская | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0,18 МВА |  |  |  |  | 0,18 МВА
3 | Реконструкция ТП№88 (замена силового трансформатора №2 ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Пушкина | 0,4 МВА | 0,4 МВА | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0,25 МВА
4 | Реконструкция ТП№86 (замена силового трансформатора №1 ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Коммунистическая | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0,25 МВА
5 | Реконструкция ТП№85 (замена силового трансформатора №1 ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Красноармейская | 0,4 МВА | 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0,4 МВА
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.