## Ф.1 ч.1 ИнвестГосуслуги
Форма N 1. Форма инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Часть 1. Общая информация об инвестиционной программе
МУП "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
наименование субъекта естественной монополии
№ пункта | Показатель |  | Поля для заполнения
1 | Наименование инвестиционной программы |  | Инвестиционная программа МУП "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
2 | Период реализации инвестиционной программы |  | на 2015-2019 годы (корректировка на 2018 год)
3 | Дата утверждения / кем утверждена (в т.ч. реквизиты соответствующего решения уполномоченного органа власти) |  | 30.04.2014г. Большаков С.А. и.о. Министера Министрерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края
4 | Государственные, отраслевые, региональные или иные программы и документы, в соответствии с которыми разработана инвестиционная программа (если применимо) |  | Постановление РСТ Пермского края № 33-э от 01.12.2016г.
5 | Основные цели инвестиционной программы |  | Основными целями Программы является обеспечение энергетическими ресурсами потребителей, находящихся на территории г.Чернушка и Чернушинского муниципального района Пермского края. В результате реализации предлагаемой к утверждению корректировки на 2018 год инвестиционной программы МУП «ЧГКЭС» 2015-2019 гг. будут достигнуты следующие цели: 1. Повышения надежности и качества электроснабжения всех потребителей находящихся на территории г.Чернушка и Чернушинского муниципального района Пермского края.; 2. Снижение уровня технологических потерь в электрической сети; 3. Исключение аварий и чрезвычайных ситуаций по причине морального и физического износа оборудования; 4. Увеличение возможности развития социальной инфраструктуры территорий строительства жилья на земельных участках под ИЖС для многодетных семей.
6 | Целевые показатели инвестиционной программы |  | Текущее значение | На период реализации инвестиционной программы
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | план 2017 года | План 2018 года | План 2019 года
|  | Снижение/рост потерь в %. | 14.25 | 13.33 | 13.09 | 14.25 | 14.05 | 13.89
|  | Количество исполненных договоров ТП, шт./МВт |  | 165/2,17 | 148/2,03 | 150/2,2 | 150/2,1 | 150/2,0
Число аварий всего, шт.
|  | в том числе: ТП, КЛ,ВЛЗ, ВЛИ | 0 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10
|  | Показатели надежности, утверждаемые РСТ, методика расчета уровня которых утверждена Минэнерго России. |  | 0.32 | 0.288 | 0.2592 | 0.2333 | 0.2099
|  | Показатель уровня качества услуг, утверждаемые РСТ, методика расчета уровня которых утверждена Минэнерго России. |  | 0.922 | 0.8298 | 0.7468 | 0.6721 | 0.6049
Примечание: (*) Рекомендуется использовать виды показателей, аналогичные используемым в соответствующих государственных, отраслевых, региональных или иных документах, в соответствии и на основании которых разработана инвестиционная программа.

## Ф.1 ч.2 ИнвестГосуслуги
Форма N 1. Форма инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Часть 2. Основная информация об инвестиционных проектах
МУП "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
наименование субъекта естественной монополии
№ пункта | Наименование инвестиционного проекта (группы проектов) | Идентификатор проекта и гиперссылка на паспорт проекта | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Территории субъектов РФ / муниципальные образования, на которых реализуется проект | Тип проекта | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций |  | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
[7 empty] | Наименование показателя | Значение; ед. изм. | Наименование показателя | Текущее фактическое значение; ед. изм. | Целевое значение после реализации проекта; ед. изм.; год достижения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Группа проектов (мегапроект) А
I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры
1 | Обеспечение воспроизводства основных производственных фондов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Повышение производительности (в т.ч. пропускной способности) существующей инфраструктуры | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
II. Проекты повышения эффективности основной деятельности
4 | Повышение экономической эффективности (снижение затрат) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Повышение надежности, качества и безопасности оказания услуг в рамках основной деятельности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП№17 с заменой неизолированных проводов на СИП, г. Чернушка | Н_РК-ВЛ0101 | нд | Пермский край | г. Чернушка |  | КЛ, ВЛЗ, ВЛИ | 4,66 км | КЛ, ВЛ | 4,2 км | 4,66 км; 2018
5.2 | Реконструкция ТП№40 (замена силового трансформатора ТМ-320 кВА на ТМГ-400 кВА) | H_РК-ТП0101 | нд | Пермский край | г. Чернушка |  | ТП | 0,4 МВА | ТП | 0,32 МВА | 0,4 МВА; 2018
5.3 | Реконструкция ТП№61 (замена силового трансформатора №1 ТМ-380 кВА на ТМГ-400 кВА) | H_РК-ТП0102 | нд | Пермский край | г. Чернушка |  | ТП | 0,4 МВА | ТП | 0,38 МВА | 0,4 МВА; 2018
5.4 | Реконструкция ТП№73 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ 250 кВА) | H_РК-ТП0103 | нд | Пермский край | г. Чернушка |  | ТП | 0,25 МВА | ТП | 0,25 МВА | 0,25 МВА; 2018
5.5 | Реконструкция ТП№75 (замена силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-250 кВА) | H_РК-ТП0104 | нд | Пермский край | г. Чернушка |  | ТП | 0,25 МВА | ТП | 0,16 МВА | 0,25 МВА; 2018
5.6 | Реконструкция ТП№115 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА) | H_РК-ТП0105 | нд | Пермский край | д. Ульяновка, Чернушинский район |  | ТП | 0,4 МВА | ТП | 0,25 МВА | 0,4 МВА; 2018
6 | Выполнение требований, вызванных изменениями в законодательстве и предписаниями контрольных органов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1 | Межевание земельных участков под объектами электросетевого хозяйства | H_М0101 | нд | Пермский край | г. Чернушка |  | Межевание | Протяженность 22,224 км, количество опор 571 шт. | Межевание | Протяженность 22,224 км, количество опор 571 шт. | Протяженность 22,224 км, количество опор 571 шт.; 2018
6.2 | Установление охранных зон на отмежеванные объекты электросетевого хозяйства | H_ОЗ0102 | нд | Пермский край | г. Чернушка |  | Охранная зона | Протяженность 52,159 км | Охранная зона | Протяженность 52,159 км | Протяженность 52,159 км; 2018
III. Проекты развития новых направлений
7 | Обеспечение расширения спектра предлагаемых услуг (товаров), выхода на зарубежные рынки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8 | Инновационное развитие | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9 | Инвестиции по неосновным и непрофильным видам деятельности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
IV. Проекты обеспечения текущей деятельности
10 | Развитие управленческих систем субъекта естественной монополии | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11 | Хозяйственное обеспечение деятельности субъекта естественной монополии | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1 | Приобритение автомобилей УАЗ | Н_АВ0102 | нд | Пермский край | г. Чернушка | нд | нд | 2 ед. | нд | нд | нд

## Ф.1 ч.3 ИнвестГосуслуги
Форма N 1. Форма инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Часть 3. Цели, основания и хронология инвестиционных проектов
МУП "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
наименование субъекта естественной монополии
№ пункта | Наименование инвестиционного проекта (группы проектов) | Идентификатор проекта и гиперссылка на паспорт проекта | Цели и основания проекта |  |  |  | Хронология проекта
|  |  | Основные цели проекта | Краткое обоснование необходимости проекта | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно- правовые акты (если применимо) | Дата первичного включения проекта в инвестиционную программу | Текущая стадия проекта |  | Планируемая (фактическая) дата начала финансирования проекта | Планируемая (фактическая) дата начала строительно- монтажных работ | Планируемая (фактическая) дата ввода первой очереди (частичного ввода) (если отличается от даты окончания проекта) | Планируемая дата окончания реализации проекта
[8 empty] | Наименование | Планируемая дата окончания (Квартал, год) | Квартал, год | Квартал, год | Квартал, год | Квартал, год
1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Группа проектов (мегапроект) А
I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры
1 | Обеспечение воспроизводства основных производственных фондов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Повышение производительности (в т.ч. пропускной способности) существующей инфраструктуры | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
II. Проекты повышения эффективности основной деятельности
4 | Повышение экономической эффективности (снижение затрат) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Повышение надежности, качества и безопасности оказания услуг в рамках основной деятельности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП№17 с заменой неизолированных проводов на СИП, г. Чернушка | Н_РК-ВЛ0101 | Энегосбережение, повышение качества и надежности предоставляемых услуг. | Уменьшение аварий и чрезвычайных ситуаций по причине марального и физического износа электрооборудования. Снижение уровня технологических потерь в электрических сетях. | Потребители электрической энергии г. Чернушка, подключенные к электрическим сетям МУП "ЧГКЭС" | нд | 2015 |  | IV 2018 | I 2018 | II 2018 | IV 2018 | IV 2018
5.2 | Реконструкция ТП№40 (замена силового трансформатора ТМ-320 кВА на ТМГ-400 кВА) | H_РК-ТП0101 | Энергосбережение, повышение качества и надежности предоставляемых услуг | Уменьшение аварий и чрезвычайных ситуаций по причине морального и физического износа электрооборудования. Снижение уровня технологических потерь в электрических сетях. | Потребители электрической энергии г. Чернушка, подключенные к электрическим сетям МУП "ЧГКЭС" | нд | нд |  | I 2018 | I 2018 | II 2018 | II 2018 | II 2018
5.3 | Реконструкция ТП№61 (замена силового трансформатора №1 ТМ-380 кВА на ТМГ-400 кВА) | H_РК-ТП0102 | Энергосбережение, повышение качества и надежности предоставляемых услуг | Уменьшение аварий и чрезвычайных ситуаций по причине морального и физического износа электрооборудования. Снижение уровня технологических потерь в электрических сетях. | Потребители электрической энергии г. Чернушка, подключенные к электрическим сетям МУП "ЧГКЭС" | нд | нд |  | III 2018 | II 2018 | III 2018 | III 2018 | III 2018
5.4 | Реконструкция ТП№73 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ 250 кВА) | H_РК-ТП0103 | Энергосбережение, повышение качества и надежности предоставляемых услуг | Уменьшение аварий и чрезвычайных ситуаций по причине морального и физического износа электрооборудования. Снижение уровня технологических потерь в электрических сетях. | Потребители электрической энергии г. Чернушка, подключенные к электрическим сетям МУП "ЧГКЭС" | нд | нд |  | III 2018 | II 2018 | III 2018 | III 2018 | III 2018
5.5 | Реконструкция ТП№75 (замена силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-250 кВА) | H_РК-ТП0104 | Энергосбережение, повышение качества и надежности предоставляемых услуг | Уменьшение аварий и чрезвычайных ситуаций по причине морального и физического износа электрооборудования. Снижение уровня технологических потерь в электрических сетях. | Потребители электрической энергии г. Чернушка, подключенные к электрическим сетям МУП "ЧГКЭС" | нд | нд |  | III 2018 | II 2018 | III 2018 | III 2018 | III 2018
5.6 | Реконструкция ТП№115 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА) | H_РК-ТП0105 | Энергосбережение, повышение качества и надежности предоставляемых услуг | Уменьшение аварий и чрезвычайных ситуаций по причине морального и физического износа электрооборудования. Снижение уровня технологических потерь в электрических сетях. | Потребители электрической энергии г. Чернушка, подключенные к электрическим сетям МУП "ЧГКЭС" | нд | нд |  | IV 2018 | III 2018 | IV 2018 | IV 2018 | IV 2018
6 | Выполнение требований, вызванных изменениями в законодательстве и предписаниями контрольных органов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1 | Межевание земельных участков под объектами электросетевого хозяйства | H_М0101 | Уточнение границ земельных участов под объектами электроснабжения МУП "ЧГКЭС" | Выполнение требований законодательства | МУП "ЧГКЭС" | нд | нд |  | IV 2018 | I 2018 | I 2018 | IV 2018 | IV 2018
6.2 | Установление охранных зон на отмежеванные объекты электросетевого хозяйства | H_ОЗ0102 | Установление охранных зон на отмежеванные объекты электроснабжения МУП "ЧГКЭС" | Выполнение требований законодательства | МУП "ЧГКЭС" | нд | нд |  | IV 2018 | I 2018 | I 2018 | IV 2018 | IV 2018
III. Проекты развития новых направлений
7 | Обеспечение расширения спектра предлагаемых услуг (товаров), выхода на зарубежные рынки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8 | Инновационное развитие | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9 | Инвестиции по неосновным и непрофильным видам деятельности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
IV. Проекты обеспечения текущей деятельности
10 | Развитие управленческих систем субъекта естественной монополии | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11 | Хозяйственное обеспечение деятельности субъекта естественной монополии | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1 | Приобритение автомобилей УАЗ | нд | Обновление устарелого автопарка, для улучшения качества предоставляемых услуг. | Приобретение данной техники необходимо для содержания автопарка в рабочем состоянии, чтобы оперативно выполнять работы по содержанию электрических сетей в рабочем состоянии | Потребители электрической энергии подключенные (планируемые к подключению) к электричеким сетям МУП "ЧГКЭС" | нд | нд | нд | 2018 | I 2018 | нд | нд | IV 2018

## Ф.1 ч.4 ИнвестГосуслуги
Форма N 1. Форма инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Часть 4. Оценка стоимости и план финансирования инвестиционных проектов
МУП "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
наименование субъекта естественной монополии
№ пункта | Наименование инвестиционного проекта (группы проектов) | Идентификатор проекта и гиперссылка на паспорт проекта | Оценка стоимости проекта (объем капитальных вложений без НДС) |  | План финансирования (для случая реализации всех этапов проекта) (с НДС)
|  |  | Оценка полной стоимости проекта | Оценка остаточной стоимости проекта | Сумма фактических объемов финансирования по проекту за предыдущие периоды | Оценка остаточного объема финансирования | На период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2018
|  |  | (млн. руб.) | (млн. руб.) | (млн. руб.) | (млн. руб.) | (млн. руб.) | (млн. руб.) | (млн. руб.) | (млн. руб.) | (млн. руб.)
1 | 2 | 3 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Группа проектов (мегапроект) А
I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры
1 | Обеспечение воспроизводства основных производственных фондов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Повышение производительности (в т.ч. пропускной способности) существующей инфраструктуры | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре) |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
II. Проекты повышения эффективности основной деятельности
4 | Повышение экономической эффективности (снижение затрат) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Повышение надежности, качества и безопасности оказания услуг в рамках основной деятельности | нд | 5.0436 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9514 | нд
5.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП№17 с заменой неизолированных проводов на СИП, г. Чернушка | Н_РК-ВЛ0101 | 4.0313 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7569 | нд
5.2 | Реконструкция ТП№40 (замена силового трансформатора ТМ-320 кВА на ТМГ-400 кВА) | H_РК-ТП0101 | 0.21761 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25678 | нд
5.3 | Реконструкция ТП№61 (замена силового трансформатора №1 ТМ-380 кВА на ТМГ-400 кВА) | H_РК-ТП0102 | 0.21761 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25678 | нд
5.4 | Реконструкция ТП№73 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ 250 кВА) | H_РК-ТП0103 | 0.17973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21208 | нд
5.5 | Реконструкция ТП№75 (замена силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-250 кВА) | H_РК-ТП0104 | 0.17973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21208 | нд
5.6 | Реконструкция ТП№115 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА) | H_РК-ТП0105 | 0.21761 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25678 | нд
6 | Выполнение требований, вызванных изменениями в законодательстве и предписаниями контрольных органов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1 | Межевание земельных участков под объектами электросетевого хозяйства | H_М0101 | 0.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36 | нд
6.2 | Установление охранных зон на отмежеванные объекты электросетевого хозяйства | H_ОЗ0102 | 0.74636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74636 | нд
III. Проекты развития новых направлений
7 | Обеспечение расширения спектра предлагаемых услуг (товаров), выхода на зарубежные рынки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8 | Инновационное развитие | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9 | Инвестиции по неосновным и непрофильным видам деятельности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
IV. Проекты обеспечения текущей деятельности
10 | Развитие управленческих систем субъекта естественной монополии | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11 | Хозяйственное обеспечение деятельности субъекта естественной монополии | нд | 1.1102 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0
11.1 | Приобритение автомобилей УАЗ | Н_АВ0102 | 1.1102 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0

## Ф.1 ч.5 ИнвестГосуслуги
Форма N 1. Форма инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Часть 5. Источники финансирования инвестиционных проектов (на период реализации инвестиционной программы)
МУП "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
наименование субъекта естественной монополии
№ пункта | Наименование инвестиционного проекта (группы проектов) | Идентификатор проекта и гиперссылка на паспорт проекта | Собственные средства |  | Привлеченные средства
|  |  | Собственные средства субъекта естественной монополии с НДС (всего) | в т.ч. плата за технологическое присоединение (если применимо) | Заемные средства, в т.ч. средства от эмиссии облигаций | Средства государственных бюджетов всех уровней | Средства государственных внебюджетных фондов | Иные средства, в т.ч. средства соинвесторов, средства от эмиссии акций
|  |  | (млн. руб.) | (млн. руб.) | (млн. руб.) | (млн. руб.) | (млн. руб.) | (млн. руб.)
1 | 2 | 3 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
Группа проектов (мегапроект) А
I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры
1 | Обеспечение воспроизводства основных производственных фондов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Повышение производительности (в т.ч. пропускной способности) существующей инфраструктуры | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
II. Проекты повышения эффективности основной деятельности
4 | Повышение экономической эффективности (снижение затрат) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Повышение надежности, качества и безопасности оказания услуг в рамках основной деятельности | нд | 5.9514 | нд | нд | нд | нд | нд
5.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП№17 с заменой неизолированных проводов на СИП, г. Чернушка | Н_РК-ВЛ0101 | 4.7569 | нд | нд | нд | нд | нд
5.2 | Реконструкция ТП№40 (замена силового трансформатора ТМ-320 кВА на ТМГ-400 кВА) | H_РК-ТП0101 | 0.25678 | нд | нд | нд | нд | нд
5.3 | Реконструкция ТП№61 (замена силового трансформатора №1 ТМ-380 кВА на ТМГ-400 кВА) | H_РК-ТП0102 | 0.25678 | нд | нд | нд | нд | нд
5.4 | Реконструкция ТП№73 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ 250 кВА) | H_РК-ТП0103 | 0.21208 | нд | нд | нд | нд | нд
5.5 | Реконструкция ТП№75 (замена силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-250 кВА) | H_РК-ТП0104 | 0.21208 | нд | нд | нд | нд | нд
5.6 | Реконструкция ТП№115 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА) | H_РК-ТП0105 | 0.25678 | нд | нд | нд | нд | нд
6 | Выполнение требований, вызванных изменениями в законодательстве и предписаниями контрольных органов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1 | Межевание земельных участков под объектами электросетевого хозяйства | H_М0101 | 0.36 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2 | Установление охранных зон на отмежеванные объекты электросетевого хозяйства | H_ОЗ0102 | 0.74636 | нд | нд | нд | нд | нд
III. Проекты развития новых направлений
7 | Обеспечение расширения спектра предлагаемых услуг (товаров), выхода на зарубежные рынки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8 | Инновационное развитие | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9 | Инвестиции по неосновным и непрофильным видам деятельности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
IV. Проекты обеспечения текущей деятельности
10 | Развитие управленческих систем субъекта естественной монополии | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11 | Хозяйственное обеспечение деятельности субъекта естественной монополии | нд | 1.31 | нд | нд | нд | нд | нд
11.1 | Приобритение автомобилей УАЗ | H_АВ0102 | 1.31 | нд | нд | нд | нд | нд