## стр.1
Приложение N 10 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 1 |  | квартал |  | 2023 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № 46-02-41-31 от 31.10.2022 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.года N, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года N, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.2.1.1.1 | Реконструкция I секции шин в РП№2, г. Чернушка, ул. Мира | N_РП-01 | 3.0772 | 0 | 3.0772 | 3.0772 | 0 | 0 | 0 | 3.0772 |  | 0 |  | 0 |  | 3.0772 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.1.2 | Реконструкция II секции шин в РП№2, г. Чернушка, ул. Мира | N_РП-02 | 2.7241 | 0 | 2.7241 | 2.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7241 |  | 0 |  | 2.7241 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.2.15 | Реконструкция ТП№81 (замена силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА), г. Чернушка, ул. Мира | N_ТП-01 | 0.18836 | 0 | 0.18836 | 0.18836 | 0 | 0 | 0 | 0.18836 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18836 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.2.16 | Реконструкция ТП№72 (замена силового трансформатора №2 ТМ-320 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | N_ТП-02 | 0.31284 | 0 | 0.31284 | 0.31284 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.31284 |  | 0 |  | 0.31284 | 0 | #DIV/0!
1.2.3.5.1 | Сервер | М_С-01 | 0.62806 | 0 | 0.62806 | 0.62806 | 0 | 0.62806 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.62806 | -0.62806 | -100 | Будет приобретен во втором кварталле, в связи с уточнением необходимой конфигурации
1.2.3.5.2 | Програмное обеспечение Пирамида 2.0 | М_ПО-01 | 0.906 | 0 | 0.906 | 0.906 | 0 | 0.906 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.906 | -0.906 | -100 | Будет приобретен во втором кварталле, в связи с уточнением необходимой конфигурации
1.2.3.5.3 | Замена 1 ф (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | М_За1ф-01 | 1.9964 | 0.015 | 1.9814 | 1.9814 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.785 |  | 0.8 |  | 0.39638 |  | 1.9664 | 0.015 | #DIV/0!
1.2.3.5.4 | Замена 3 ф (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | М_За3ф-01 | 3.5574 | 0.119 | 3.4384 | 3.438 | 0.119 | 0 | 0.119 | 1.6 |  | 1.6 |  | 0.238 |  | 3.3194 | 0.119 | #DIV/0!
1.2.3.5.5 | Замена трансформаторов тока у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | М_ЗаТТ-01 | 0.12847 | 0.00672 | 0.12175 | 0.12175 | 0.00672 | 0 | 0.00672 | 0.057516 |  | 0.057516 |  | 0.00672 |  | 0.11503 | 0.00672 | #DIV/0!
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 13.5189 | 0.14072 | 13.3781 | 13.3778 | 0.14072 | 1.5341 | 0.14072 | 5.7081 | 0 | 5.4945 | 0 | 0.6411 | 0 | 13.2374 | -1.3933 | #DIV/0!