## стр.1
Приложение N 12 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 1 | квартал | 2023 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № 46-02-41-31 от 31.10.2022 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.года N, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1.2.1.1.1 | Реконструкция I секции шин в РП№2, г. Чернушка, ул. Мира | N_РП-01 | 2.5644 | 0 |  | 2.5644 | 2.5644 | 0 | 0 | 0 | 2.5644 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.5644 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.1.2 | Реконструкция II секции шин в РП№2, г. Чернушка, ул. Мира | N_РП-02 | 2.2701 | 0 |  | 2.2701 | 2.2701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2701 |  | 0 |  |  | 2.2701 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.2.15 | Реконструкция ТП№81 (замена силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА), г. Чернушка, ул. Мира | N_ТП-01 | 0.15697 | 0 |  | 0.15697 | 0.15697 | 0 | 0 | 0 | 0.15697 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.15697 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.2.16 | Реконструкция ТП№72 (замена силового трансформатора №2 ТМ-320 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | N_ТП-02 | 0.2607 | 0 |  | 0.2607 | 0.2607 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2607 |  | 0 |  |  | 0.2607 | 0 | #DIV/0!
1.2.3.5.1 | Сервер | М_С-01 | 0.52338 | 0 |  | 0.52338 | 0.52338 | 0 | 0.52338 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.52338 | -0.52338 | -100 | Будет приобретен во втором кварталле, в связи с уточнением необходимой конфигурации
1.2.3.5.2 | Програмное обеспечение Пирамида 2.0 | М_ПО-01 | 0.755 | 0 |  | 0.755 | 0.755 | 0 | 0.755 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.755 | -0.755 | -100 | Будет приобретен во втором кварталле, в связи с уточнением необходимой конфигурации
1.2.3.5.3 | Замена 1 ф (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | М_За1ф-01 | 1.6637 | 0 |  | 1.6637 | 1.6637 | 0.0125 | 0 | 0.0125 | 0.65417 |  | 0.66667 |  | 0.34282 |  |  | 1.6637 | 0 | #DIV/0!
1.2.3.5.4 | Замена 3 ф (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | М_За3ф-01 | 2.9645 | 0 |  | 2.9645 | 2.9642 | 0.099167 | 0 | 0.099167 | 1.3333 |  | 1.3333 |  | 0.29749 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.2.3.5.5 | Замена трансформаторов тока у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | М_ЗаТТ-01 | 0.10706 | 0 |  | 0.10706 | 0.10706 | 0.0056 | 0 | 0.0056 | 0.04793 |  | 0.04793 |  | 0.0112 |  |  | 0.10706 | 0 | #DIV/0!
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 11.2657 | 0 |  | 11.2657 | 11.2654 | 0.11727 | 1.2784 | 0.11727 | 4.7568 | 0 | 4.5787 | 0 | 0.65151 |  |  | 8.3012 | -1.2784