## Лист1
График плановых отключений энергоснабжения на март 2025г.
№ п/п | Регион РФ (область, край, город фед.значения, округ) | Населенный пункт | Наименование потребителя (улица) | Наименование объекта | Дата отключения | Время отключения / восстановления |  | Причина отключения
[6 empty] | Отключение | Восстановление
1 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | СНТ Дружба | ТП-185 ВЛИ-0,4 кВ №2 | 2025-03-03 | 9-00 | 17-00 | Техприс Мельков А.В. ТУ№2332-02ф от 09.07.2024 г., Гатиятов И.Р. ТУ№2400-01ф от 16.09.2024 г. расчистка трассы от деревьев и кустарников
2 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Коммунистическая | ТП№64 | 2025-03-04 | 13-00 | 17-00 | ТО
3 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | СНТ Дружба | ТП-185 ВЛИ-0,4 кВ №2 | 2025-03-04 | 9-00 | 17-00 | Техприс Гатиятов И.Р. ТУ№2400-01ф от 16.09.2024 г. установка опор
4 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Пушкина | ТП№88 | 2025-03-05 | 9-00 | 17-00 | ремонт ВН-16 ввод ф.2-10 кВ
5 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | СНТ Дружба | ТП-185 ВЛИ-0,4 кВ №2 | 2025-03-05 | 9-00 | 17-00 | Техприс Гатиятов И.Р. ТУ№2400-01ф от 16.09.2024 г. монтаж арматуры под СИП
6 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Юбилейная | ТП№74 | 2025-03-06 | 9-00 | 17-00 | ремонт ВН-16 на Т.1
7 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | СНТ Дружба | ТП-185 ВЛИ-0,4 кВ №2 | 2025-03-06 | 9-00 | 17-00 | Техприс Гатиятов И.Р. ТУ№2400-01ф от 16.09.2024 г. монтаж СИП
8 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Юбилейная | ТП№55 | 2025-03-07 | 9-00 | 17-00 | ремонт СШР-10
9 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | СНТ Дружба | ТП-185 ВЛИ-0,4 кВ №2 | 2025-03-07 | 9-00 | 17-00 | Техприс Мельков А.В. ТУ№2332-02ф от 09.07.2024 г. установка опор
10 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Чапаева | ТП-34 | 2025-03-10 | 9-00 | 17-00 | ТО-3
11 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | СНТ Дружба | ТП-185 ВЛИ-0,4 кВ №2 | 2025-03-10 | 9-00 | 17-00 | Техприс Мельков А.В. ТУ№2332-02ф от 09.07.2024 г. монтаж арматуры под СИП
12 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Чапаева | ТП-34 | 2025-03-11 | 9-00 | 17-00 | ТО-3
13 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | СНТ Дружба | ТП-185 ВЛИ-0,4 кВ №2 | 2025-03-11 | 9-00 | 17-00 | Техприс Мельков А.В. ТУ№2332-02ф от 09.07.2024 г. монтаж СИП
14 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Урицкого | ТП-35 | 2025-03-12 | 9-00 | 17-00 | ТО-3
15 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Калинина | ТП-85 ВЛИ-0,4 кВ №7 | 2025-03-12 | 9-00 | 17-00 | Техприс АО "Национальная Башенная Компания" ТУ№226-03ю от 23.09.2024 г. установка опор
16 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Урицкого | ТП-35 | 2025-03-13 | 9-00 | 17-00 | ТО-3
17 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Калинина | ТП-85 ВЛИ-0,4 кВ №7 | 2025-03-13 | 9-00 | 17-00 | Техприс АО "Национальная Башенная Компания" ТУ№226-03ю от 23.09.2024 г. монтаж арматуры под СИП
18 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Инженерная | ТП-39 | 2025-03-14 | 9-00 | 17-00 | ТО-3
19 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Калинина | ТП-85 ВЛИ-0,4 кВ №7 | 2025-03-14 | 9-00 | 17-00 | Техприс АО "Национальная Башенная Компания" ТУ№226-03ю от 23.09.2024 г. монтаж СИП
20 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | СНТ Полиграфист | ТП-41 | 2025-03-17 | 9-00 | 17-00 | ТО-3
21 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | г.Чернушка | ВЛ-10кВ №27 ПС "Чернушка" | 2025-03-17 | 9-00 | 17-00 | Ревизия РЛНД-10 (Р-20, Р-21) Вырубка деревьев в охранновй зоне ВЛ
22 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Ленина | ТП-45 | 2025-03-18 | 9-00 | 17-00 | ТО-3
23 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | г.Чернушка | ВЛ-10кВ №27 ПС "Чернушка" | 2025-03-18 | 9-00 | 17-00 | Вырубка деревьев в охранновй зоне ВЛ
24 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Ленина | ТП-45 | 2025-03-19 | 9-00 | 17-00 | ТО-3
25 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | г.Чернушка | ВЛ-10кВ №2 ПС "Чернушка" | 2025-03-19 | 9-00 | 17-00 | Вырубка деревьев в охранновй зоне ВЛ
26 | Пермский край,Чернушинский район | н.п. Ананьино | н.п. Ананьино | ТП№202 | 2025-03-20 | 9-00 | 17-00 | устранение нагрева рубильников в РУ 0,4кВ
27 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | г.Чернушка | ВЛ-10кВ №2 ПС "Чернушка" | 2025-03-20 | 9-00 | 17-00 | Вырубка деревьев в охранновй зоне ВЛ
28 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | г.Чернушка | Сети наружного освещения г.Чернушка | 2025-03-21 | 9-00 | 17-00 | Списывание показаний
29 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Красноармейская | ТП№5 | 2025-03-24 | 9-00 | 17-00 | устранение нагрева рубильников в РУ 0,4кВ
30 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | г.Чернушка | Сети наружного освещения г.Чернушка | 2025-03-24 | 9-00 | 17-00 | Списывание показаний
31 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Красноармейская | ТП№66 | 2025-03-25 | 9-00 | 17-00 | доливка масла в Т.1
32 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Ленина | ТП-9 ВЛИ-0,4 кВ №2 | 2025-03-25 | 9-00 | 17-00 | Техприс Михайлов А.В. ТУ№2407-01ф от 08.10.2024 г. установка опор
33 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Красноармейская | ТП№66 | 2025-03-26 | 9-00 | 17-00 | доливка масла в Т.2
34 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Ленина | ТП-9 ВЛИ-0,4 кВ №2 | 2025-03-26 | 9-00 | 17-00 | Техприс Михайлов А.В. ТУ№2407-01ф от 08.10.2024 г. монтаж арматуры под СИП
35 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Свердлова | ТП№112 | 2025-03-27 | 9-00 | 17-00 | устранение нагрева рубильников в РУ 0,4кВ
36 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Ленина | ТП-9 ВЛИ-0,4 кВ №2 | 2025-03-27 | 9-00 | 17-00 | Техприс Михайлов А.В. ТУ№2407-01ф от 08.10.2024 г. монтаж СИП
37 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Францева | ТП№103 | 2025-03-28 | 9-00 | 17-00 | устранение течи масла на Т.1
38 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Дзержинского | База ПО ЧЭС | 2025-03-28 | 9-00 | 17-00 | День охраны труда
39 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Францева | ТП№103 | 2025-03-31 | 9-00 | 17-00 | устранение течи масла на Т.2