## Лист1
График плановых отключений энергоснабжения на июль 2024г.
№ п/п | Регион РФ (область, край, город фед.значения, округ) | Населенный пункт | Наименование потребителя (улица) | Наименование объекта | Дата отключения | Время отключения / восстановления |  | Причина отключения
[6 empty] | Отключение | Восстановление
1 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул.Пушкина 15,15а,17а; 8-10; 23, 25, 2А, 4, 7 ул. Пионерская, 4-14,9-17, | ТП-32 ВЛ-0,4кВ №3 | 2024-09-02 | 9-00 | 12-00 | Правка опоры, Регулировка проводов
2 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Пушкина д. 6 | ВЛ-10кВ №4 ПС Тяговая участок от ТП-88 до ТП-32, ТП-29 | 2024-09-02 | 13-00 | 17-00 | Вырубка угрожающего дерева в пролете опор №21-23, вывоз
3 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка |  | ф3-10кВ п\с Тяга | 2024-09-02 | 9-00 | 17-00 | восстановление КЛ-10кВ
4 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка |  | ф3-10кВ п\с Тяга | 2024-09-02 | 9-00 | 17-00 | восстановление КЛ-10кВ
5 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка |  | ВЛ-10кВ №6 ПС «Чернушка», Участок от Р-10 до ТП-61, ТП-62, ТП-16 | 2024-09-03 | 9-00 | 17-00 | Вывоз веток
6 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка |  | ВЛ-10кВ №6 ПС «Чернушка», Участок от Р-10 до ТП-61, ТП-62, ТП-16 | 2024-09-04 | 9-00 | 17-00 | Вырубка угрожающего дерева
7 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Красноармейская д.93,д.95, 97, 99, ул. Коммунистическая,39-45, 24-30, ул. Подлесная | ТП№3 | 2024-09-04 | 9-00 | 17-00 | тех.присоед.
8 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка |  | ВЛ-10кВ №6 ПС «Чернушка», Участок от Р-10 до ТП-61, ТП-62, ТП-16 | 2024-09-05 | 9-00 | 17-00 | Вывоз веток
9 | Пермский край,Бардымский ский район | н.п..Барда | ул. Ленина | ТП№Б494 | 2024-09-05 | 9-00 | 17-00 | ТР
10 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка |  | Сети наружного освещения | 2024-09-06 | 9-00 | 17-00 | Замена ламп НО по абонентским заявкам
11 | Пермский край,Бардымский ский район | н.п..Барда | ул. Ленина | ТП№Б494 | 2024-09-06 | 9-00 | 17-00 | ТР
12 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | пер. Трактористов, 20,22, ул. Студенческая, 30-42, ул. Красноперова, 29, | ТП-84 | 2024-09-09 | 9-00 | 17-00 | Вырубка деревьев в охранной зоне ТП
13 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка |  | ТП-84 | 2024-09-10 | 9-00 | 17-00 | Вывоз веток
14 | Пермский край,Бардымский ский район | н.п..Барда | ул. Химиков | ТП№Б495 | 2024-09-10 | 9-00 | 17-00 | ТР
15 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Мира 38 | ТП-71 ВЛ-0,4кВ №10 | 2024-09-11 | 09-00 | 17-00 | Правка опор на придомовой территории ул. Мира 38, 40
16 | Пермский край,Бардымский ский район | н.п..Барда | ул. Химиков | ТП№Б495 | 2024-09-11 | 09-00 | 17-00 | ТР
17 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | СКЗ | ВЛ-10кВ №2 ПС «Тяговая» участок от ТП-50 до ТП-95, ТП-162, ТП-105 | 2024-09-12 | 09-00 | 17-00 | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ, вырубка угрожающего дерева у ТП-95
18 | Пермский край,Бардымский ский район | н.п..Барда | ул. Химиков | ТП№Б495 | 2024-09-12 | 09-00 | 17-00 | ТР
19 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка |  | Сети наружного освещения | 2024-09-13 | 09-00 | 17-00 | Замена ламп НО по абонентским заявкам
20 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Юбилейна д.28,36, ТЦ Юбилейный | ТП№79 | 2024-09-13 | 09-00 | 17-00 | ТР
21 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка |  | ВЛ-10кВ №27 ПС «Чернушка» участок от ПС «Чернушка» до ЯКНО-1, ТП-112, Р-20 | 2024-09-16 | 09-00 | 17-00 | Ревизия РЛНД-10 Р-22, Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ
22 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Юбилейна д.28,36, ТЦ Юбилейный | ТП№79 | 2024-09-16 | 09-00 | 17-00 | ТР
23 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка |  | ВЛ-10кВ №27 ПС «Чернушка» участок от ПС «Чернушка» до ЯКНО-1, ТП-112, Р-20 | 2024-09-17 | 09-00 | 17-00 | Ревизия РЛНД-10 Р-22, Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ
24 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Юбилейна д.28,36, ТЦ Юбилейный | ТП№79 | 2024-09-17 | 09-00 | 17-00 | ТР
25 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. М. Сибиряка | ВЛ-10кВ №6 ПС «Чернушка» | 2024-09-18 | 09-00 | 17-00 | Реконструкция ВЛ-10кВ
26 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Калинина | ТП№85 | 2024-09-18 | 09-00 | 17-00 | ТР
27 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. М. Сибиряка | ВЛ-10кВ №6 ПС «Чернушка» | 2024-09-19 | 09-00 | 17-00 | Реконструкция ВЛ-10кВ
28 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Калинина | ТП№85 | 2024-09-19 | 09-00 | 17-00 | ТР
29 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. М. Сибиряка | ВЛ-10кВ №6 ПС «Чернушка» | 2024-09-20 | 09-00 | 17-00 | Реконструкция ВЛ-10кВ
30 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Калинина | ТП№85 | 2024-09-20 | 09-00 | 17-00 | ТР
31 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. М. Сибиряка | ВЛ-10кВ №6 ПС «Чернушка» | 2024-09-23 | 09-00 | 17-00 | Реконструкция ВЛ-10кВ
32 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Горького, ул. Советская | ТП№24,27 | 2024-09-23 | 09-00 | 17-00 | Замена трансформатора
33 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. М. Сибиряка | ВЛ-10кВ №6 ПС «Чернушка» | 2024-09-24 | 09-00 | 17-00 | Реконструкция ВЛ-10кВ
34 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка |  | Сети наружного освещения | 2024-09-24 | 09-00 | 17-00 | Списывание показаний эл.счетчиков
35 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Горького, ул. Советская | ТП№24,27 | 2024-09-24 | 09-00 | 17-00 | Замена трансформатора
36 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. М. Сибиряка | ВЛ-10кВ №6 ПС «Чернушка» | 2024-09-25 | 09-00 | 17-00 | Реконструкция ВЛ-10кВ
37 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | Тилия | ТП№89 | 2024-09-25 | 09-00 | 17-00 | ТР
38 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. М. Сибиряка | ВЛ-10кВ №6 ПС «Чернушка» | 2024-09-26 | 09-01 | 17-01 | Реконструкция ВЛ-10кВ
39 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | Тилия | ТП№89 | 2024-09-26 | 09-00 | 17-00 | ТР
40 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. М. Сибиряка | ВЛ-10кВ №6 ПС «Чернушка» | 2024-09-27 | 09-02 | 17-02 | Реконструкция ВЛ-10кВ
41 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | Тилия | ТП№89 | 2024-09-27 | 09-00 | 17-00 | ТР
42 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка |  | Сети наружного освещения | 2024-09-28 | 09-03 | 17-03 | Замена ламп НО по абонентским заявкам
43 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | Тилия | ТП№89 | 2024-09-30 | 09-00 | 17-00 | ТР
44 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. М. Сибиряка | ВЛ-10кВ №6 ПС «Чернушка» | 2024-09-30 | 09-04 | 17-04 | Реконструкция ВЛ-10кВ