## Сентябрь
Приложение 1
Утверждаю:
Директор ОП ДО
Распопов А.В.
2025 г.
План-График работ участка ОП Добрянское отделение ПКГУП "КЭС" на электросетевых объектах на Сентябрь 2025 года
Регион РФ (область, край, город фед. Зна-чения, округ) | Наименование бригады | Населённый пункт | Наименования улиц | Наименование объекта | Плановое время начала отключения работ |  | Плановое время окончания работ |  | Дата выполнения работ без отключения | Наименование работ | Без отключения/ с отключением | Отметка о выполнении
[5 empty] | Дата | Время | Дата | Время
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Пермский край | Директор ОП и Начальник участка | 2: Добрянка; Дата 5: 2025-09-01; Время 6: 8:00; Дата 5: 2025-09-30; Время 8: 17:00; Время 10: Проведения метрологической поверки на ПС БПО измерительных комплексов (ПУ,ТТ и ТН)
Пермский край | Директор ОП и Начальник участка | 2: Добрянка; Дата 5: 2025-09-01; Время 6: 8:00; Дата 5: 2025-09-09; Время 8: 17:00; Время 10: Подготовка персонала к прохождению проверки знаний в Ростехнадзоре
Пермский край | Начальник участка | 2: Добрянка; Дата 5: 2025-09-01; Время 6: 8:00; Дата 5: 2025-09-30; Время 8: 17:00; Время 10: Обучение персонала ОВБ и РС; Подготовка и проведение испытаний СИЗ (I этап)
Пермский край | РС | Полазна |  | ВЛ-35кВ пр.№№72-73,74-75 | 2025-09-01 | 8:00 | 2025-09-01 | 17:00 |  | Вырубка ДКР | Без отключения
Пермский край | ОВБ | Полазна |  | ПС "БПО", Кривое, Адищево | 2025-09-01 | 8:00 | 2025-09-01 | 17:00 |  | Осмотр | Без отключения
Пермский край | ГТЭЭ | Полазна, Мутная, д. Адищево |  | ПС "БПО", Кривое, Адищево | 2025-09-01 | 8:00 | 2025-09-01 | 17:00 |  | Снятий показаний | Без отключения
Пермский край | РС | с.Таборы |  | ВЛ-0,4кв №3 от ТП-10кВ №10049 | 2025-09-02 | 8:00 | 2025-09-02 | 17:00 |  | Замена опор №24,25 | С отключением
Пермский край | ОВБ | с.Таборы |  | ВЛ-0,4кв №3 от ТП-10кВ №10049 | 2025-09-02 | 8:00 | 2025-09-02 | 17:00 |  | Замена опор №24,25 | С отключением
Пермский край | ГТЭЭ | Полазна |  | ВЛ-0,4кв №3 от ТП-10кВ №10049 | 2025-09-02 | 8:00 | 2025-09-02 | 17:00 |  | Вырубка ДКР | Без отключения
Пермский край | РС | ст.Пальники |  | ТП "РЖД" №2 10кВ | 2025-09-03 | 8:00 | 2025-09-03 | 17:00 |  | ВЛ-0,4кВ№2 Монтаж ПУ потребителей | С отключением
Пермский край | ОВБ | ст.Пальники |  | ТП "РЖД" №2 10кВ | 2025-09-03 | 8:00 | 2025-09-03 | 17:00 |  | ВЛ-0,4кВ№2 Монтаж ПУ потребителей | С отключением
Пермский край | ГТЭЭ | ст.Пальники |  | ТП "РЖД" №2 10кВ | 2025-09-03 | 8:00 | 2025-09-03 | 17:00 |  | ВЛ-0,4кВ№2 Монтаж ПУ потребителей | С отключением
Пермский край | РС | п.Ильинский |  | ТП№02282 | 2025-09-04 | 8:00 | 2025-09-04 | 17:00 |  | Регулировка ВН-16 10кВ и РПС 0,4кВ .Ремонт кровли | С отключением
Пермский край | ОВБ | п.Ильинский |  | ТП№02282 | 2025-09-04 | 8:00 | 2025-09-04 | 17:00 |  | Регулировка ВН-16 10кВ и РПС 0,4кВ .Ремонт кровли | С отключением
Пермский край | ГТЭЭ | п.Ильинский |  | ТП№02282 | 2025-09-04 | 8:00 | 2025-09-04 | 17:00 |  | Замена балансового ПУ | С отключением
Пермский край | РС | с. Красная Слудка |  | Отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 6 кВ № 01210 | 2025-09-05 | 8:00 | 2025-09-05 | 17:00 |  | Вырубка ДКР | С отключением
Пермский край | ОВБ | Полазна |  | ПС БПО | 2025-09-05 | 8:00 | 2025-09-05 | 17:00 |  | Осмотр | Без отключения
Пермский край | ГТЭЭ | с. Красная Слудка |  | Отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 6 кВ № 01210, ВЛ -0,4кВ №2 | 2025-09-05 | 8:00 | 2025-09-05 | 17:00 |  | Вырубка ДКР | С отключением
Пермский край | РС | ст.Пальники |  | ТП-10кВ "РЖД" №2 | 2025-09-08 | 8:00 | 2025-09-08 | 17:00 |  | ВЛ№2 от ТП РЖД №2 установка ПУ | С отключением
Пермский край | ОВБ | ст.Пальники |  | ТП-10кВ "РЖД" №2 | 2025-09-08 | 8:00 | 2025-09-08 | 17:00 |  | ВЛ№2 от ТП РЖД №2 установка ПУ | С отключением
Пермский край | ГТЭЭ | ст.Пальники |  | ТП-10кВ "РЖД" №2 | 2025-09-08 | 8:00 | 2025-09-08 | 17:00 |  | ВЛ№2 от ТП РЖД №2 установка ПУ | С отключением
Пермский край | РС | г.Добрянка |  | Отпайка ВЛ-10кВ ТП Подсобное хозяйство | 2025-09-09 | 8:00 | 2025-09-09 | 17:00 |  | Вырубка ДКР пролеты с 1 по 8 | С отключением
Пермский край | ОВБ | г.Добрянка |  | Отпайка ВЛ-10кВ ТП Подсобное хозяйство | 2025-09-09 | 8:00 | 2025-09-09 | 17:00 |  | Вырубка ДКР пролеты с 1 по 8 | С отключением
Пермский край | ГТЭЭ | г.Добрянка |  | Отпайка ВЛ-10кВ ТП Подсобное хозяйство | 2025-09-09 | 8:00 | 2025-09-09 | 17:00 |  | Вырубка ДКР пролеты с 1 по 8 | С отключением
Пермский край | РС | ст.Пальники |  | ТП-10кВ "РЖД" №2 | 2025-09-10 | 8:00 | 2025-09-10 | 17:00 |  | ВЛ№2 от ТП РЖД №2 установка ПУ | С отключением
Пермский край | ОВБ | Полазна |  | ТП-10кВ "РЖД" №2 | 2025-09-10 | 8:00 | 2025-09-10 | 17:00 |  | ВЛ№2 от ТП РЖД №2 установка ПУ | С отключением
Пермский край | ГТЭЭ | Пальники ж/д №2 РЖД |  | ТП "РЖД" №2 10кВ | 2025-09-10 | 8:00 | 2025-09-10 | 17:00 |  | Проверка 10 ПУ | Без отключения
Пермский край | РС | п.Вильва |  | ВЛ-10кВ База ЛПХ пр.4-6 | 2025-09-11 | 8:00 | 2025-09-11 | 17:00 |  | Вырубка ДКР | С отключением
Пермский край | ОВБ | п.Вильва |  | ВЛ-10кВ База ЛПХ пр.4-6 | 2025-09-11 | 8:00 | 2025-09-11 | 17:00 |  | Вырубка ДКР | С отключением
Пермский край | ГТЭЭ | п.Вильва |  | ВЛ-10кВ База ЛПХ пр.4-6 | 2025-09-11 | 8:00 | 2025-09-11 | 17:00 |  | Вырубка ДКР | С отключением
Пермский край | РС и ГТЭЭ | д.Бобки, с. Красная Слудка, п. Пальники |  | ТП-6кВ №00205, ТП-6кВ №01210 ТП-6кВ, №01126, 5км | 2025-09-12 | 8:00 | 2025-09-12 | 16:00 |  | Осмотр ТП, косить траву вокруг ТП +ТВК | Без отключения
Пермский край | ОВБ | п.Полазна |  | ПС "БПО" | 2025-09-12 | 8:00 | 2025-09-12 | 16:00 |  | Осмотр +ТВК | Без отключения
Пермский край | РС и ГТЭЭ | д. Голубята, п.Таборы с. Перемское |  | ТП - 01222, ТП-10049, ТП-01115 | 2025-09-15 | 8:00 | 2025-09-15 | 17:00 |  | Осмотр ТП, косить траву вокруг ТП +ТВК | Без отключения
Пермский край | ОВБ | с. Липово,п. Тюсь, п. Трактовый, ст. Ярино |  | ТП-6кВ, №01214, ТП-10кВ, №01165, ТП-6кВ №01248, ТП-6кВ №10161 | 2025-09-15 | 8:00 | 2025-09-15 | 17:00 |  | Осмотр ТП, косить траву вокруг ТП +ТВК | Без отключения
Пермский край | РС | Палазна, Добрянка |  | ТП-6кВ №СНТ "Прибой", ТП-10кВ База ОРСа | 2025-09-16 | 8:00 | 2025-09-16 | 17:00 |  | Осмотр ТП, +ТВК | Без отключения
Пермский край | ОВБ | Палазна, Добрянка |  | ТП-6кВ №СНТ "Прибой", ТП-10кВ База ОРСа | 2025-09-16 | 8:00 | 2025-09-16 | 17:00 |  | Косить траву вокруг ТП | Без отключения
Пермский край | ГТЭЭ | Палазна, Добрянка |  | ТП-6кВ №СНТ "Прибой", ТП-10кВ База ОРСа | 2025-09-16 | 8:00 | 2025-09-16 | 17:00 |  | Косить траву вокруг ТП | Без отключения
Пермский край | РС | Пальники РЖД |  | ВЛ-0,4кВ, ВЛ №1 от ТП10кВ №2 ж/д (РЖД) | 2025-09-17 | 8:00 | 2025-09-17 | 17:00 |  | Расчистка просеки от ДКР пролёт оп. 1-2 | С отключением
Пермский край | ОВБ | Пальники РЖД |  | ВЛ-0,4кВ, ВЛ №1 от ТП10кВ №2 ж/д (РЖД) | 2025-09-17 | 8:00 | 2025-09-17 | 17:00 |  | Выпровка одност. Опоры №1, замер стрел провиса | Без отключения
Пермский край | ГТЭЭ | Пальники РЖД |  | ВЛ-0,4кВ, ВЛ №1 от ТП10кВ №2 ж/д (РЖД) | 2025-09-17 | 8:00 | 2025-09-17 | 17:00 |  | Расчистка просеки от ДКР пролёт оп. 1-2 | Без отключения
Пермский край | РС | п. Тюсь, |  | ВЛ -10кВ от | 2025-09-18 | 8:00 | 2025-09-18 | 17:00 |  | Осмотр Линии ВЛ-10кВ с оп.№1 по оп.№54 | Без отключения
Пермский край | ОВБ | п. Тюсь, |  | ТП-10кВ №01165 | 2025-09-18 | 8:00 | 2025-09-18 | 17:00 |  | Очистка от кустарника во круг ТП | Без отключения
Пермский край | ГТЭЭ | п. Тюсь, |  | ТП-10кВ №01166 | 2025-09-18 | 8:00 | 2025-09-18 | 17:00 |  | Снятие показаний Физ лиц | Без отключения
Пермский край | Рс и ГТЭЭ | Пальники РЖД |  | Участок КВЛ 10кВ ф.ПЭ-1ПС110/10кВ Бобки от ЛР№15а к ТП №01123 | 2025-08-19 | 8:00 | 2025-08-19 | 16:00 |  | Уборка угрожающих деревьев в пролёте №1-5 при помощи АГП | С отключением
Пермский край | ОВБ | Пальники РЖД |  | Участок КВЛ 10кВ ф.ПЭ-1ПС110/10кВ Бобки от ЛР№15а к ТП №01123 | 2025-08-19 | 8:00 | 2025-08-19 | 16:00 |  | Уборка угрожающих деревьев в пролёте №1-5 при помощи АГП | С отключением
Пермский край | РС | Добрянка |  | ТП База ОРСа | 2025-09-22 | 8:00 | 2025-09-22 | 17:00 |  | Ремонт кровли | С отключением
Пермский край | ОВБ | Добрянка |  | ТП База ОРСа | 2025-09-22 | 8:00 | 2025-09-22 | 17:00 |  | Ремонт кровли | С отключением
Пермский край | ГТЭЭ | Добрянка |  | ТП База ОРСа | 2025-09-22 | 8:00 | 2025-09-22 | 17:00 |  | Расчистка от ДКР вокруг ТП | Без отключения
Пермский край | РС | Пальники РЖД |  | ВЛ-0,4кВ, ВЛ №1,2 от ТП10кВ №2 ж/д (РЖД) | 2025-09-23 | 8:00 | 2025-09-23 | 17:00 |  | Замена счётчиков | С отключением
Пермский край | ОВБ | Пальники РЖД |  | ВЛ-0,4кВ, ВЛ №1,2 от ТП10кВ №2 ж/д (РЖД) | 2025-09-23 | 8:00 | 2025-09-23 | 17:00 |  | Замена счётчиков | С отключением
Пермский край | ГТЭЭ | Трактовый, ст. Ярино |  | ТП-01248; ТП-10161 | 2025-09-23 | 8:00 | 2025-09-23 | 17:00 |  | Снятие показаний Физ. Лиц | Без отключения
Пермский край | РС | Пальники РЖД |  | ВЛ-0,4кВ, ВЛ №1,2 от ТП10кВ №2 ж/д (РЖД) | 2025-09-24 | 8:00 | 2025-09-24 | 17:00 |  | Замена счётчиков | С отключением
Пермский край | ОВБ | Пальники РЖД |  | ВЛ-0,4кВ, ВЛ №1,2 от ТП10кВ №2 ж/д (РЖД) | 2025-09-24 | 8:00 | 2025-09-24 | 17:00 |  | Замена счётчиков | С отключением
Пермский край | ГТЭЭ | д. Голубята |  | ТП-01222 | 2025-09-24 | 8:00 | 2025-09-24 | 17:00 |  | Снятие показаний Ю/Ф Лиц | Без отключения
Пермский край | РС | д. Бобки, Кр. Слудка, п. Пальники |  | ТП-00205; ТП- ТП-01210, ТП10кВ, №1,2 РЖД | 2025-09-25 | 8:00 | 2025-09-25 | 17:00 |  | Снятие показаний Ю/Ф Лиц | Без отключения
Пермский край | ОВБ | Пальники РЖД |  | ВЛ-0,4кВ, ВЛ №1,2 от ТП10кВ №2 ж/д (РЖД) | 2025-09-25 | 8:00 | 2025-09-25 | 17:00 |  | Замена счётчиков | С отключением
Пермский край | ГТЭЭ | с. Перемское, п. Таборы |  | ТП-01115, ТП-10049 | 2025-09-25 | 8:00 | 2025-09-25 | 17:00 |  | Снятие показаний Юр. Лица | Без отключения
Пермский край | РС | 4: День ОТ; Дата 5: 2025-09-26; Время 6: 8:00; Дата 5: 2025-09-26; Время 8: 16:00; Время 11: Без отключения
Пермский край | ОВБ | Полазна |  | ПС БПО День ОТ | 2025-09-26 | 8:00 | 2025-09-26 | 16:00 |  | Осмотр | Без отключения
Пермский край | ГТЭЭ | п. Тюсь, п. Трактовый, ст. Ярино |  | День ОТ. ТП-01165; ТП-01248; ТП-10161 | 2025-09-26 | 8:00 | 2025-09-26 | 17:00 |  | Снятие показаний Юр. Лица | Без отключения
Пермский край | РС | Добрянский р-он |  | ТП 1,2 РЖД Пальники, ТП РЖД Бобки | 2025-09-29 | 8:00 | 2025-09-29 | 17:00 |  | Снятие показаний юр. и физ. Лиц | Без отключения
Пермский край | ОВБ | Полазна |  | ПС БПО | 2025-09-29 | 8:00 | 2025-09-29 | 17:00 |  | Осмотр | Без отключения
Пермский край | ГТЭЭ | Кривое. п. Октябрьский, Карьер СНТ Нива |  | СНТ Мечта, СНТ Нефтяник, СНТ Луч, ТП-10480,ТП-СНТ Огонёк, ТП-СНТ Восход ТП-6кВ №10038, ТП Карьер, ТП СНТ Нива | 2025-09-29 | 8:00 | 2025-09-29 | 17:00 |  | Снятие показаний Юр.Лиц | Без отключения
Пермский край | РС | Добрянский р-он |  | ТП 1,2 РЖД Пальники, ТП РЖД Бобки | 2025-09-30 | 8:00 | 2025-09-30 | 17:00 |  | Снятие показаний юр. и физ. Лиц | Без отключения
Пермский край | ОВБ | Полазна |  | ПС БПО | 2025-09-30 | 8:00 | 2025-09-30 | 17:00 |  | Осмотр | Без отключения
Пермский край | ГТЭЭ | д. Липово, п. Тюсь, п. Трактовый, д. Голубята |  | ТП-01214; ТП-01165; ТП-01248; ТП-01222 | 2025-09-30 | 8:00 | 2025-09-30 | 17:00 |  | Снятие показаний Юр. Лиц | Без отключения