## ПКГУП
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов
ПО | Дата и время работ | Объект электроснабжения | Наименование работ
ОП "КГЭС" | 01.07.24. 7:00 - 17:00 | КВЛ 10 кВ № 1 ПС Ирень | для безопасности выполнения работ по монтажу новой КВЛ 0,4 кВ
| 02.07.24. 8:00 - 18:00 | ВЛ 10 кВ № 11 ПС Ирень | ремонт ЛР-47, Т.О. ВЛ 10 кВ
| 03.07.24. 9:00 - 17:00 | ВЛ 0,4 кВ Красная от ТП-202 по КВЛ 10 кВ № 8 ПС Красноармейская | К.Р. ВЛ 0,4 кВ
| 04.07.24. 9:00 - 17:00 | ВЛ 0,4 кВ Красная от ТП-202 по КВЛ 10 кВ № 8 ПС Красноармейская | К.Р. ВЛ 0,4 кВ
| 05.07.24. 9:00 - 17:00 | ВЛ 0,4 кВ Красная от ТП-202 по КВЛ 10 кВ № 8 ПС Красноармейская | К.Р. ВЛ 0,4 кВ
| 08.07.24. 9:00 - 17:00 | ВЛ 0,4 кВ Санаторий от ТП-202 по КВЛ 10 кВ № 8 ПС Красноармейская | К.Р. ВЛ 0,4 кВ
| 09.07.24. 9:00 - 17:00 | ВЛ 0,4 кВ Санаторий от ТП-202 по КВЛ 10 кВ № 8 ПС Красноармейская | К.Р. ВЛ 0,4 кВ
| 10.07.24. 9:00 - 17:00 | ВЛ 0,4 кВ Санаторий от ТП-202 по КВЛ 10 кВ № 8 ПС Красноармейская | К.Р. ВЛ 0,4 кВ
| 15.07.24. 9:00 - 17:00 | ВЛ 0,4 кВ Бочкарёва от ТП-202 по КВЛ 10 кВ № 8 ПС Красноармейская | К.Р. ВЛ 0,4 кВ
| 16.07.24. 9:00 - 17:00 | ВЛ 0,4 кВ Бочкарёва от ТП-202 по КВЛ 10 кВ № 8 ПС Красноармейская | К.Р. ВЛ 0,4 кВ
| 17.07.24. 9:00 - 17:00 | ВЛ 0,4 кВ Бочкарёва от ТП-202 по КВЛ 10 кВ № 8 ПС Красноармейская | К.Р. ВЛ 0,4 кВ
| 22.07.24. 9:00 - 17:00 | ВЛ 0,4 кВ Красный лог от ТП-202 по КВЛ 10 кВ № 8 ПС Красноармейская | К.Р. ВЛ 0,4 кВ
| 23.07.24. 9:00 - 17:00 | ВЛ 0,4 кВ Красный лог от ТП-202 по КВЛ 10 кВ № 8 ПС Красноармейская | К.Р. ВЛ 0,4 кВ
| 24.07.24. 9:00 - 17:00 | ВЛ 0,4 кВ Красный лог от ТП-202 по КВЛ 10 кВ № 8 ПС Красноармейская | К.Р. ВЛ 0,4 кВ
| 29.07.24. 9:00 - 17:00 | ВЛ 0,4 кВ Пролетарская от ТП-20 по КВЛ 10 кВ № 4 ПС Ирень | Т.О. ВЛ 0,4 кВ
| 30.07.24. 9:00 - 17:00 | ВЛ 0,4 кВ Свободы от ТП-20 по КВЛ 10 кВ № 4 ПС Ирень | Т.О. ВЛ 0,4 кВ
| 01.07.2024 9:00 - 17:00 | ТП-162 ВЛ-0,4 кВ №3 | Тех. присоединение Барченинова С.В., установка опор, монтаж СИП
| 01.07.2024 9:00 - 17:00 | ТП-170 ВЛ-0,4кВ №1 | Тех. присоединение Хайруллин А.Г., установка опор, монтаж СИП
| 02.07.2024 9:00 - 12:00 | ТП-111 ВЛ-0,4кВ №1 | Замена опоры №27 пер. Цветочный, 10
| 02.07.2024 13:00 - 17:00 | РП-2 ВЛ-0,4кВ №8 | Замена аварийной опоры №18
| 03.07.2024 9:00 - 17:00 | ВЛ-6кВ №18 с ПС «ЦРП-6кВ Деменево» Отпайка к ТП-203 | Ревизия РЛНД на опоре №1, правка опоры №9
| 04.07.2024 9:00 - 17:00 | ТП-50 фид.№1 ВЛ-0,4кВ | Тех. присоединение ул. Береговая, 8, монтаж доп. провода
| 08.07.2024 9:00 - 17:00 | Вл-10кВ №2 ПС «Чернушка» | Разобрать шлейфовые соединения на опоре №34, №61
| 10.07.2024 9:00 - 17:00 | ЗТП-494 1 секция 0,4 кВ кВ, 2 секция 0,4 кВ | Тех.обслуживание
| 11.07.2024 9:00 - 17:00 | ЗТП-495 | Тех.обслуживание
| 12.07.2024 9:00 - 17:00 | Вл-10кВ №2 ПС «Чернушка» | Собрать шлейфовые соединения на опоре №34, №61
| 12.07.2024 9:00 - 17:00 | ЗТП-495 | Тех.обслуживание и ремонт крыши
| 15.07.2024 9:00 - 17:00 | Фид.№5 ВЛ-10кВ с ПС «Чернушка» участок с ТП-121 до Р-5, ТП-113, ТП-75 пролеты опор №54-64 (Для безопасного выполнения работ требуется откл. ВЛ-10кВ №313 с РП-3 участок с ТП-13 до ТП-5161) | Подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ
| 15.07.2024 9:00 - 17:00 | ЗТП-495 | Тех.обслуживание и ремонт крыши
| 16.07.2024 9:00 - 17:00 | ТП-112 | Тех.обслуживание
| 16.07.2024 9:00 - 17:00 | ТП-108 ВЛ-0,4кВ №2 | Монтаж арматуры для тех присоединения ФЛОИТД Березин М.А. по сущ. опорам ВЛ-10кВ №2 ПС «Чернушка»
| 17.07.2024 9:00 - 17:00 | ТП-108 ВЛ-0,4кВ №2 (Для БВР требуется откл. ВЛ-10кВ №2 ПС Чернушка, участок от Р-13 до ТП-72, Р-1, ТП-108, ТП-49. ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-108) | Замена опоры №1, Монтаж сип для тех присоединения ФЛОИТД Березин М.А. по сущ. опорам ВЛ-10кВ №2 ПС «Чернушка»
| 17.07.2024 9:00 - 17:00 | ТП-112 | Тех.обслуживание
| 18.07.2024 9:00 - 17:00 | ТП-111 ВЛ-0,4кВ №2 | Тех присоединение Ташкинов А.П., установка опоры, монтаж сип
| 19.07.2024 9:00 - 17:00 | ТП-159 ВЛ-0,4кВ №6 | Замена аварийных опор №70, 71 ВЛ-0,4кВ, регулировка проводов
| 22.07.2024 9:00 - 17:00 | ТП-46 1 секция 0,4 кВ кВ | Тех.обслуживание
| 22.07.2024 9:00 - 17:00 | ТП-46 2 секция 0,4 кВ | Тех.обслуживание
| 23.07.2024 9:00 - 17:00 | ТП-47 | Тех.обслуживание
| 2024-07-24 | ТП-153 | Тех.обслуживание
| 25.07.2024 9:00 - 17:00 | ТП-48 | Тех.обслуживание
| 26.07.2024 9:00 - 17:00 | ТП-125 | Тех.обслуживание
| 29.07.2024 9:00 - 17:00 | ВЛ-10кВ №4 ПС Тяговая участок от ТП-88 до ТП-32, ТП-29 | Подрезка угрожающего дерева в пролете опор №21-23
| 29.07.2024 9:00 - 17:00 | ЯКНО-7 | Тех.обслуживание
| 30.07.2024 9:00 - 17:00 | ТП-32 ВЛ-0,4кВ №3 | Правка опоры, регулировка проводов
| 31.07.2024 9:00 - 17:00 | ТП-49 1 секция шин 0,4 кВ | Тех.обслуживание
| 31.07.2024 9:00 - 17:00 | ТП-49 2 секция шин 0,4 кВ | Тех.обслуживание
ОП Пермское | 03.07.2024 11:00 - 17:00 | СНТ Кабельщик | (2 абонента) замена ПУ, замена ввода, корректировка схем, нанесение диспетчерских наименований
| 04.07.2024 10:00 - 17:00 | оп. 16-18 ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-00246 | выполнение договоров ДТП 5 договоров, оформление документов
| 11.07.2024 9:00 - 18:00 | отпайка на ТП-00816, ВЛ 10кВ Броды ПС Сафроны | вырубка опасных деревьев
| 17.07.2024 10:00 - 17:00 | ТП-0741 | ТО ТП
| 15.07.2024 10:00 - 17:00 | ТП-1( РЖД) ВЛ 10кВ ПЭ-1 ТПС Парма | Замена ПУ -1ф
| 18.07.2024 10:00 - 17:00 | ТП-00537 | ТО ТП
| 22.07.2024 10:00 - 17:00 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП-04734 | Замена провода АС-35 на СИП4 4х16 в пролете опор №1/4-№1/4/1