## Лист1
График плановых отключений энергоснабжения на июль 2024г.
№ п/п | Регион РФ (область, край, город фед.значения, округ) | Населенный пункт | Наименование потребителя (улица) | Наименование объекта | Дата отключения | Время отключения / восстановления |  | Причина отключения
[6 empty] | Отключение | Восстановление
1 | Пермский край | Песьянка | ул. Молодежная, Мелиораторов, Центральная | КВЛ 0,4 кВ № 4 от ТП-04437/2*630 (ПКГУП) по КВЛ 10 кВ Ясыри и КВЛ 10 кВ Ванюки ПС Хмели | 2025-09-01 | 10:00 | 13:00 | ТП-04437: Вырубка/подрезка ДКР в охранной зоне ТП (4 клёна); КВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-04437: вырубка/подрезка ДКР в пролётах опор № 1-2-3-4-5-6, выправка опор № 5,9.
2 | Пермский край | Протасы | ул. 1-й квартал, ул. 2-й квартал, ул. 3-й квартал, ул. 5-й квартал,ул. 18-й квартал, ул. 19-й квартал, | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП № 43444/2*630 (Россети Урал) по КВЛ 10 кВ Протасы ПС Протасы; | 2025-09-01 | 13:00 | 18:00 | Вырубка/подрезка ДКР с АГП в пролётах опор 14-15 (тополь); №19/2-19/4 (сосна, береза, клен), 19/5-19/5/2 (береза), 19/5/4 (березы), 19/12 (сосна), 27-29
3 | Пермский край | Пермский район, Лобановское с/п, с. Лобаново | ул. Культуры, ул. Строителей. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП № 00264 по КВЛ 10 кВ Пермский ПС Кочкино | 2025-09-02 | 10:00 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ
4 | Пермский край | Быковка |  | ВЛ- 0.4 кВ от ТП-1632, от ВЛ 10 кВ Денисово | 2025-09-02 | 10:00 | 17:00 | Замена ПУ по ФЗ-522
5 | Пермский край | Пермский район, Лобановское с/п, с. Лобаново | ул. Культуры | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 10 кВ № 63481 по КВЛ 10 кВ ф.Жил.поселок-1,2 от ПС 35/10 Лобаново | 2025-09-03 | 10:00 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ
6 |  | Быковка |  | ВЛ- 0.4 кВ от ТП-1632, от ВЛ 10 кВ Денисово | 2025-09-03 | 10:00 | 17:00 | Замена ПУ по ФЗ-522
7 | Пермский край | Пермский район, Лобановское с/п, с. Лобаново | ул. Культуры, ул. Строителей. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП № 00264 по КВЛ 10 кВ Пермский ПС Кочкино | 2025-09-04 | 10:00 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ
8 | Пермский край | Быковка |  | ВЛ- 0.4 кВ от ТП-1632, от ВЛ 10 кВ Денисово | 2025-09-04 | 10:00 | 17:00 | Замена ПУ по ФЗ-522
9 | Пермский край | Пермский район, с/с Гамовское, с. Гамово | Луговая, Новая | ТП 10 кВ № 04485 по КВЛ 10 кВ Заречный от ПС 110/10 Гамово | 2025-09-05 | 10:00 | 17:00 | ТО с выполнением комплексных испытаний
10 |  | СНТ Кабельщик |  | ВЛ- 0,4 кВ от ТП-0046, от КВЛ 6 кВ № 1 от ПС Заозерье 35/6 кВ | 2025-09-05 | 10:00 | 17:00 | Замена ПУ по ФЗ-522
11 | Пермский край | Пермский район, Лобановское с/п, с. Лобаново | ул. Культуры | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 10 кВ № 63481 по КВЛ 10 кВ ф.Жил.поселок-1,2 от ПС 35/10 Лобаново | 2025-09-08 | 10:00 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ
12 | Пермский край | СНТ Кабельщик |  | ВЛ- 0,4 кВ от ТП-0046, от КВЛ 6 кВ № 1 от ПС Заозерье 35/6 кВ | 2025-09-08 | 10:00 | 17:00 | Замена ПУ по ФЗ-522
13 | Пермский край | Пермский район, Лобановское с/п, с. Лобаново | ул. Культуры, ул. Строителей. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП № 00264 по КВЛ 10 кВ Пермский ПС Кочкино | 2025-09-09 | 10:00 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ
14 | Пермский край | Пермский район, Лобановское с/п, с. Лобаново | ул. Строителей | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 10 кВ № 66204 по КВЛ 10 кВ ф.Жил.поселок-1,2 от ПС 35/10 Лобаново | 2025-09-10 | 10:00 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ
15 | Пермский край | Пермский район, Гамовское с/п, д.Страшная. | д. Страшная | ТП № 04472 по КВЛ 10 кВ Гамы ПС Первомайская | 2025-09-11 | 10:00 | 17:00 | ТО с выполнением комплексных испытаний
16 | Пермский край | Пермский район, Лобановское с/п, с. Лобаново | ул. Строителей | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 10 кВ № 66204 по КВЛ 10 кВ ф.Жил.поселок-1,2 от ПС 35/10 Лобаново | 2025-09-12 | 10:00 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ
17 | Пермский край | Броды | д. Броды | ВЛ- 0.4 кВ от, ТП-0741, от ВЛ 10 кВ Броды | 2025-09-12 | 10:00 | 17:00 | Замена ПУ по ФЗ-522
18 | Пермский край | Пермский район, с/с Гамовское, с. Гамово | ул. Полевая, Цветочная | КТП 10 кВ № 04484 по КВЛ 10 кВ Заречный от ПС 110/10 Гамово | 2025-09-15 | 10:00 | 17:00 | ТО с выполнением комплексных испытаний
19 | Пермский край | п. Голый Мыс | Уктусская 1/1 | ВЛ 10кВ Броды ПС Сафроны, отпайка на ТП-00816 | 2025-09-15 | 10:00 | 17:00 | Монтаж разъединителя, монтаж провода по ТП
20 | Пермский край | Сылвенское с/п, п. Сылва | ул. Заводской переулок, ул. Молодежная | КЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ № 63191 по КВЛ 6 кВ ф.Победа РП-3005 от ПС 35/6 Сылва | 2025-09-16 | 10:00 | 17:00 | ТО с выполнением измерения сопротивления изоляции КЛ
21 | Пермский край | Пермский район, Лобановское с/п, с. Лобаново | ул. Культуры, ул. Строителей. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП № 00264 по КВЛ 10 кВ Пермский ПС Кочкино | 2025-09-17 | 10:00 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ
22 | Пермский край | Пермский район, Лобановское с/п, с. Лобаново | ул. Строителей | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 10 кВ № 66204 по КВЛ 10 кВ ф.Жил.поселок-1,2 от ПС 35/10 Лобаново | 2025-09-18 | 10:00 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ
23 | Пермский край | Пермский район, Савинское с/п, д. Ванюки | д. Ванюки | ТП № 04426/400 "Райтеплоэнерго, котельная, гараж, частный сектор д.Ванюки" по КВЛ 10 кВ Ванюки ПС Хмели | 2025-09-19 | 10:00 | 17:00 | ТО с выполнением комплексных испытаний
24 | Пермский край | Сылвенское с/п, п. Сылва | ул .Сергея Корнеева, ул. Заводской пер. | КЛ 0,4 кВ от РП-3005 от ПС 35/6 Сылва | 2025-09-18 | 10:00 | 17:00 | ТО с выполнением измерения сопротивления изоляции КЛ
25 | Пермский край | Сылвенское с/п, п. Сылва | ул. Заводской переулок, ул. Молодежная | КЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ № 06326 по КВЛ 6 кВ ф.Стрелка РП-3005 от ПС 35/6 Сылва | 2025-09-18 | 10:00 | 17:00 | ТО с выполнением измерения сопротивления изоляции КЛ
26 | Пермский край | Пермский район, Савинское с/п, д. Песьянка | Молодежная | ТП № 04437 по КВЛ 10 кВ Ясыри и КВЛ 10 кВ Ванюки ПС Хмели. | 2025-09-22 | 10:00 | 17:00 | ТО с выполнением комплексных испытаний
27 | Пермский край | Пермский район, Платошинское с/п, с. Платошино | ул. Владимирова | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 63607 по КВЛ 10 кВ Платошино 1,2 РП 3013 ПС Бизяр | 2025-09-23 | 10:00 | 17:00 | ТО с выправкой опор
28 | Пермский край | Сылвенское с/п, п. Сылва | ул. Победы | КЛ 0,4 кВ от ТП 61000 по КВЛ 6 кВ Победа РП 3005 Сылва ПС Сылва | 2025-09-23 | 10:00 | 17:00 | ТО с выполнением измерения сопротивления изоляции КЛ
29 | Пермский край | Сылвенское с/п, п. Сылва | ул. Молодежная | КЛ 0,4 кВ от ТП-06280 | 2025-09-23 | 10:00 | 17:00 | ТО с выполнением измерения сопротивления изоляции КЛ
30 | Пермский край | Пермский район, с/с Гамовское, с. Гамово | ул. Восточная, ул. Садовая, ул. Центральная | ТП 10 кВ № 04480 по КВЛ 10 кВ Профилакторий от ПС 110/10 Гамово | 2025-09-24 | 10:00 | 17:00 | ТО с выполнением комплексных испытаний
31 | Пермский край | Сылвенское с/п, п. Сылва | ул. Заводской переулок. | КЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ № 06281 по КВЛ 6 кВ ф.Стрелка РП-3005 от ПС 35/6 Сылва | 2025-09-24 | 10:00 | 17:00 | ТО с выполнением измерения сопротивления изоляции КЛ
32 | Пермский край | мр Зазозерье, СНТ Кабельщик |  | КТП №0046 "СНТ Кабельщик" по КВЛ 6 кВ № 1 ПС Заозерье 35/6 кВ | 2025-09-25 | 10:00 | 17:00 | ТО с выполнением комплексных испытаний
33 | Пермский край | Сылвенское с/п, п. Сылва | ул. Заводской переулок. | КЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ № 63302 по КВЛ 6 кВ ф.Победа РП-3005 от ПС 35/6 Сылва | 2025-09-25 | 10:00 | 17:00 | ТО с выполнением измерения сопротивления изоляции КЛ
34 | Пермский край | Голый мыс | Уктусская 1/1 | ТП № 00816"Голый Мыс, по ВЛ 10 кВ ф.Броды ПС Софроны | 2025-09-26 | 10:00 | 17:00 | ТО с выполнением комплексных испытаний
35 | Пермский край | Пермский район, Лобановское с/п, с. Лобаново | ул. Строителей | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 10 кВ № 66204 по КВЛ 10 кВ ф.Жил.поселок-1,2 от ПС 35/10 Лобаново | 2025-09-30 | 10:00 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ