## июль
Утверждаю:
Начальник участка
___________ Богомолов Ю.А.
"31" июля 2024 г.
План-График работ участка ОП Пермское отделение ПКГУП "КЭС" на электросетевых объектах на август 2024 года
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Населённый пункт | Наименования улиц | Наименование объекта | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Дата выполнения работ без отключения | Наименование работ | Без отключения/ с отключением | Отметка о выполнении
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Пермский край | Пальники | ул. Молодежная, Строителей, Радужный периулок | ВЛ 0.4 кВ№1 ТП 10 кВ №1 Пальники РЖД | 2024-08-01 | 10:00 | 2024-08-01 | 17:00 | 2024-08-01 | Установка ПУ 3Ф на МДК ул.Молодежная д.4 | с отключениями
Пермский край | н.п. Сылва | ул. Мичурина, Дулепова, Кирова | ВЛ 0,4кВ №2 ТП-62308 | 2024-08-05 | 10:00 | 2024-08-05 | 17:00 | 2024-08-05 | Вырубка ДКР в охранной зоне | с отключениями
Пермский край | н.п. Сылва | ул. Мичурина, Дулепова, Кирова | ВЛ 0,4кВ №2 ТП-62308 | 2024-08-14 | 10:00 | 2024-08-14 | 17:00 | 2024-08-14 | Вырубка ДКР в охранной зоне | с отключениями
Пермский край | н.п. Броды | ул. Бродовский тракт 12 | ТП-0741 | 2024-08-16 | 10:00 | 2024-08-16 | 17:00 | 2024-08-16 | ТО ТП | с отключением
Пермский край | Добрянский район | База | ТП 10 кВ "База ОРСа" по КЛ 10 кВ КНС-3 ПС 220/110/10 кВ Искра | 2024-08-20 | 10:00 | 2024-08-20 | 17:00 | 2024-08-20 | Замена ПУ, ТТ 0.4 кВ - 4 шт, установка ИК - 4 шт. | с отключениями
Пермский край | н.п. Кукуштан | ул.9 мая, Победы | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 10 кВ № 66304 | 2024-08-26 | 10:00 | 2024-08-26 | 17:00 | 2024-08-26 | Вырубка ДКР в охранной зоне | с отключениями
Пермский край | н.п. Кукуштан | ул.9 мая, Победы | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 10 кВ № 66304 | 2024-08-27 | 10:00 | 2024-08-27 | 17:00 | 2024-08-27 | Вырубка ДКР в охранной зоне | с отключениями