## Форма
Отчет о реализации инвестиционной программы Пермского краевого государственного унитарного предприятия "Краевые электрические сети"
Год раскрытия информации: 2025 год
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2024 году
|  |  |  | Всего | [9 empty] | I квартал | [9 empty] | II квартал | [9 empty] | III квартал | [9 empty] | IV квартал
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | т.у. | га | шт. | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | т.у. | га | шт. | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | т.у. | га | шт. | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | т.у. | га | шт. | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | т.у. | га | шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 632.4575 | 102.7636 | 8.228 | 0 | 8.406 | 5.16 | 0.57 | 0 | 782 | 0 | 51 | 6.9432 | 0.598 | 0 | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 20.2484 | 1 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 7 | 17.2039 | 2.1 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 15 | 58.3681 | 4.53 | 0 | 4.908 | 5.16 | 0.57 | 0 | 415 | 0 | 28
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 28.6558 | 14.7595 | 1.628 | 0 | 6.781 | 0 | 0.35 | 0 | 213 | 0 | 2 | 2.9901 | 0.598 | 0 | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1.9112 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 4.0068 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 5.8513 | 1.03 | 0 | 3.283 | 0 | 0.35 | 0 | 61 | 0 | 2
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 603.8017 | 49.9384 | 6.6 | 0 | 1.625 | 5.16 | 0.22 | 0 | 569 | 0 | 21 | 0.35306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1.9026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 3 | 4.8833 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 4 | 42.7996 | 3.5 | 0 | 1.625 | 5.16 | 0.22 | 0 | 354 | 0 | 14
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 38.0657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.7173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
1 | Пермский край | Г | 632.4575 | 102.7636 | 8.228 | 0 | 8.406 | 5.16 | 0.57 | 0 | 782 | 0 | 51 | 6.9432 | 0.598 | 0 | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 20.2484 | 1 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 7 | 17.2039 | 2.1 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 15 | 58.3681 | 4.53 | 0 | 4.908 | 5.16 | 0.57 | 0 | 415 | 0 | 28
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 28.6558 | 14.7595 | 1.628 | 0 | 6.781 | 0 | 0.35 | 0 | 213 | 0 | 2 | 2.9901 | 0.598 | 0 | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1.9112 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 4.0068 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 5.8513 | 1.03 | 0 | 3.283 | 0 | 0.35 | 0 | 61 | 0 | 2
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 17.5075 | 14.1924 | 0.598 | 0 | 6.781 | 0 | 0.35 | 0 | 213 | 0 | 0 | 2.9901 | 0.598 | 0 | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1.9112 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 4.0068 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 5.2842 | 0 | 0 | 3.283 | 0 | 0.35 | 0 | 61 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 6.7178 | 0.405 | 0 | 4.208 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 2.6371 | 0.405 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1.4486 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2.3033 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0.32888 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 3.3715 | 0.193 | 0 | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.35303 | 0.193 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.46264 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.45952 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2.0963 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 17.5075 | 4.103 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.859 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0.35 | 0 | 4 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка оборудования учета э/э в РУ 6 кВ РП-1 для электроснабжения Автомобильной газонаполнительная станция по адресу г. Кунгур, ул. Степана Разина, 1 (ПУ - 1 т.у.) | O_К1_34 | 1.0818 | 0.43822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ, 0,7км, строительство КЛ-6кВ - 0,1км, строительство КЛ-0,4кВ - 0,25км, установка п.у. 2 шт | O_К1_8 | 10.6407 | 3.0666 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8225 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.35 | 0 | 2 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ - 0,6 км, п.у. - 1 шт. для электроснабжения блокированной жилой застройки по адресу: г. Кунгур, ул. Голдобина, к.н. 59:08:0901004 (договор № 42ю/24-К от 11.06.2024 ИП Машкина И.Р.) | P_К1_41 | 0.99787 | 0.59824 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59824 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ фид.№29, фид.№53-10кВ от ПС "Чернушка" до оп.№1, г. Чернушка для реализации ТП № № 231-06ю/2 от 28.11.2023 ООО ЭСК "Парма" | P_Ч1_1 | 4.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 11.1483 | 0.56707 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56707 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 11.1483 | 0.56707 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56707 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.1.4.2 | Реконструкция ТП №127 6/0,4 кВ (замена тра-ра 160 кВА на 400 кВА и установка второго тр-ра на 630 кВА, установка ВН 2 шт, устройство вводов ТП, установка руб. 2 шт) | O_К1_7 | 11.1483 | 0.56707 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56707 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 603.8017 | 49.9384 | 6.6 | 0 | 1.625 | 5.16 | 0.22 | 0 | 569 | 0 | 21 | 0.35306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1.9026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 3 | 4.8833 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 4 | 42.7996 | 3.5 | 0 | 1.625 | 5.16 | 0.22 | 0 | 354 | 0 | 14
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 91.1201 | 8.672 | 6.6 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0392 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4586 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1742 | 3.5 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 8.5055 | 1.504 | 1.05 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77686 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72714 | 0.8 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №22/250кВА (замена трансформатора ТМ10/250кВА на ТМГ10/400кВА) строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 22 на котельную №5 проводом СИП2 4х120 L-0,4 км с демонтажом ВЛ-0,4кВ "Котельная №5" от ТП-163. | O_К2_3 | 6.3079 | 0.57142 | 0.4 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57142 | 0.4 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.1 | Реконструкция ТП№27 (замена силового трансформатора ТМ-315 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Горького | O_Ч2_1 | 1.2367 | 0.54414 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54414 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП№56 (замена силового трансформатора №1 ТМ-160 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Юбилейная | O_Ч2_2 | 0.9609 | 0.38843 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77686 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 82.6146 | 7.168 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0392 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6817 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.447 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП№30 (замена силового трансформатора №2 ТМ-1000 кВА на ТМГ-1000 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | J_ТП-02 | 2.8165 | 1.0392 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0392 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС35/10кВ УТ-18 (внедрение комплекса АСДТУ, создание АРМ диспетчера) | O_К2_1 | 64.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ТП№56 (замена силового трансформатора №2 ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Юбилейная | O_Ч2_10 | 0.9609 | 0.38843 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38843 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ТП№69 (замена силового трансформатора №2 ТМ-380 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Юбилейная | O_Ч2_11 | 1.2367 | 0.53086 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53086 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ТП№147 (замена силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА) АВР, г. Чернушка, ул. Ленина | O_Ч2_12 | 1.2367 | 0.63743 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63743 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ТП№24 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Октябрьская | O_Ч2_3 | 0.9609 | 0.40656 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40656 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ТП№53 (замена силового трансформатора №1 ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА, замена силового трансформатора №2 ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Коммунистическая | O_Ч2_4 | 2.4733 | 1.0833 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ТП№28 (замена силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Первомайская | O_Ч2_5 | 1.2367 | 0.54414 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54414 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ТП№29 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Азина | O_Ч2_6 | 0.9609 | 0.39094 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39094 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ТП№31 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Пушкина | O_Ч2_7 | 0.9609 | 0.39094 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39094 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ТП№39 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Осипенко | O_Ч2_8 | 0.9609 | 0.39094 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39094 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ТП№47 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Южная | O_Ч2_9 | 0.9609 | 0.39094 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39094 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ТП№13 (замена силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Черншука, ул. Дзержинского | O_Ч2_59 | 1.2367 | 0.54414 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54414 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ТП№114 (замена силового трансформатора №1 ТМЗ-250 кВА на ТМГ-250 кВА, замена силового трансформатора №2 ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Парковая | O_Ч2_86 | 2.1976 | 0.43018 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43018 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 216.3286 | 33.0133 | 0 | 0 | 1.435 | 5.16 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0133 | 0 | 0 | 1.435 | 5.16 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 147.3671 | 30.9963 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9963 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф5-10кВ ПС Чернушка от оп.№5 (замена кабельного ввода в ТП№30 на кабель из сшитого полиэтилена, L=0,06 км) | O_Ч2_13 | 0.32579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.№6-10 кВ ПС "Чернушка", ориентировочной протяженностью 0,32 км, ВЛ-10 кВ фид.№6-10 кВ ПС "Чернушка", ориентировочной протяженностью 2,4 км; КЛ-10 кВ ф.№5-1 0кВ ПС "Чернушка", ориентировочной протяженностью 0,54 км, ВЛ-10 кВ фид.№5-10 кВ ПС "Чернушка", ориентировочной протяженностью 2,1 км; Замена ячеек РУ 10 кВ в РП №3 | O_Ч2_16 | 147.0413 | 30.9963 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9963 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 68.9614 | 2.0171 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0171 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ПС Кунгур (замена неизолирвоанного провода на СИП, замена опор), L-11,6км | O_К2_12 | 68.1927 | 1.5495 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5495 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Аварийно-восстановительные работы (модернизация) КЛ 0,4 кВ от ТП 78 (замена КЛ 0,4 кВ от ТП 78-0,15км), г. Чернушка | P_Ч2_167 | 0.58846 | 0.35794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Аварийно-восстановительные работы (модернизация) КЛ 10 кВ фид.№6 от ПС "Чернушка" (замена КЛ 10 кВ 0,07 км), г. Чернушка | P_Ч2_168 | 0.1803 | 0.10967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 296.353 | 8.2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 0 | 20 | 0.35306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.86337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 3 | 1.4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 4 | 5.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 13
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 279.0809 | 7.8598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 20 | 0.35306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.86337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 3 | 1.4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 4 | 5.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 13
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,2 в Кунгрском муниципальном округе Пермского края(0,4) кВ (1500 т.у.) | O_К1_35 | 186.2043 | 4.2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0.13628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.62738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.45487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2.9919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 в Кунгрском муниципальном округе Пермского края (0,4) кВ (300 т.у.) | O_К1_36 | 55.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ на территории ЧГО Пермского края (114 точек учета) | O_Ч2_17 | 9.8232 | 3.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0.01718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.022174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.31664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 3.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (281 точек учета) | O_Ч2_18 | 25.0219 | 0.099419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.19296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.19398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.63439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -0.92191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка трансформаторов тока в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ТТ (комплект 15 шт.) потребителя, класс напряжения 0,4 кВ (26 точек учета) | O_Ч2_19 | 2.3351 | 0.15898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.006639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.01983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.018768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 17.2721 | 0.39338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя в Кунгрском муниципальном округе Пермского края класса напряжения 6 (10) кВ (18 т.у.) | O_К1_37 | 15.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 6(10) кВ в Кунгрском муниципальном округе Пермского края (24 т.у.) | O_К1_38 | 1.86 | 0.39338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 38.0657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.7173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
1.6 | Приобретение кабельной электротехнической лаборатории на базе ГАЗ-2705 или эквивалент - 2 шт. | O_К6_26 | нд | 8.5427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Экскаватора-погрузчика ELAZ-BL880 или эквивалент - 2 шт. | O_К6_27 | нд | 6.9931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00059833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение БКМ - 3 шт | O_К6_28 | нд | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прибретение комплекса обрудования для орагнизации учета ЭЭ - 3 шт. ( Ноутбук; Оптический порт УСО-2; Преобразователь USB-IRАдаптер USB-CAN/RS485/RS232; RF433 Нартис; МИРТЕК Мастер считывания данных МИРТ-141; КОНВЕРТОР USB - RF РИМ 043.02; Счетчик портативный трехфазный эталонный ЭНЕРГОМЕРА СЕ602; МВольтамперфазометр ВФМ-3; Указатель напряжения до 1000В; Электроизмерительные клещи до 1000В; Пульты для ПУ Миртек; Измерительные комплексы 6-10кВ) | O_К6_31 | нд | 0.84515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.53442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Приобретение автомобиля УАЗ-3909 - 7шт. | O_К6_33 | нд | 1.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение: Автомобиль Lada Granta, 2 шт. | O_К6_40 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобиля повышенной проходимости (пятиместный) - 2 шт. Длина - не менее 4390 мм, ширина с зеркалами заднего вида - не менее 2170 мм, высота - не менее 2064 мм, колёсная база - не менее 2300 мм, дорожный просвет - не менее 205 мм, грузоподъёмность - не менее 925 кг, длина багажного отделения- не менее 1300 мм, объём багажного отделения - не менее 3,1м3. | O_П6_6 | нд | 6.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.6 | Приобретение легкового автомобиля - 2 шт. Тип кузова - универсал. Количество дверей - 5. Длина - 4148 мм, Ширина - 1700 мм, Высота - 1560 мм. Дорожный просвет - 198 мм, База- 2476 мм, Количество мест - 5. | O_П6_7 | нд | 1.5871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости - 4 шт; Тип кузова - универсал. Количество дверей - 5. Длина - 4099 мм, Ширина - 1804 мм, Высота - 1690 мм. Дорожный просвет - 220 мм, База- 2450 мм, Количество мест - 5. Колёсная формула - 4*4. | O_П6_8 | нд | 2.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение регистратора качества электрической энергии Энергомонитор 3.3 Т1, 1шт. | O_Ч6_10 | нд | 0.4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение УТКЗ (ИКЗ) ДСИ ВЛ-30, 1шт. | O_Ч6_11 | нд | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Приобетение Аварийной осветительной установки, 1 шт. | O_Ч6_165 | нд | 0.12832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Приобретение РИСЭ (Дизельный генератор ТСС Premium АД-160С-Т400-1РКМ9, BAUDOUIN), 1 шт. | O_Ч6_4 | нд | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Приобретение тепловизора МЕГЕОН 27721, Термовед 517 МТ, 2шт. | O_Ч6_5 | нд | 0.45404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1
1.6 | Приоретение снегохода (Снегоход STELS SV600T Viking), 3шт. | O_Ч6_6 | нд | 1.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6 | Приоретение прицепа Универсал 111934 Евро (под снегоход), 3шт. | O_Ч6_7 | нд | 0.3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6 | Приобретение переносного прибора для испытания кабеля из сшитого полиэтилена МЕТЕРОН ИСП-30, 1шт. | O_Ч6_8 | нд | 0.95811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0