## Форма 11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Пермского краевого государственного унитарного предприятия "Краевые электрические сети"
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 29.11.2024 №46-02-41-56
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2025 год)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 232.6235 | 0 | 0 | 72.0073 | 160.6162 | 27.3931 | 0 | 0 | 21.7502 | 5.6429 | -205.2304 | -88.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.2571 | -69.7944 | -154.9733 | -96.4867 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 16.4389 | 0 | 0 | 4.8285 | 11.6104 | 11.259 | 0 | 0 | 7.535 | 3.724 | -5.1799 | -31.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7064 | 56.0511 | -7.8864 | -67.925 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 114.0303 | 0 | 0 | 62.8829 | 51.1475 | 15.3039 | 0 | 0 | 13.6453 | 1.6586 | -98.7264 | -86.5791 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.2376 | -78.3005 | -49.4889 | -96.7572 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 4.296 | 0 | 0 | 4.296 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | -3.726 | -86.7317 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.726 | -86.7317 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 97.8583 | 0 | 0 | 0 | 97.8583 | 0.26023 | 0 | 0 | 0 | 0.26023 | -97.5981 | -99.7341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -97.5981 | -99.7341 | нд
1 | Пермский край | Г | 232.6235 | 0 | 0 | 72.0073 | 160.6162 | 27.3931 | 0 | 0 | 21.7502 | 5.6429 | -205.2304 | -88.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.2571 | -69.7944 | -154.9733 | -96.4867 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 16.4389 | 0 | 0 | 4.8285 | 11.6104 | 11.259 | 0 | 0 | 7.535 | 3.724 | -5.1799 | -31.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7064 | 56.0511 | -7.8864 | -67.925 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 16.4389 | 0 | 0 | 4.8285 | 11.6104 | 10.009 | 0 | 0 | 6.285 | 3.724 | -6.4299 | -39.1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4564 | 30.1633 | -7.8864 | -67.925 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 12.6949 | 0 | 0 | 4.079 | 8.6159 | 7.3838 | 0 | 0 | 6.0539 | 1.33 | -5.3111 | -41.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9749 | 48.4156 | -7.286 | -84.5639 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 3.744 | 0 | 0 | 0.74952 | 2.9945 | 0.47683 | 0 | 0 | 0.23109 | 0.24574 | -3.2672 | -87.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51843 | -69.1685 | -2.7487 | -91.7935 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1483 | 0 | 0 | 0 | 2.1483 | 2.1483 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1483 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-6 кВ - 0,1 км, строительство КТП 6/0,4 кВ с трансформатором ТМГ 630-6/0,4 кВ - 1 шт., п.у. - 1 шт. для электроснабжения производственной площадки по адресу: г. Кунгур, Березовский тракт, к.н. 59:08:1801001:316 (договор № 36ю/24-К от 22.05.2024 ООО "ТД "АЗ "Маяк") (ВЛИ-6кВ-0,1 км,КТП-0,63-МВА, т.у. -1 шт.) | P_К1_42 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внепланового проекта в рамках вновь заключенного договора ТП
1.1.1.3 | Установка прибора учета в РУ-0,4кВ ТП №39 для строительной площадки МКД, по адресу г. Кунгур, ул. Труда, 58, к.н. 59:08:0101005:976 (договор № 23ю/23-К от 09.11.2023 ООО "ГРАД-ИНВЕСТ") (т.у-1шт) | P_К1_43 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внепланового проекта в рамках вновь заключенного договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КТП и КЛ 10 кВ (установка 2КТП мощностью 630 кВА и строительство КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,12 км.) г. Чернушка, ул. Ленина | P_Ч1_169 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5683 | 0 | 0 | 0 | 1.5683 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внепланового проекта в рамках вновь заключенного договора ТП
1.1.1.3 | Установка оборудования коммерческого учёта электроэнергии в ТП-7 для электроснабжения и расчёта ЭЭ производственного цеха ООО "ЗУОРПИ" по адресу: Пермский муниципальный округ, г.Пермь, ул.Буксирная, 4, кад.№ 59:01:1717065:20. | P_П1_9 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внепланового проекта в рамках вновь заключенного договора ТП
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Модернизация РУ-10кВ ПС 35/10 УТ-18 с заменой ТТ 10кВ в яч. №16 (договор № 53ю/24-К от 22.08.2024 ПАО "Россети Урал") (ТТ-3шт) | P_К1_44 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внепланового проекта в рамках вновь заключенного договора ТП
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-7: замена силового трансформатора ТМ-630 на ТМГ-1000 в ТП-7, замена коммутационного оборудования в РУ 0,4 кВ для обеспечения электроснабжения роизводственного цеха ООО "ЗУОРПИ" по адресу: Пермский муниципальный округ, г.Пермь, ул.Буксирная, 4, кад.№ 59:01:1717065:20. | P_П1_10 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.04 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внепланового проекта в рамках вновь заключенного договора ТП
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 114.0303 | 0 | 0 | 62.8829 | 51.1475 | 15.3039 | 0 | 0 | 13.6453 | 1.6586 | -98.7264 | -86.5791 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.2376 | -78.3005 | -49.4889 | -96.7572 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 69.6883 | 0 | 0 | 34.2389 | 35.4495 | 11.1594 | 0 | 0 | 9.5008 | 1.6586 | -58.5289 | -83.9867 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.7381 | -72.2515 | -33.7909 | -95.3213 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 40.4012 | 0 | 0 | 22.4287 | 17.9725 | 0.78417 | 0 | 0 | 0.78417 | 0 | -39.617 | -98.0591 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.6446 | -96.5037 | -17.9725 | -100 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция II секции шин 10 кВ в РП№1 (замена ячеек КСО с маслянными выключателями на ячейки с вакуумными выключателями, в количестве 11 шт), г. Чернушка, ул. Парковая | J_РП-01 | 16.0896 | 0 | 0 | 16.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.0896 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.0896 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №3 (замена корпуса КТП на проходную, устройство кабельных вводов 10 кВ, ориентировочной протяженностью 0,05 км, строительство ВЛЗ 10 кВ, ориентировочной протяженностью 0,03 км, замена кабельных вводов 0,4 кВ, ориентировочной протяженностью 0,15 км, замена трансформатора ТМГ 400 кВА на ТМГ 630 кВА), г.Чернушка, ул.Красноармейская | O_Ч2_20 | 4.5745 | 0 | 0 | 0 | 4.5745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5745 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5745 | -100 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП №55 (замена панелей 0,4 кВ, замена силового трансформатора №1 ТМ-630 кВА на ТМГ-630 кВА) г.Чернушка, ул.Коммунистическая | O_Ч2_21 | 3.5846 | 0 | 0 | 0 | 3.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5846 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5846 | -100 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП№98 (замена корпуса КТП, замена трансформатора ТМ 250 кВА на ТМГ 250 кВА, ), г.Чернушка, ул.Майская | O_Ч2_22 | 1.3962 | 0 | 0 | 1.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3962 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3962 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП№135 (замена корпуса КТП, замена трансформатора ТМ 250 кВА на ТМГ 250 кВА), г.Чернушка, ул.Меля | O_Ч2_23 | 1.3962 | 0 | 0 | 1.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3962 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3962 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №34 (замена корпуса КТП на проходную, устройство кабельных вводов 10 кВ, ориентировочной протяженностью 0,06 км, замена кабельных вводов 0,4 кВ, ориентировочной протяженностью 0,1 км замена трансформатора ТМ 315 кВА на ТМГ 400 кВА), г.Чернушка, ул.Чапаева | O_Ч2_24 | 2.8483 | 0 | 0 | 0 | 2.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8483 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8483 | -100 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №126 (замена корпуса КТП на проходную), г.Чернушка, ул.Ковязиной | O_Ч2_25 | 2.1168 | 0 | 0 | 0 | 2.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1168 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1168 | -100 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП№144 (замена силового трансформатора ТСМ-560 кВА на ТМГ-630 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | O_Ч2_27 | 0.97166 | 0 | 0 | 0.97166 | 0 | 0.78417 | 0 | 0 | 0.78417 | 0 | -0.18749 | -19.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18749 | -19.2963 | 0 | 0 | Оплата закупки оборудования для цели выполнения планов года
1.2.1.1 | Реконструкция ТП№75 (замена корпуса КТП), г.Чернушка, ул.Болотная | O_Ч2_28 | 1.3962 | 0 | 0 | 1.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3962 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3962 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 00927/160 и ВЛ 0,4 кВ от ТП-00927 (Замена силового трансформатора 10/0,4 кВ 160 кВА на 250 кВА; Установка автоматических выключателей 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ 2 шт; Замена неизолированного провода на СИП-2 - 3,034 км ; Замена неизолированного провода на СИП-4 - 2,8 км). | O_П2_4 | 4.8483 | 0 | 0 | 0 | 4.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8483 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8483 | -100 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП № 85 (замена ЗТП2х250 кВА на 2-х трансформаторную 2хКТП 2х250кВА, замена ВЛ-0,4кВ - 0,65км, замена опор, замена неизолированного провода на СИП на ВЛ-0,4кВ) | O_К2_4 | 0.71097 | 0 | 0 | 0.71097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.71097 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.71097 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №0523, ПП № 2; 6 ячейки (установка ПП 6 кВ с вакумным выключателем 6кВ и компл. РЗИиА в кол-ве - 1шт., внедрение комплекса АСДТУ) | O_К2_15 | 0.46804 | 0 | 0 | 0.46804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46804 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46804 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 29.2871 | 0 | 0 | 11.8101 | 17.477 | 10.3752 | 0 | 0 | 8.7166 | 1.6586 | -18.9119 | -64.5741 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0935 | -26.1936 | -15.8184 | -90.5099 | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП№67 (замена силового трансформатора №1 ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА, замена силового трансформатора №2 ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Гагарина | O_Ч2_29 | 1.2464 | 0 | 0 | 1.2464 | 0 | 0.88332 | 0 | 0 | 0.88332 | 0 | -0.36307 | -29.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36307 | -29.1295 | 0 | 0 | Оплата закупки оборудования для цели выполнения планов года
1.2.1.2 | Модернизация ТП№64 (замена силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Коммунистическая | O_Ч2_30 | 0.87624 | 0 | 0 | 0.87624 | 0 | 0.70874 | 0 | 0 | 0.70874 | 0 | -0.1675 | -19.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1675 | -19.1162 | 0 | 0 | Оплата закупки оборудования для цели выполнения планов года
1.2.1.2 | Модернизация ТП№85 (замена силового трансформатора №1 ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Красноармейская | O_Ч2_31 | 0.87624 | 0 | 0 | 0.87624 | 0 | 0.70874 | 0 | 0 | 0.70874 | 0 | -0.1675 | -19.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1675 | -19.1162 | 0 | 0 | Оплата закупки оборудования для цели выполнения планов года
1.2.1.2 | Модернизация ТП№63 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Коммунистическая | O_Ч2_32 | 0.62319 | 0 | 0 | 0.62319 | 0 | 0.44166 | 0 | 0 | 0.44166 | 0 | -0.18153 | -29.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18153 | -29.1295 | 0 | 0 | Оплата закупки оборудования для цели выполнения планов года
1.2.1.2 | Модернизация ТП№65 (замена силового трансформатора №1 ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Нефтяников | O_Ч2_33 | 0.62319 | 0 | 0 | 0.62319 | 0 | 0.44166 | 0 | 0 | 0.44166 | 0 | -0.18153 | -29.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18153 | -29.1295 | 0 | 0 | Оплата закупки оборудования для цели выполнения планов года
1.2.1.2 | Модернизация ТП№158 (замена силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА), г. Чернушка, ул. Пролетарская | O_Ч2_34 | 0.52904 | 0 | 0 | 0.52904 | 0 | 0.37362 | 0 | 0 | 0.37362 | 0 | -0.15542 | -29.3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15542 | -29.3769 | 0 | 0 | Оплата закупки оборудования для цели выполнения планов года
1.2.1.2 | Модернизация ТП№42 (замена силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Дзержинского | O_Ч2_35 | 0.87624 | 0 | 0 | 0.87624 | 0 | 0.64347 | 0 | 0 | 0.64347 | 0 | -0.23277 | -26.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23277 | -26.5647 | 0 | 0 | Оплата закупки оборудования для цели выполнения планов года
1.2.1.2 | Модернизация ТП№66 (замена силового трансформатора №1 ТTU-630 кВА на ТМГ-630 кВА, замена силового трансформатора №2 ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Коммунистиечкая | O_Ч2_36 | 1.8479 | 0 | 0 | 0 | 1.8479 | 1.4276 | 0 | 0 | 0 | 1.4276 | -0.42027 | -22.7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42027 | -22.7428 | Оплата закупки оборудования для цели выполнения планов года
1.2.1.2 | Модернизация ТП№33 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. 2-ая Набережная | O_Ч2_37 | 0.62319 | 0 | 0 | 0.62319 | 0 | 0.50632 | 0 | 0 | 0.50632 | 0 | -0.11687 | -18.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11687 | -18.7534 | 0 | 0 | Оплата закупки оборудования для цели выполнения планов года
1.2.1.2 | Модернизация ТП№22 (замена силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Красноармейская | O_Ч2_38 | 0.87624 | 0 | 0 | 0.87624 | 0 | 0.70874 | 0 | 0 | 0.70874 | 0 | -0.1675 | -19.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1675 | -19.1162 | 0 | 0 | Оплата закупки оборудования для цели выполнения планов года
1.2.1.2 | Модернизация ТП№32 (замена силового трансформатора ТСМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Пушкина | O_Ч2_39 | 0.87624 | 0 | 0 | 0.87624 | 0 | 0.64347 | 0 | 0 | 0.64347 | 0 | -0.23277 | -26.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23277 | -26.5647 | 0 | 0 | Оплата закупки оборудования для цели выполнения планов года
1.2.1.2 | Модернизация ТП№51 (замена силового трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА), г. Чернушка, ул. Дзержинского | O_Ч2_40 | 0.41645 | 0 | 0 | 0.1855 | 0.23095 | 0.28143 | 0 | 0 | 0.050474 | 0.23095 | -0.13502 | -32.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13502 | -72.7896 | 0 | 0 | Оплата закупки оборудования для цели выполнения планов года
1.2.1.2 | Модернизация ТП№44 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Черншука, ул. Попова | O_Ч2_63 | 0.65307 | 0 | 0 | 0.65307 | 0 | 0.44166 | 0 | 0 | 0.44166 | 0 | -0.21141 | -32.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21141 | -32.3718 | 0 | 0 | Оплата закупки оборудования для цели выполнения планов года
1.2.1.2 | Модернизация ТП№93 (замена силового трансформатора №1 ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Черншука, ул. Мира | O_Ч2_64 | 0.91825 | 0 | 0 | 0.91825 | 0 | 0.70874 | 0 | 0 | 0.70874 | 0 | -0.20951 | -22.8166 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20951 | -22.8166 | 0 | 0 | Оплата закупки оборудования для цели выполнения планов года
1.2.1.2 | Модернизация ТП№109 (замена силового трансформатора №1 ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Черншука, ул. 48 Стр. Бригады | O_Ч2_65 | 0.91825 | 0 | 0 | 0.91825 | 0 | 0.70874 | 0 | 0 | 0.70874 | 0 | -0.20951 | -22.8166 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20951 | -22.8166 | 0 | 0 | Оплата закупки оборудования для цели выполнения планов года
1.2.1.2 | Модернизация ТП№6 (замена силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА), Чернушинский г.о., д. Ульяновка, ул. Центральная | O_Ч2_66 | 0.5544 | 0 | 0 | 0.5544 | 0 | 0.37362 | 0 | 0 | 0.37362 | 0 | -0.18078 | -32.6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18078 | -32.6079 | 0 | 0 | Оплата закупки оборудования для цели выполнения планов года
1.2.1.2 | Модернизация ТП№26 (замена силового трансформатора ТСМА-160 кВА на ТМГ-160 кВА), г. Черншука, ул. Горького | O_Ч2_67 | 0.5544 | 0 | 0 | 0.5544 | 0 | 0.37362 | 0 | 0 | 0.37362 | 0 | -0.18078 | -32.6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18078 | -32.6079 | 0 | 0 | Оплата закупки оборудования для цели выполнения планов года
1.2.1.2 | Модернизация ПС35/10кВ УТ-18 (внедрение комплекса АСДТУ, создание АРМ диспетчера) | O_К2_1 | 10.1645 | 0 | 0 | 0 | 10.1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1645 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1645 | -100 | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП № 1,3,4,5 (замена масляных выключателей и ВН на вакуумные с комплектом РЗиА в кол-ве - 37шт., устройство системы АВР-1шт., внедрение комплекса АСДТУ) | O_К2_2 | 5.2336 | 0 | 0 | 0 | 5.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2336 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2336 | -100 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 27.8797 | 0 | 0 | 12.1817 | 15.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.8797 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.1817 | -100 | -15.698 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 13.7573 | 0 | 0 | 9.2914 | 4.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.7573 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.2914 | -100 | -4.466 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид. №2-0,4 кВ от оп.№9 с. Рябки, ул. Лесная от КТП №4288 по ВЛ 10 кВ № 11 ПС Рябки (замена деревянных опор на жб приставка на железобетонные опоры, замена неизолированного провода на СИП, ориентировочной протяженностью 0,57 км) | O_Ч2_14 | 1.0748 | 0 | 0 | 1.0748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0748 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0748 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид.№1, №2-0,4 кВ от ТП №75 (замена деревянных опор на жб приставка на железобетонные опоры, замена неизолированного провода на СИП, ориентировочной протяженностью 2,11 км, замена кабельных вводов 0,4 кВ, ориентировочной протяженностью 0,05 км), г.Чернушка, ул.Болотная, ул.Карьер | O_Ч2_42 | 4.4066 | 0 | 0 | 0 | 4.4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4066 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4066 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид. №2-0,4 кВ от ТП №4408 по ВЛ 10 кВ № 11 ПС Рябки (замена деревянных опор на жб приставках на железобетонные опоры, замена неизолированного провода на СИП, ориентировочной протяженностью 0,9 км), с. Рябки, ул. Молодежная, ул.Нагорная | O_Ч2_44 | 1.7862 | 0 | 0 | 1.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7862 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7862 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 4; 6 ПС Ирень, ВЛ№9 ПС Кунгур-тяговая (замена неизолированного провода на защищенный СИП L - 25,53 км. Расширение просеки трассы ВЛ 10 кВ) | O_К2_22 | 6.4898 | 0 | 0 | 6.4304 | 0.059411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.4898 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.4304 | -100 | -0.059411 | -100 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 14.1224 | 0 | 0 | 2.8903 | 11.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.1224 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8903 | -100 | -11.232 | -100 | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.№5-10 кВ ПС "Чернушка", участок от ТП №113 до ТП №75 (замена неизолированного провода на СИП-3, ориентировочной протяженностью 0,45 км) | O_Ч2_45 | 1.3779 | 0 | 0 | 1.3779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3779 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3779 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ПС Красноармейская (замена неизолирвоанного провода на СИП, замена опор), 10,7км | O_К2_10 | 4.0352 | 0 | 0 | 0 | 4.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0352 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0352 | -100 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ПС Ирень (замена неизолирвоанного провода на СИП, замена опор), 5,9км | O_К2_11 | 2.225 | 0 | 0 | 0 | 2.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.225 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.225 | -100 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ПС Кунгур (замена неизолирвоанного провода на СИП, замена опор), L-11,6км | O_К2_12 | 4.9718 | 0 | 0 | 0 | 4.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9718 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9718 | -100 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ПС УТ-18 (замена неизолирвоанного провода на СИП, замена опор), L-2,1км | O_К2_13 | 0.83356 | 0 | 0 | 0.83356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83356 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83356 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от РП-5 (замена неизолирвоанного провода на СИП, замена опор), L-1,8км | O_К2_14 | 0.67882 | 0 | 0 | 0.67882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.67882 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.67882 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 16.4623 | 0 | 0 | 16.4623 | 0 | 4.1445 | 0 | 0 | 4.1445 | 0 | -12.3178 | -74.8243 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.3178 | -74.8243 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 15.6157 | 0 | 0 | 15.6157 | 0 | 4.1445 | 0 | 0 | 4.1445 | 0 | -11.4712 | -73.4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.4712 | -73.4594 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ на территории ЧГО Пермского края (99 точек учета) | O_Ч2_46 | 2.1003 | 0 | 0 | 2.1003 | 0 | 0.38487 | 0 | 0 | 0.38487 | 0 | -1.7154 | -81.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7154 | -81.6754 | 0 | 0 | Реализация требований ФЗ-522 с учетом фактической потребности
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (326 точек учета) | O_Ч2_47 | 4.8291 | 0 | 0 | 4.8291 | 0 | 0.89109 | 0 | 0 | 0.89109 | 0 | -3.938 | -81.5473 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.938 | -81.5473 | 0 | 0 | Реализация требований ФЗ-522 с учетом фактической потребности
1.2.3.1 | Установка трансформаторов тока в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ТТ (комплект 3 шт.) потребителя, класс напряжения 0,4 кВ (7 точек учета) | O_Ч2_48 | 0.33033 | 0 | 0 | 0.33033 | 0 | 0.069871 | 0 | 0 | 0.069871 | 0 | -0.26046 | -78.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26046 | -78.8485 | 0 | 0 | Реализация требований ФЗ-522 с учетом фактической потребности
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,2 в Кунгрском муниципальном округе Пермского края(0,4) кВ (1500 т.у.) | O_К1_35 | 5.9566 | 0 | 0 | 5.9566 | 0 | 1.2841 | 0 | 0 | 1.2841 | 0 | -4.6725 | -78.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6725 | -78.4425 | 0 | 0 | Реализация требований ФЗ-522 с учетом фактической потребности
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 в Кунгрском муниципальном округе Пермского края (0,4) кВ (300 т.у.) | O_К1_36 | 2.3994 | 0 | 0 | 2.3994 | 0 | 1.5146 | 0 | 0 | 1.5146 | 0 | -0.88487 | -36.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88487 | -36.878 | 0 | 0 | Реализация требований ФЗ-522 с учетом фактической потребности
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0.84659 | 0 | 0 | 0.84659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.84659 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.84659 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ (2 точек учета) | O_Ч2_49 | 0.23031 | 0 | 0 | 0.23031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23031 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23031 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя в Кунгрском муниципальном округе Пермского края класса напряжения 6 (10) кВ (18 т.у.) | O_К1_37 | 0.28156 | 0 | 0 | 0.28156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28156 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28156 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 6(10) кВ в Кунгрском муниципальном округе Пермского края (24 т.у.) | O_К1_38 | 0.33472 | 0 | 0 | 0.33472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33472 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33472 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 4.296 | 0 | 0 | 4.296 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | -3.726 | -86.7317 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.726 | -86.7317 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ L-0,12км для обеспечения вторым источником электроснабжения ТП № 139. Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП №139 проводом СИП на ж/б опорах L - 0,5км, перевод потребителей от «старой ТП № 139» на построеную ВЛИ-0,4кВ. | O_К2_5 | 4.296 | 0 | 0 | 4.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.296 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.296 | -100 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство отпайки ВЛ-6 кВ по ВЛ-6 кВ №3 ПС Кунгур от оп. №8 до ТП №86 расположенной по адресу: Пермский край, Кунгурский городской округ, г. Кунгур, к.н. 59:08:2201001; 59:08:2202002; 59:08:3401001 (ВЛ-6кВ-0,393 км) (Аварийный случай) | P_К4_45 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внепланового проекта в рамках устранения аварийного события
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 97.8583 | 0 | 0 | 0 | 97.8583 | 0.26023 | 0 | 0 | 0 | 0.26023 | -97.5981 | -99.7341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -97.5981 | -99.7341 | нд
1.6 | Приобретение Автогидроподъемник ВИПО-18-01-33086 (или эквивалент), 5 шт. | O_Ч6_1 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.34 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.34 | -100 | нд
1.6 | Приобретение экскаватор-погрузчик ELAZ-BL 880, 1шт. | O_Ч6_2 | 10.1983 | 0 | 0 | 0 | 10.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1983 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1983 | -100 | нд
1.6 | Приобретение автомобиля легкового - 2.0T, 4 WD, 190 л.с., 1шт. | O_Ч6_3 | 3.1938 | 0 | 0 | 0 | 3.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1938 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1938 | -100 | нд
1.6 | Приобретение тепловизора МЕГЕОН 27721, Термовед 517 МТ, 2шт. | O_Ч6_5 | 1.1496 | 0 | 0 | 0 | 1.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1496 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1496 | -100 | нд
1.6 | Приоретение снегохода (Снегоход STELS SV600T Viking), 3шт. | O_Ч6_6 | 2.0079 | 0 | 0 | 0 | 2.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0079 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0079 | -100 | нд
1.6 | Приоретение прицепа Универсал 111934 Евро (под снегоход), 3шт. | O_Ч6_7 | 0.27126 | 0 | 0 | 0 | 0.27126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27126 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27126 | -100 | нд
1.6 | Приобретение сервера для локальной сети, 3шт. | O_Ч6_9 | 0.30025 | 0 | 0 | 0 | 0.30025 | 0.26023 | 0 | 0 | 0 | 0.26023 | -0.040022 | -13.3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.040022 | -13.3295 | Отклонение по стоимости реалиации проекта в связи со снижением по итогам ТЗП
1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости - 4 шт; Тип кузова - универсал. Количество дверей - 5. Длина - 4099 мм, Ширина - 1804 мм, Высота - 1690 мм. Дорожный просвет - 220 мм, База- 2450 мм, Количество мест - 5. Колёсная формула - 4*4. | O_П6_8 | 2.8533 | 0 | 0 | 0 | 2.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8533 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8533 | -100 | нд
1.6 | Приобретение кабельной электротехнической лаборатории на базе ГАЗ-2705 или эквивалент - 2 шт. | O_К6_26 | 10.815 | 0 | 0 | 0 | 10.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.815 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.815 | -100 | нд
1.6 | Приобретение Экскаватора-погрузчика ELAZ-BL880 или эквивалент - 2 шт. | O_К6_27 | 8.8533 | 0 | 0 | 0 | 8.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8533 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8533 | -100 | нд
1.6 | Приобретение АГП, 6 шт | O_К6_29 | 24.6448 | 0 | 0 | 0 | 24.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.6448 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.6448 | -100 | нд
1.6 | Приобретение КМУ - 3 шт. | O_К6_30 | 17.3372 | 0 | 0 | 0 | 17.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.3372 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.3372 | -100 | нд
1.6 | Приобретение автомобиля УАЗ Патриот - 4шт. | O_К6_32 | 2.2741 | 0 | 0 | 0 | 2.2741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2741 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2741 | -100 | нд
1.6 | Приобретение автомобиля УАЗ-3909 - 7шт. | O_К6_33 | 1.6194 | 0 | 0 | 0 | 1.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6194 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6194 | -100 | нд