## ПКГУП
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов
ПО | Дата и время работ | Объект электроснабжения | Наименование работ
КГЭС | 10.06.25. 10:09 - 15:45 | КЛ 0,4 кВ Ситникова 76,78 от ТП-34 | отыскание места повреждения КЛ 0,4 кВ ул.Ситникова, 76 / 78
| 10.06.25. 12:05 - 15:00 | Т-1 и Т-2 ТП-1 по ВЛ 6 кВ № 5 ПС Кунгур | тех. Прис. На дом малютки
| 11.06.25. 13:45 - 17:00 | уч. КВЛ 10 кВ № 5 ПС Красноармейская от ТП-9 до ТП-131, 75 | в ТП-64 ремонт ВН в ст. ТП-75
| 16.06.25. 10:00 - 14:45 | ВЛ 0,4 кВ Голованова от ТП-5 | Подрезка ДКР
| 19.06.25. 9:00 - 14:55 | ВЛ 0,4 кВ Гаражи РМЦ-18 от ТП-20 | регулировка проводов в пролётах опор № 3-7
| 20.06.25. 9:03 - 14:51 | уч.КВЛ 6 кВ № 12 ПС Кунгур до ТП-122 | для подключения кабеля на опоре № 1 КВЛ 6 кВ № 12 ПС Кунгур
| 24.06.25 9:20 - 10:55 | Т-1, Т-2, РУ-0,4 кВ в ТП-90 | монтаж СИП по тех.прис.
| 25.06.25. 9:15 - 11:35 | ТП-117 | ТО ТП
| 25.06.25. 15:00 - 15:57 | КВЛ 6 кВ № 12 ПС Кунгур до ТП-122 | выполнение фазировки в ТП-122
| 26.06.25. 13:30 - 16:00 | ВЛ 0,4 кВ Город, ЦТП от ТП-89 | подрезка ДКР
| 26.06.25. 15:30 - 16:30 | ВЛ 0,4 кВ Воровского, от ТП-7 | подрезка ДКР
| 26.06.25. 9:02 - 16:55 | Уч. КВЛ 10 кВ № 7 ПС Красноармейская от ТП-34 до ТП-37 | Правка опор
| 26.06.25. 9:11 - 16:55 | ВЛ 0,4 кВ Город от ТП-115 | ТЕХ. прис. Честиков Труда 58
| 27.06.25. 9:00 - 16:00 | КВЛ 6 кВ № 5 ПС Кунгур до ТП-62 | для БВР по установке опор по тех.прис.
| 27.06.25. 9:30 - 16:30 | ВЛ 0,4 кВ Труда 67 б от ТП-89 | откл., подкл. СИП на ж/д Ст. Разина 63 (по заявке УК развитие для замены ВРУ)
| 30.06.25. 9:00 - 16:00 | уч. ВЛ 6 кВ № 12 ПС Кунгур от ТП-136 до ТП-133, 49 | по письму Электромонтаж, ТО ВЛ 6 кВ
ЧЭС | 03.06.2025, с 9:00 до 17:00 | ТП-19 | Подрезка деревьев
| 06.06.2025, с 9:00 до 17:00 | ВЛ 10 кВ № 2 ПС Чернушка | Подрезка деревьев
| 10.06.2025, с 9:00 до 17:00 | ВЛ 10 кВ № 1 ПС Чернушка | Монтаж ЛР на опоре №7
| 10.06.2025, с 9:00 до 17:00 | ВЛ 10 кВ № 9 ПС Чернушка | Монтаж ЛР на опоре №7
| 19.06.2025, с 9:00 до 17:00 | ВЛ 10 кВ № 26 ПС Чернушка отп на ТП-19 | Замена опоры №9
| 19.06.2025, с 9:00 до 12:00 | ТП-6 | Замена Т.1
| 23.06.2025, с 11:00 до 15:00 | ТП-Б494 | ТО
| 23.06.2025, с 13:00 до 17:00 | ТП-26 | Замена Т.1
| 24.06.2025, с 9:00 до 17:00 | ТП-73 | ТО
| 24.06.2025, с 13:00 до 15:00 | ВЛ 0,4 кВ № 5 ТП-52 | Тех. Присоединение
| 25.06.2025, с 10:00 до 16:00 | ТП-5 | ТО
| 26.06.2025, с 9:00 до 17:00 | ТП-78 | ТО
ОП Добрянское | 03.06.2025 с 11-04 по 11-25 | ТП 10 кВ №2 ж/д (РЖД) "п. Пальники" | Ограничение электрической энергии потребителя по заявке от Энергосбытовой компании по адресу: пер. Строителей, д. 4, кв.1 с опоры №6/5 на ВЛ-0,4кВ, ВЛ№2
| 03.06.2025 с 11-53 по 12-24 | ТП 10 кВ №01222 "д. Голубята, быт, школа, д/сад" | Ограничение электрической энергии потребителя по заявке от Энергосбытовой компании по адресу: ул. Молодежная, д. 5, кв.1 с опоры №5 на ВЛ-0,4кВ, ВЛ№3
| 03.06.2025 с 14-06 по 14-19 | ТП 10 кВ №10049 "с. Таборы, быт" | Ограничение электрической энергии потребителя по заявке от Энергосбытовой компании по адресу: ул. Школьная, д. 2, кв.1 с опоры №12/4 на ВЛ-0,4кВ, ВЛ№3
| 05.06.2025 с 12-42 по 13-25 | ТП 10 кВ №2 ж/д (РЖД) "п. Пальники" | Замена сплит счётчика по адресу: пер. Садовый, д.8 кв.3 на опоре №3/6 ВЛ-0,4кВ, ВЛ№1
| 05.06.2025 с 10-51 по 11-22 | ТП 10 кВ №10049 "с. Таборы, быт" | Подключение сплит счётчика потребителя по заявке от Энергосбытовой компании по адресу: ул. Школьная, д. 2, кв.1 с опоры №12/4 на ВЛ-0,4кВ, ВЛ№3
| 09.06.2025 с 10-25 по 14-14 | ТП 6 кВ №10161 "ст. Ярино, быт" | Замена аварийных опор деревянных на ж/б №6, №12/2 по ВЛ-0,4кВ, ВЛ№2
| 17.06.2025 с 13-19 по 14-00 | ТП 10 кВ №10049 "с. Таборы, быт" | Подключение сплит счётчика потребителя по заявке от Энергосбытовой компании по адресу: ул. Школьная, д. 2, кв.1 с опоры №12/4 на ВЛ-0,4кВ, ВЛ№3
| 18.06.2025 с 10-27 по 17-16 | ТП 6 кВ №10038 "п. Октябрьский" ВЛ-6кВ | Замена опоры№1 и замена ЛР №504
| 19.06.2025 с 11-24 по 15-27 | ТП 6 кВ №00205 "д. Бобки, дет/сад", ВЛ-6кВ | Замена опоры ВЛ-6кВ и замена ЛР-6кВ у ТП№00205
| 24.06.2025 с 10-19 по 15-04 | ТП 6 кВ №01248 "п. Трактовый", ВЛ-6кВ | Замена опор №1, №2, №3 ВЛ-0,4кВ от ТП№01248
| 25.06.2025 с 11-53 по 13-40 | ТП 10 кВ №10123 "п. Пальники", ВЛ-6кВ | Установка балансового прибора учёта трансформаторного типа в ТП №10123 "ст. Пальники"
| 27.06.2025 с 10-00 по 17-00 | СТП 10 кВ №01115 "с. Перемское, школа" по ВЛ 0,4 кВ. | Замена опор №12/1,16/1 ВЛ-0,4кВ от ТП№01115. И выпровка опор ВЛ-0,4кВ
| 29.06.2025 с 10-00 по 17-00 | ТП 10 кВ №10049 "п.Таборы" по ВЛ 0,4 кВ, ВЛ№1. | Замена дер. опоры на ж/б оп. №6/3
| 30.06.2025 с 10-00 по 17-00 | ТП 6 кВ №10038 "п. Октябрьский" ВЛ-6кВ. | Замена 2-х опор №5, №6 на ВЛ-6кВ
ОП Пермское | 03.06.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП № 63176 по КВЛ 10 кВ Дорожный ПС Кояново | Капитальный ремонт
| 03.06.2024 с 10-00 до 17-00 | КЛ 0,4 кВ "ул.Сибирская, 35" от ТП № 6484 по ВЛ 10 кВ ф.Фролы ПС 110/10 Жигули | Техническое обслуживание с выполнением измерения сопротивления изоляции
| 04.06.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП № 63176 по КВЛ 10 кВ Дорожный ПС Кояново | Капитальный ремонт
| 05.06.2024 с 10-00 до 17-00 | ТП-5 по КЛ 6 кВ от ТП-5 ПС Кама | Техническое обслуживание с выполнением комплексного испытания
| 06.06.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП № 63176 по КВЛ 10 кВ Дорожный ПС Кояново | Капитальный ремонт
| 07.06.2024 с 10-00 до 17-01 | ТП-7 по КЛ 6 кВ от РП-6 | Техническое обслуживание с выполнением комплексного испытания
| 09.06.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 10 кВ № 06215 по КВЛ 10 кВ ф.Байболовка РП-3013 от ПС 110/10 Курашим | Капитальный ремонт
| 10.06.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП № 63176 по КВЛ 10 кВ Дорожный ПС Кояново | Капитальный ремонт
| 10.06.2024 с 10-00 до 17-00 | РП-14 по КЛ 6 кВ от РП-12 по КЛ 6 кВ от РП-16 по КЛ 6 кВ ПС Кама | Техническое обслуживание с выполнением комплексного испытания
| 11.06.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 10 кВ № 06215 по КВЛ 10 кВ ф.Байболовка РП-3013 от ПС 110/10 Курашим | Капитальный ремонт
| 16.06.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ № 1, 2 от ТП № 6377 по ВЛ 10 кВ ф.Фролы ПС 110/10 Жигули. п.Фролы | Капитальный ремонт
| 17.06.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП № 63176 по КВЛ 10 кВ Дорожный ПС Кояново | Капитальный ремонт
| 18.06.2024 с 10-00 до 17-00 | КЛ 0,4 кВ ввода № 1, № 2 на ЦТП от РП 10 кВ № 95 по КВЛ 10 кВ ф.Садовый-1, ф.Садовый-2 ПС 110/10 Кондратово | Техническое обслуживание с выполнением измерения сопротивления изоляции
| 19.06.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 10 кВ № 06215 по КВЛ 10 кВ ф.Байболовка РП-3013 от ПС 110/10 Курашим | Капитальный ремонт
| 19.06.2024 с 10-00 до 17-00 | КЛ 0,4 кВ "КНС № 1" от ТП № 63191 по КВЛ 10 кВ Победа РП 3005 ПС Сылва | Техническое обслуживание с выполнением измерения сопротивления изоляции
| 20.06.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 10 кВ № 06215 по КВЛ 10 кВ ф.Байболовка РП-3013 от ПС 110/10 Курашим | Капитальный ремонт
| 20.06.2024 с 10-00 до 17-00 | 2 КЛ 0,4 кВ "КНС № 2" от РП № 3005 по КВЛ 10 кВ Поселок 1 и Поселок 2 ПС Сылва | Техническое обслуживание с выполнением измерения сопротивления изоляции
| 21.06.2024 с 10-00 до 17-00 | ТП-15 от ТП-7 по КЛ 6 кВ от РП-6 | Техническое обслуживание с выполнением комплексного испытания
| 23.06.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП № 63176 по КВЛ 10 кВ Дорожный ПС Кояново | Капитальный ремонт
| 24.06.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 10 кВ № 06215 по КВЛ 10 кВ ф.Байболовка РП-3013 от ПС 110/10 Курашим | Капитальный ремонт
| 25.06.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ № 1, 2 от ТП № 6377 по ВЛ 10 кВ ф.Фролы ПС 110/10 Жигули. п.Фролы | Капитальный ремонт
| 25.06.2024 с 10-00 до 17-00 | ТП № 0420 | Техническое обслуживание
| 26.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП № 63176 по КВЛ 10 кВ Дорожный ПС Кояново | Капитальный ремонт
| 26.06.2024 с 10-00 до 17-00 | КЛ 0,4 кВ от ТП № 40123 по КВЛ 10 кВ №4 ПС Юго-Камск | Техническое обслуживание с выполнением измерения сопротивления изоляции
| 27.06.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 10 кВ № 06215 по КВЛ 10 кВ ф.Байболовка РП-3013 от ПС 110/10 Курашим | Капитальный ремонт
| 27.06.2024 с 10-00 до 17-00 | 2 КЛ 0,4 кВ "ул.Весенняя, 3" + 2 КЛ 0,4 кВ "ул.Весенняя, 5" от ТП № 6484 по ВЛ 10 кВ Фролы ПС 110/10 Жигули | Техническое обслуживание с выполнением измерения сопротивления изоляции
| 28.06.2024 с 10-00 до 17-00 | РП-14/1000 по КЛ 6 кВ от РП-12 по КЛ 6 кВ от РП-16 по КЛ 6 кВ ПС Кама | Техническое обслуживание с выполнением комплексного испытания
| 29.06.2024 с 10-00 до 17-00 | ЗТП-0424/2*630 "Гемодиализ" по КЛ 10кВ Гемодиализ РП-112 ПС Краснова, по КЛ 10 кВ Медцентр РП-112 РП-280ПТ | Техническое обслуживание с выполнением комплексного испытания
| 30.06.2024 с 10-00 до 17-00 | Участок-отпайка ВЛ 10 кВ ф.Броды ПС 110/10 Сафроны на ТП № 0374 с опоры № 55 гл.ВЛ до ТП-0374 | Техническое обслуживание
| 30.06.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10 кВ № 1634/100 "Корсаково" по ВЛ 10 кВ Денисово ТПС-432 ПС Валежная | Техническое обслуживание