## июль
Утверждаю:
Начальник участка
___________ Богомолов Ю.А.
"29" июня 2024 г.
План-График работ участка ОП Пермское отделение ПКГУП "КЭС" на электросетевых объектах на июль 2024 года
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Населённый пункт | Наименования улиц | Наименование объекта | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Дата выполнения работ без отключения | Наименование работ | Без отключения/ с отключением | Отметка о выполнении
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Пермский край | н.п. Жебреи |  | ВЛ 10кВ Липки РП-3004 ПС Сафроны |  |  |  |  | 2024-07-01 | мульчирование после вырубки | без отключения
Пермский край | г. Пермь |  | ПС Жигули (Сопегин) |  |  |  |  | 2024-07-01 | снятие профиля | без отключения
Пермский край | н.п. Жебреи |  | ВЛ 10кВ Липки РП-3004 ПС Сафроны |  |  |  |  | 2024-07-02 | мульчирование после вырубки | без отключения
Пермский край | г. Пермь микрорайон Заозерье | ул. Логовая 86 | СНТ Кабельщик | 2024-07-03 | 11:00 | 2024-07-03 | 17:00 |  | (2 абонента) замена ПУ, замена ввода, корректировка схем, нанесение диспетчерских наименований | с отключением
Пермский край | Русское поле | ул.Центральная, 32 | оп. 16-18 ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-00246 | 2024-07-04 | 10:00 | 2024-07-04 | 17:00 |  | выполнение договоров ДТП 5 договоров, оформление документов | с отключением
Пермский край | Голый Мыс |  | отпайка на ТП-00816, ВЛ 10кВ Броды ПС Сафроны |  |  |  |  | 2024-07-04 | мульчирование после вырубки | без отключения
Пермский край | Голый Мыс |  | отпайка на ТП-00816, ВЛ 10кВ Броды ПС Сафроны |  |  |  |  | 2024-07-05 | мульчирование после вырубки | без отключения
Пермский край |  |  | отпайка на ТП-00816, ВЛ 10кВ Броды ПС Сафроны |  |  |  |  | 2024-07-08 | Расчистка трассы ВЛ от ДКР | без отключения
Пермский край |  |  | отпайка на ТП-00816, ВЛ 10кВ Броды ПС Сафроны |  |  |  |  | 2024-07-09 | Расчистка трассы ВЛ от ДКР | без отключения
Пермский край |  |  | отпайка на ТП-00816, ВЛ 10кВ Броды ПС Сафроны |  |  |  |  | 2024-07-10 | Расчистка трассы ВЛ от ДКР | без отключения
Пермский край | Голый Мыс | ул.Уктусская 1/1 | отпайка на ТП-00816, ВЛ 10кВ Броды ПС Сафроны | 2024-07-11 | 9:00 | 2024-07-11 | 18:00 |  | вырубка опасных деревьев | с отключением
Пермский край | Голый Мыс | [6 empty] | 2024-07-12 | День ОТ
Пермский край | н.п. Броды | ул. Бродовский тракт 12 | ТП-0741 | 2024-07-17 | 10:00 | 2024-07-15 | 17:00 |  | ТО ТП | с отключением
Пермский край | деревня Кыж | ул. Лесная | ТП-1( РЖД) ВЛ 10кВ ПЭ-1 ТПС Парма | 2024-07-15 | 10:00 | 2024-07-15 | 17:00 |  | Замена ПУ -1ф | с отключением
Пермский край | г. Пермь микрорайон Заозерье |  | СНТ Кабельщик |  |  |  |  | 2024-07-16 | Осмотр ВЛ, ТП, корректировка схем нанесение диспетчерских наименований | без отключения
Пермский край | н.п.Бершеть |  | СНТ Строитель-3 |  |  |  |  | 2024-07-17 | Осмотр ВЛ, ТП, корректировка схем нанесение диспетчерских наименований | без отключения
Пермский край | Байболовка | ул.Промышленная | ТП-00537 | 2024-07-18 | 10:00 | 2024-07-18 | 17:00 |  | ТО ТП | с отключением
Пермский край |  |  | ТП-00615 ТП-63618 ТП-66261 ТП-66301 |  |  |  |  | 2024-07-19 | нанесение диспетчерских наименований и нумерации опор | без отключения
Пермский край | Протасы | 10-й квартал | ВЛ 0,4кВ №3 ТП-04734 | 2024-07-22 | 10:00 | 2024-07-22 | 17:00 |  | Замена провода АС-35 на СИП4 4х16 в пролете опор №1/4-№1/4/1 | с отключением
Пермский край | н.п.Сылва |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 6 кВ № 06156/400 (ТП-потребительская-«Запад-Уралгидрогеология» через Бустер 10/6 кВ по КВЛ 10 кВ ф.Ерепеты от ПС 110/10 Троица (ЦЭС) |  |  |  |  | 2024-07-22 | Осмотр объектов на предмет наличия и технического состояния по объектам, актуализация схем и тех. документации | без отключения
Пермский край | Пермский край |  | Объекты по перечню |  |  |  |  | 2024-07-22 | Сдача-приёмка объектов от ООО "ЦЭС" с истекшим сроком аренды | без отключения
Пермский край | Корсаково, Быковка |  | Отпайка ВЛ 10 кВ от оп. № 18 ВЛ 10 кВ ф Денисово ТПС 432 Валёжная РЖД. |  |  |  |  | 2024-07-23 | Осмотр объектов на предмет наличия и технического состояния по объектам, актуализация схем и тех. документации | без отключения
Пермский край | Пермский край |  | Объекты по перечню |  |  |  |  | 2024-07-23 | Сдача-приёмка объектов от ООО "ЦЭС" с истекшим сроком аренды | без отключения
Пермский край | Пермский край |  | район |  |  |  |  | 2024-07-24 | списывание показание юр.лиц ОДПУ | без отключения
Пермский край | Пермский край |  | Объекты по перечню |  |  |  |  | 2024-07-24 | Сдача-приёмка объектов от ООО "ЦЭС" с истекшим сроком аренды | без отключения
Пермский край | Козыбаево |  | район |  |  |  |  | 2024-07-25 | списывание показание юр.лиц КМП | без отключения
Пермский край | Пермский край |  | Объекты по перечню |  |  |  |  | 2024-07-25 | Сдача-приёмка объектов от ООО "ЦЭС" с истекшим сроком аренды | без отключения
Пермский край | Пермский край |  | район |  |  |  |  | 2024-07-26 | списывание показание ф.лиц юр.лиц ОДПУ | без отключения
Пермский край | Пермский край |  | Объекты по перечню |  |  |  |  | 2024-07-26 | Сдача-приёмка объектов от ООО "ЦЭС" с истекшим сроком аренды | без отключения
Пермский край | Пермский край |  | район |  |  |  |  | 2024-07-29 | списывание показание юр.лиц КМП | без отключения
Пермский край | Пермский край |  | Объекты по перечню |  |  |  |  | 2024-07-29 | Сдача-приёмка объектов от ООО "ЦЭС" с истекшим сроком аренды | без отключения
Пермский край | Пермский край | [6 empty] | 2024-07-30 | списывание показание ф.лиц юр.лиц ОДПУ | без отключения
Пермский край | Пермский край | [6 empty] | 2024-07-31 | списывание показание ф.лиц юр.лиц ОДПУ | без отключения