## ПКГУП
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов
ПО | Дата и время работ | Объект электроснабжения | Наименование работ
КГЭС | 03.09.25. 11:00 - 15:45 | ВЛ 0,4 кВ Город от ТП-33 | выправка оп. № 10
| 03.09.25. 9:37 - 16:00 | ВЛ 0,4 кВ Пугачёва от ТП-201 | подрезка ДКР, ТО ВЛ 0,4 кВ
| 4.09.25. 9:12 - 15:40 | уч. ВЛ 10 кВ № 6 ПС Ирень от ТП-113 в ст. ТП-1604 | для БВР по выправке оп. № 5 ВЛ 0,4 кВ от ТП-113
| 4.09.25. 9:12 - 15:25 | ВЛ 0,4 кВ Дет-сад от ТП-113 | выправка оп. № 5
| 4.09.25. 9:30 - 15:56 | ВЛ 0,4 кВ Пролетарская от ТП-96 | подрезка ДКР, ТО ВЛ 0,4 кВ
| 5.09.25. 10:22 - 13:00 | ВЛ 0.4 кВ "Гребнева к горе" от ТП-4 | оп. № 20 ревизия контактов
| 5.09.25. 09:15 - 13:42 | КВЛ 10 кВ № 5 ПС Красноармейская от ПС до ТП-2 | для демонтажа спусков потребительской ТП Мостостройотряд
| 9.09.25. 9:50 - 16:00 | уч. КВЛ 10 кВ № 4 ПС Ирень от ТП-15 до ТП-20, СР 10 кВ в ТП-52 | ремонт ВН в ТП-52 в ст. ТП-15
| 10.09.25. 9:11 - 16:28 | уч. КВЛ 10 кВ № 4 ПС Ирень от ТП-163 до ТП-22 | замена Т в ТП-22
| 10.09.25. 9:11 - 16:28 | уч. КВЛ 10 кВ № 16 РП-5 от ТП-150 до ТП-22 | замена Т в ТП-22
| 10.09.25. 9:11 - 16:28 | уч. КВЛ 10 кВ № 1 ПС Ирень от ТП-12 до ТП-22 | замена Т в ТП-22
| 10.09.25. 10:20 - 16:46 | уч. КВЛ 10 кВ № 5 ПС Красноармейская от ТП-45 до ЛР-3 | ремонт ВН в ТП-93 в ст. ТП-45, 35
| 10.09.25. 10:20 - 16:46 | уч. КВЛ 10 кВ № 13 РП-1 от СР 10 кВ в ТП-93 до ТП-94 , | ремонт ВН в ТП-93 в ст. ТП-45, 35
| 11.09.25. 13:55 - 15:25 | уч. КВЛ 10 кВ № 5 ПС Красноармейская от ЛР-3 до ЛР-4 | ремонт ЛР-3
| 11.09.25. 10:05 - 16:27 | ВЛ 0,4 кВ Пионерская от ТП-157 | замена голого провода на СИП
| 17.09.25. 9:16 - 16:00 | ВЛ 10 кВ № 1 ПС УТ-18 | ТО оборудования, ремонт ВР ТП-147
| 17.09.25. 10:39 - 11:13 | Т-1 ПС УТ-18 без отключения потребителей | включение в работу Т-1, сборка схемы
| 17.09.25. 9:17 - 15:55 | ВЛ 0,4 кВ Бочкарёва от ТП-202 | выправка оп. № 7
| 18.09.25. 9:08 - 16:10 | уч. КВЛ 6 кВ № 1 ПС Кировская от ТП-701 до СВН ТП-705 | ТО ТП-705, монтаж АВ-0,4 кВ, СИП по тех.прис.
| 18.09.25. 9:08 - 16:10 | уч. КВЛ 6 кВ № 2 ПС Кировская от ЛР-25 до СВН ТП-705 | ТО ТП-705, монтаж АВ-0,4 кВ, СИП по тех.прис.
| 22.09.25. 9:07 - 16:35 | уч. ВЛ 6 кВ № 5 ПС Кунгур от ТП-25 до ТП-26, 0637 | подрезка ДКР, ТО ВЛ 6 кВ
| 22.09.25. 14:00 - 16:40 | КВЛ 10 кВ № 4 ПС Ирень до РП-1, ПП-5 | замена изоляторов на оп. № 40
| 23.09.25. 9:24 - 15:45 | ТП-156 | ТО Т, РУ 0,4 кВ
| 24.09.25. 9:25 - 15:35 | ВЛ 0,4 кВ Голдобина от ТП-49 | выправка опор
| 24.09.25. 9:30 - 16:00 | ВЛ 0,4 кВ Гараж УВД, свинарник от ТП-93 | перенос опоры № 11
| 25.09.25. 9:10 - 15:45 | уч. КВЛ 10 кВ № 4 ПС Ирень от ТП-8 до ТП-131, 75 | ТО ТП-40
| 26.09.25. 9:52 - 16:45 | ВЛ 0,4 кВ Пенсионный фонд от ТП-64, ВЛ 0,4 кВ Ленина от ТП-64, ВЛ 0,4 кВ Банк РКЦ от ТП-18 | выправка оп. № 11
| 26.09.25. 9:03 - 10:58 | Т и РУ 0,4 кВ ТП-92 | установка ПУ в РУ-0,4 кВ
| 29.09.25. 9:35 - 16:15 | ВЛ 0,4 кВ Коммуны от ТП-115, КЛ 0,4 кВ Ситникова 76, 78 от ТП-34 | переподключение ж/д Ситникова 76, 78 на ВЛ 0,4 от ТП-115
| 29.09.25. 10:07 - 15:53 | ВЛ 0,4 кВ Город от ТП-70 | выправка оп. № 16, демонтаж оп. № 29
| 30.09.35. 9:43 - 16:00 | ВЛ 0,4 кВ Пугачёва от ТП-201 | выправка оп. № 19
ЧЭС | 02.09.2025, с 8:00 до 18:00 | ТП-126 | Замена ТП
| 09.09.2025, с 09:00 до 17:00 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Тяговая уч-к от ТП-112 до ТП-84 (ТП-84 без U) | Замена Р-4
| 10.09.2025, с 09:00 до 15:00 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-43 | вырубка деревьев и кустарников
| 11.09.2025, с 09:00 до 18:00 | ВЛ-10кВ№2 ПС Чернушка уч от ТП-72 до Р-9 | для БВР при замене труб теплотрассы
| 12.09.2025, с 09:00 до 12:00 | ТП-124 | ТО-1
| 16.09.2025, с 09:00 до 12:00 | ТП-35 | ТО-1
| 16.09.2025, с 13:00 до 15:00 | ТП-109 1СШ-0,4 кВ | для БВР при замене держателя предохранителя на Р-0,4 кВ ВЛ №5
| 16.09.2025, с 09:00 до 18:00 | ВЛ-10кВ№5 ПС Чернушка уч от ТП-121 до ТП-113 | для замены неизолированных проводов от оп.106 до оп.3 отп на ТП-75
| 18.09.2025, с 09:00 до 18:00 | ВЛ-10кВ№5 ПС Чернушка уч от ТП-121 до ТП-113 | замена провода на СИП . Замена раверс. Корпуса ТП-75
| 23.09.2025, с 09:00 до 17:00 | ВЛ-10кВ№5 ПС Чернушка уч от ТП-121 до ТП-113 | замена провода на отп.к ТП-75
| 23.09.2025, с 09:00 до 12:00 | ТП-91 | для БВР при подготовки траншеи для КЛ10 кВ
| 24.09.2025, с 13:00 до 17:00 | ТП-91 | для БВР при раскопке траншеи под КЛ 10 кВ
| 25.09.2025, с 09-00 до 17-00 | ВЛ-10кВ№5 ПС Чернушка уч от ТП-121 до ТП-113 | для БВР при монтаже заземления
| 29.09.2025, с 09:00 до 17:00 | ТП-91 | для БВР при прокладке нового КЛ 10 кВ
| 26.09.2025, с 08-00 до 17-00 | ВЛ-10кВ№1и №9 ПС Чернушка | для БВР при замене опоры
| 30.09.2025, с 13-00 до 17-00 | ТП-91 | для подключения КЛ 10 кВ ввода на ТП-91
| 30.09.2025, с 08-00 до 17-00 | ВЛ-10кВ№126 РП-1 | для БВР при замене неизолированных проводов
| 30.09.2025, с 08-00 до 17-00 | ВЛ-10кВ№2 ПС Тяговая участок от тП-99 до ТП-105 | для БВР при замене неизолированных проводов
Пермское | 01.09.2025 с 10-00 до 13-00 | КВЛ 0,4 кВ № 4 от ТП-04437/2*630 (ПКГУП) по КВЛ 10 кВ Ясыри и КВЛ 10 кВ Ванюки ПС Хмели | Техническое обслуживание ВЛ 0,4 кВ
| 01.09.2025 с 13-00 до 18-00 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП № 43444/2*630 (Россети Урал) по КВЛ 10 кВ Протасы ПС Протасы; | Техническое обслуживание КВЛ 0,4 кВ
| 02.09.2025 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП № 00264 по КВЛ 10 кВ Пермский ПС Кочкино | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ
| 02.09.2025 с 10-00 до 17-00 | ВЛ- 0.4 кВ от ТП-1632, от ВЛ 10 кВ Денисово | Замена ПУ по ФЗ-522
| 03.09.2025 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 10 кВ № 63481 по КВЛ 10 кВ ф.Жил.поселок-1,2 от ПС 35/10 Лобаново | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ
| 03.09.2025 с 10-00 до 17-00 | ВЛ- 0.4 кВ от ТП-1632, от ВЛ 10 кВ Денисово | Замена ПУ по ФЗ-522
| 04.09.2025 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП № 00264 по КВЛ 10 кВ Пермский ПС Кочкино | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ
| 04.09.2025 с 10-00 до 17-00 | ВЛ- 0.4 кВ от ТП-1632, от ВЛ 10 кВ Денисово | Замена ПУ по ФЗ-522
| 05.09.2025 с 10-00 до 17-00 | ТП 10 кВ № 04485 по КВЛ 10 кВ Заречный от ПС 110/10 Гамово | Техническое обслуживаниес выполнением комплексных испытаний
| 05.09.2025 с 10-00 до 17-00 | ВЛ - 0,4 кВ от ТП-0046, от КВЛ 6 кВ № 1 от ПС Заозерье 35/6 кВ | Замена ПУ по ФЗ-522
| 08.09.2025 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 10 кВ № 63481 по КВЛ 10 кВ ф.Жил.поселок-1,2 от ПС 35/10 Лобаново | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ
| 08.09.2025 с 10-00 до 17-00 | ВЛ - 0,4 кВ от ТП-0046, от КВЛ 6 кВ № 1 от ПС Заозерье 35/6 кВ | Замена ПУ по ФЗ-522
| 09.09.2025 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП № 00264 по КВЛ 10 кВ Пермский ПС Кочкино | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ
| 10.09.2025 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 10 кВ № 66204 по КВЛ 10 кВ ф.Жил.поселок-1,2 от ПС 35/10 Лобаново | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ
| 11.09.2025 с 10-00 до 17-00 | ТП № 04472 по КВЛ 10 кВ Гамы ПС Первомайская | Техническое обслуживаниес выполнением комплексных испытаний
| 12.09.2025 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 10 кВ № 66204 по КВЛ 10 кВ ф.Жил.поселок-1,2 от ПС 35/10 Лобаново | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ
| 12.09.2025 с 10-00 до 17-00 | ВЛ- 0.4 кВ от, ТП-0741, от ВЛ 10 кВ Броды | Замена ПУ по ФЗ-522
| 15.09.2025 с 10-00 до 17-00 | КТП 10 кВ № 04484 по КВЛ 10 кВ Заречный от ПС 110/10 Гамово | Техническое обслуживаниес выполнением комплексных испытаний
| 15.09.2025 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 10кВ Броды ПС Сафроны, отпайка на ТП-00816 | Монтаж разъединителя, монтаж провода по ТП
| 16.09.2025 с 10-00 до 17-00 | КЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ № 63191 по КВЛ 6 кВ ф.Победа РП-3005 от ПС 35/6 Сылва | Техническое обслуживаниес выполнением комплексных испытаний
| 17.09.2025 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП № 00264 по КВЛ 10 кВ Пермский ПС Кочкино | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ
| 18.09.2025 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 10 кВ № 66204 по КВЛ 10 кВ ф.Жил.поселок-1,2 от ПС 35/10 Лобаново | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ
| 19.09.2025 с 10-00 до 17-00 | ТП № 04426/400 "Райтеплоэнерго, котельная, гараж, частный сектор д.Ванюки" по КВЛ 10 кВ Ванюки ПС Хмели | Техническое обслуживание с выполнением комплексных испытаний
| 18.09.2025 с 10-00 до 17-00 | КЛ 0,4 кВ от РП-3005 от ПС 35/6 Сылва | Техническое обслуживание с выполнением измерения сопротивления изоляции КЛ
| 18.09.2025 с 10-00 до 17-00 | КЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ № 06326 по КВЛ 6 кВ ф.Стрелка РП-3005 от ПС 35/6 Сылва | Техническое обслуживание с выполнением измерения сопротивления изоляции КЛ
| 22.09.2025 с 10-00 до 17-00 | ТП № 04437 по КВЛ 10 кВ Ясыри и КВЛ 10 кВ Ванюки ПС Хмели. | Техническое обслуживаниес выполнением комплексных испытаний
| 23.09.2025 с 10-00 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 63607 по КВЛ 10 кВ Платошино 1,2 РП 3013 ПС Бизяр | Техническое обслуживание с выправкой опор
| 23.09.2025 с 10-00 до 17-00 | КЛ 0,4 кВ от ТП 61000 по КВЛ 6 кВ Победа РП 3005 Сылва ПС Сылва | Техническое обслуживание с выполнением измерения сопротивления изоляции КЛ
| 24.09.2025 с 10-00 до 17-00 | ТП 10 кВ № 04480 по КВЛ 10 кВ Профилакторий от ПС 110/10 Гамово | Техническое обслуживание с выполнением комплексных испытаний
| 24.09.2025 с 10-00 до 17-00 | КЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ № 06281 по КВЛ 6 кВ ф.Стрелка РП-3005 от ПС 35/6 Сылва | Техническое обслуживание с выполнением измерения сопротивления изоляции КЛ
| 25.09.2025 с 10-00 до 17-00 | КТП №0046 "СНТ Кабельщик" по КВЛ 6 кВ № 1 ПС Заозерье 35/6 кВ | Техническое обслуживание с выполнением комплексных испытаний
| 25.09.2025 с 10-00 до 17-00 | КЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ № 63302 по КВЛ 6 кВ ф.Победа РП-3005 от ПС 35/6 Сылва | Техническое обслуживание с выполнением измерения сопротивления изоляции КЛ
| 26.09.2025 с 10-00 до 17-00 | ТП № 00816"Голый Мыс, по ВЛ 10 кВ ф.Броды ПС Софроны | Техническое обслуживание с выполнением комплексных испытаний
| 30.09.2025 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 10 кВ № 66204 по КВЛ 10 кВ ф.Жил.поселок-1,2 от ПС 35/10 Лобаново | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ